СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Шістдесят третя (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 3565

« 10 » травня 2019 року

м.Сєвєродонецьк

Звіт про виконання Міської програми забезпечення

функціонування Територіального центру соціального

обслуговування (надання соціальних послуг)

Сєвєродонецької міської ради за 2018 рік

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМУ № 1417 від 29.12.2009р. «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Законом України «Про соціальні послуги» № 966-ІVвід 19.06.2003р., та розглянувши Звіт про виконання Міської програми забезпечення функціонування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради за 2018 рік, затвердженій рішенням сесії міської ради від 15.05.2018р. № 2542, Сєвєродонецька міська  рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Звіт про виконання Міської програми забезпечення функціонування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради за 2018 рік та вважати програму виконаною.

- Дане рішення  підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

Секретар міської ради,

в. о. міського голови							В. Ткачук

Додаток

До рішення 63 сесії

Сєвєродонецької міської ради

сьомого скликання

від «10» травня 2019 р. № 3565

Звіт

про виконання Міської програми забезпечення функціонування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради за 2018 рік

Метою програми є забезпечення ефективного функціонування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради, спрямованого на створення зручних і сприятливих умов  для надання соціальних послуг  населенню, а саме:

- Догляд вдома (придбання  та доставка продуктів харчування, ліків та промислових товарів; допомога у прибиранні житла та приготуванні їжі; виклик лікаря;

оформлення субсидій  та тощо).

- Соціальна адаптація (через Університет третього віку; мультидисциплінарну команду; клуб  відпочинку «Надвечір’я»; послуги перукаря, швачки, муляра, слюсаря).

- Соціально – фізична реабілітація осіб з інвалідністю та людей похилого віку (фізіотерапевтичні процедури, масаж, ЛФК, фіточай, психологічна реабілітація).

- Соціально – економічні (підготовка пакету документів для надання натуральної  та матеріальної допомоги).

У 2018 році соціальними послугами охоплено 99,7% громадян, які звернулися до територіального центру.

Всього на обліку в тер центрі в 2018 році перебувало 6917 осіб, охоплено соціальними послугами 6899 осіб.

Відділенням соціальної допомоги вдома обслуговано 848 громадян. Соціальними робітниками здійснено  46444 відвідувань підопічних та надано 133096 соціальних послуг.

Обмінний фонд інвалідних приладів налічує 296 одиниць засобів реабілітації. Протягом 2018р. обмінним фондом скористались 326 осіб, які не мають статусу інваліда та людей з інвалідністю.

Відділенням денного перебування протягом 2018р. надано 25969 послуг для 2382 громадян, а саме:

- соціальна-фізична реабілітація 			- 649;

- Університет 3 покоління				- 515;

- клуб відпочинку «Надвечір’я»			- 93;

- мультидисциплінарна команда			- 48;

- соціальна адаптація (перукар, швачка, слюсар)	- 810;

- гаряча лінія						- 889.

Натуральну допомогу, у вигляді продуктових наборів, отримали 2916 громадян на загальну суму 206,2 тис.грн.

Грошову допомогу отримали 3169 громадян на загальну суму 4224,0 тис.грн.

Програмою забезпечення функціонування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради за 2018 рік передбачалося фінансування заходів в обсязі 8142,4 тис. грн., фактичне фінансування заходів програми складає 8298,13 тис. грн., що складає 101,9%. Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради були додатково виділені кошти

- на заробітну плату для проведення індексації  в сумі 223 тис.грн.

- на підвищення кваліфікації робітників Терцентру в сумі 33,5 тис.грн.

Заплановані програмою заходи виконано в повному обсязі.

Додаток

1.Виконання завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, станом на 01.01.2018рік (тис. грн.) | Факт до плану % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення функціонування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради | Виплата заробітної плати працівникам | Терцентр | Місцевий бюджет Загальний фонд | 7758,2 | 7926,13 | 102,16 | Виконано Збільшення утворилось в наслідок права на проведення індексації заробітної плати |
|  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | Терцентр | Місцевий бюджет Загальний фонд | 109,2 | 104,02 | 95,25 | Виконано Кошти заощаджено внаслідок придбання через систему «Прозоро» |
|  | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | Терцентр | Місцевий бюджет Загальний фонд | 40,9 | 28,92 | 70,71 | Виконано Були придбані медикаменти для відвідувачів відділення денного перебування та засобів реабілітації для поповнення обмінного фонду, які були придбані через систему «Прозоро» |
|  | Оплата послуг (крім комунальних) | Терцентр | Місцевий бюджет Загальний фонд | 50,4 | 48,40 | 96,03 | Виконано Всі нагальні потреби були задовільнені. |
|  | Видатки на відрядження | Терцентр | Місцевий бюджет Загальний фонд | 4,6 | 1,0 | 21,74 | Виконано Всі нагальні потреби були задовільнені |
|  | Оплата теплопостачання | Терцентр | Місцевий бюджет Загальний фонд | 139,9 | 124,06 | 88,68 | Виконано Економія утворилась т.я. при формуванні бюджету було закладено тариф з урахуванням коефіцієнту росту вартості |
|  | Оплата водопостачання та водовідведення | Терцентр | Місцевий бюджет Загальний фонд | 4,7 | 4,41 | 93,83 | Виконано |
|  | Оплата електроенергії | Терцентр | Місцевий бюджет Загальний фонд | 29,0 | 26,36 | 90,9 | Виконано |
|  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | Терцентр | Місцевий бюджет Загальний фонд | 5,5 | 34,83 | 633,3 | Виконано Додаткові кошти для проходження навчання робітників Терцентру |
|  | Всього |  |  | 8142,4 | 8298,13 | 101,9 |  |

2. Виконання показників завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення функціонування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради | Показник витрат Грошові кошти | тис. грн. | 8142,4 | 8298,13 | 1,02 |
|  | Кількість комп’ютерної техніки, оргтехніки та кондиціонерів | шт. | 62 | 62 | - |
|  | Кількість робочих місць | шт. | 88,5 | 88,5 | - |
|  | Показник продукту Кількість штатних одиниць | одиниць | 88,5 | 88,5 | - |
|  | Кількість наданих послуг Територіальним центром | шт. | 78223 | 77052 | -1171 |
|  | Показник ефективності Кількість витрат на одну штатну одиницю | тис. грн.. | 92 | 93,76 | 1,02 |
|  | Кількість послуг на одну штатну одиницю | шт. | 884 | 870 | -14 |
|  | Показник якості Результативність роботи | % | 100 | 100 | - |
|  | Результативність оброблення звернень | % | 100 | 100 | - |

Секретар міської ради                                                                                                                                                             В.П. Ткачук