# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Шістдесят третя (позачергова) сесія

# РІШЕННЯ №3566

“ 10 ” травня 2019року

м.Сєвєродонецьк

Про затвердження звіту про  виконання

рішення від 30.01.2018 року №2124

«Про затвердження Комплексної міської програми

забезпечення безперешкодного доступу людей

з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів

житлового та громадського призначення,

їх соціального захисту і реабілітації на 2018 рік»

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та розглянувши інформацію про  виконання рішення сесії міської ради від 30.01.2018 року №2124“Про затвердження Комплексної міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на 2018 рік” Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання “Комплексної міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на 2018 рік “ (далі Програма)

2. Виконання заходів Програми визнати задовільним.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

В.о міського голови							            В.Ткачук

Додаток

до рішення 63 (позачергової)сесії

Сєвєродонецької міської ради

VІІ скликання

від 10 травня 2019 р № 3566

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

“КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУПУ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ДО ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І РЕАБІЛІТАЦІЇ НА 2018рік

Метою програми є покращення життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями , завдяки яким особи з інвалідністю матимуть змогу вести повноцінний спосіб життя відповідно до своїх індивідуальних здібностей та інтересів. Програма включає перелік завдань і заходів, виконання яких дозволить зменшити соціальну напругу серед осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме:

- надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- посилення уваги до проблем оздоровлення та лікування осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення установ соціального захисту;

- своєчасне висвітлення в засобах масової інформації змін у чинному законодавстві щодо порядку надання допомоги, пільг та компенсацій особам з обмеженими фізичними можливостями;-

- організація та проведення для осіб з обмеженими фізичними можливостями культурно-мистецьких заходів за участю майстрів мистецтв, народної творчості;

- оновлення банку даних інвалідів всіх категорій;

- організація роботи щодо соціальної адаптації та інтеграції у суспільство молоді з функціональними обмеженнями та сприяння реалізації комплексу заходів із соціальної підтримки інвалідів, зокрема дітей-інвалідів, та виділення приміщень для цієї роботи;

- проведення зустрічей, «круглих столів», конференцій за участю громадських організацій інвалідів з метою розгляду проблемних питань соціальної спрямованості та залучення зазначених організацій до їх вирішення згідно з чинним законодавством;

На 2018рік плановий обсяг фінансування склав1993,02тис.грн., фактично Програму профінансовано на загальну суму 609,847тис.грн.,        у тому числі:

державний бюджет-609,847 тис.грн.

Фінансування завдань та заходів Програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування на 2018 рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування за 2018 рік, тис. грн. |  | Факт до плану, % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соціальний захист | 2.1.Забезпечення інвалідів різних категорій санаторно-курортними путівками | УПтаСЗН | Державний бюджет | 1956,9 | 575,02 |  | 29,4 | Виконано (за потребою) |
|  | 2.2.Виплати інвалідам грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля, транспортне обслуговування. | УПтаСЗН | Державний бюджет | 36,12 | 34,827 |  | 96,4 | Виконано |
|  | 2.3.Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, відповідно індивідуальних програм реабілітації. | УПтаСЗН | Державний бюджет | Фінансування надається підприємствам, які виготовляють засоби реабілітації. |  |  |  | Виконано. Протягом звітного періоду надано 1192 направлення для виготовлення засобів реабілітації. |
| Медичне обслуговування | 3.1. Забезпечення профілактично- оздоровчих заходів у відділенні соціально- медичних послуг. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | За рахунок виконавців заходів | - |  | - | - | Виконано. Профілактично-оздоровчі послуги отримали 649 осіб. За звітний період надано 29700 послуг. |

Очікуванні результати виконання програми, визначення її ефективності.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Забезпечення інвалідів різних категорій санаторно-курортними путівками | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 1956,9 | 575,02 | -1381,88 |
|  | Показник продукту К-ть осіб пільгової категорії. | К-ть осіб | 406 | 67 | -339 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | .Тис.грн | 4,82 | 8,58 | 3,76 |
|  | Показник якості Покращення стану здоров’я осіб пільгової категорії. | % | 100 | 29,4 | 70,6 |
| 2.2.Виплати інвалідам грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля, транспортне обслуговування | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 36,12 | 34,827 | -1,29 |
|  | Показник продукту К-ть осіб зазначеної категорії. | К-ть осіб | 106 | 98 | -8 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу. | Тис.грн | 0,328 | 0,356 | -0,028 |
|  | Показник якості Повне відшкодування витрат особам за надані соціальні послуги | % | 100 | 96,4 | 3,6 |
| 2.3.Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, відповідно індивідуальних програм реабілітації | Показник витрат К-тьнаправлень | Шт | 1192 | 1192 | 0 |
|  | Показник продукту К-ть осіб, які отримали засоби реабілітації | К-ть осіб | 311 | 311 | 0 |
|  | Показник ефективності К-ть виробів на 1 особу. | Шт. | 3,8 | 3,8 | 0 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя осіб. | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.1. Забезпечення профілактично- оздоровчих заходів у відділенні соціально- медичних послуг | Показник витрат К-ть профілактично-оздоровчих заходів. | Шт | 25969 | 29700 | 3731,0 |
|  | Показник продукту. К-ть осіб, які отримали послуги | К-ть осіб | 560 | 649 | 649 |
|  | Показник ефективності К-ть послуг на 1 особу. | Шт | 46,4 | 45,76 | 89,0 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя осіб. | % | 100 | 100 | 0 |

Секретар ради                                                                                                                                           В.Ткачук