СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Шістдесят третя (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 3588

10 травня 2019 року.

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання «Міської

цільової  програми створення

та розвитку системи

відеоспостереження

м. Сєвєродонецька на 2018 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми створення та розвитку системи відєоспостереження м. Сєвєродонецька на 2018 рік»,  Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Звіт про хід виконання  «Міської цільової програми створення та розвитку системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2018 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 06.03.2018р.                   № 2295 «Міської  цільової  програми  створення та розвитку системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2018 рік», як виконане.

3. Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

Додаток

до рішення 63-ої (позачергової) сесії  міської ради

від 10 травня 2019 року № 3588

Звіт

про хід виконання Міської цільової  програми створення та розвитку системи

відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2018 рік.

І. Основні данні

«Міська цільова програма створення та розвитку системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2018 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від   06.03.2018 р. № 2295.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, та інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2018 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів, спрямованих на оснащення правоохоронних                 органів та комунальних служб сучасними технічними засобами відеоспостереження та візуального контролю для безперервного моніторингу оперативної обстановки  в місті,  створення умов для вдосконалення системи керування містом, переходу міста к концепції «Розумного міста» у 2018 р. здійснено:

- встановлення 50-ти відеокамер на суму 198,5 тис. грн..;

- влаштування каналів зв’язку для відеокамер на суму 197,9 тис. грн.;

- оплата послуг транзитного каналу Інтернету на суму 178,176 тис. грн..

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 574,576 тис. грн. при запланованих 709,0 тис. грн. (81 %).  Деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джере-ла фінан-сування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Фактичні обсяги фінан-сування | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Впровадження системи відеоспостереження | 1. Встановлення 50-ти відеокамер. | УЖКГ міськради, інші підприємства, які залучені на договірних засадах |  | 216,7 | 198,5 | Виконано |
|  | 2. Влаштування каналів зв’язку для відеокамер. |  |  | 223,0 | 197,9 | Виконано |
|  | 3. Влаштування серверної частини та робочого місця оператора. |  |  | 22,8 | 0 | Виконано |
|  | 4. Перекомутація 10-ти існуючих відеокамер. |  |  | 12,5 | 0 |  |
| Поточне утримання та технічне обслуговування системи відеоспостереження | Оплата послуг транзитного каналу Інтернет. |  |  | 234,0 | 178,176 | Виконано |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  | 709,0 | 574,576 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Організація безперервного моніторингу оперативної обстановки в місті. | Показник витрат: - впровадження системи - поточне утримання | тис. грн. тис. грн. | 475,0 234,0 | 396,4 178,176 | -78,6 -55,824 |
|  | Показник продукту: відеокамери | од. | 60 | 60 | 0 |
|  | Показник ефективності: - зменшення кількості правопорушень; - зменшення рівня вуличної злочинності; - зменшення строків реагування на протизаконні дії та надзвичайні ситуації, - зменшення кількості ДТП) на дорогах. | од. % хв. од. | до 200 до 6 до 15 до 80 | 200 6 15 80 | 0 0 0 0 |
|  | Показник якості: - посилення контролю за публічним порядком у місцях скупчення масового скупчення людей; - забезпечення відеофіксації правопорушень, використання відеозаписів у якості доказової бази; - підвищення оперативності роботи міських комунальних служб і підвищення якості благоустрою міста. |  |  |  |  |

Секретар  міської ради	В. Ткачук