СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Шістдесят п’ята (позачергова) сесія

# РІШЕННЯ № 3731

12 червня 2019 року

м.Сєвєродонецьк

Про виконання  Міської цільової

програми капітального ремонту

житлового фонду та об’єктів ЖКГ

м. Сєвєродонецька на 2018 рік

Керуючись ст.ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання Міської цільової програми капітального ремонту житлового фонду та об’єктів ЖКГ м. Сєвєродонецька на 2018 рік, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  звіт  про  виконання  Міської  цільової  програми  капітального  ремонту житлового фонду та об’єктів ЖКГ м.Сєвєродонецька на 2018 рік та признати його задовільним (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим  та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

Додаток

до рішення 65-ої (позачергової) сесії  міської ради

від 12 червня 2019 р. № 3731

Звіт

про виконання  Міської цільової програми капітального ремонту житлового фонду та об’єктів ЖКГ м. Сєвєродонецька на 2018 рік.

І. Основні данні.

Міська цільова програма капітального ремонту житлового фонду та об’єктів ЖКГ м. Сєвєродонецька на 2018 рік (далі - Програма), затверджена рішенням сесії   Сєвєродонецької міської ради від   17.04.2018 р.  № 2516.

Виконавцями  Програми  визначені  Управління  житлово-комунального  господарства міської   ради,   КП  «Житлосервіс «Світанок»,   КП  «Єдина  аварійно-диспетчерська  служба  м. Сєвєродонецька», КП «Сєвєродонецьктеплокомуненрго», КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2018 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів.

Для реалізації основних заходів, спрямованих на покращення стану житлового фонду міста та об’єктів ЖКГ шляхом виконання капітального ремонту конструктивних елементів та інженерних мереж житлових будинків і інших об’єктів у 2018 році здійснено:

- капітальний ремонт 6-ти рулонних покрівель житлових будинків по вул. Вілєсова, 21а, пр. Гвардійський, 23 «б», пр. Центральний, 70, вул. Курчатова,1, вул. Менделєєва, 21,

- капітальний ремонт 5-ти шиферних покрівель житлових будинків по  вул. Першотравнева, 14, вул. Юності,15, вул. Шевченка, 15, вул. Енергетиків, 45, вул. Горького, 25.

-  капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в 43-х житлових будинках з встановленням приладів обліку споживання електроенергії на освітлення місць загального користування.

ІІІ. Фінансування Програми.

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 7938,06 тис. грн. при запланованих 35778,006 тис. грн. (22 %).  Деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінан-сування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Фактичні обсяги фінан-сування | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Забезпечення задовільного технічного стану конструктивних елементів житлових будинків | 1.Капітальний ремонт шиферних покрівель житлових будинків. | УЖКГ міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок», інші підприємства | міський бюджет | 7622,343 | 2435,08 | Виконано частково в межах наданого фінансування |
|  | 2. Капітальний ремонт рулонних покрівель житлових будинків. |  |  | 10005,195 | 3817,01 | Виконано частково в межах наданого фінансування |
|  | 3.Капітальний ремонт аварійних балконів ( 30 од.) |  |  | 1006,662 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Забезпечення задовільного технічного стану інженерних мереж житлових будинків | 1.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлових будинків. |  |  | 5830,629 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлових будинків з встановленням приладів обліку споживання електроенергії на освітлення місць загального користування |  |  | 1489,812 | 1337,52 | Виконано |
|  | 2.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем централізованого опалення житлових будинків. |  |  | 1147,208 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3.Капітальний ремонт теплових мереж із встановленням приладів обліку теплової енергії. |  |  | 106,429 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 4.Капітальний ремонт колекторів централізованого опалення від виносних рамок управління до житлових будинків. |  |  | 472,828 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Капітальний ремонт об’єктів ЖКГ | 1. Придбання матеріалів для капітального ремонту покрівлі складських та побутових приміщень КП ЄАДСС. | УЖКГ міськради, КП ЄАДСС, КП СТКЕ |  | 75,1 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2. Придбання матеріалів для зовнішнього утеплення побутових приміщень КП ЄАДСС. |  |  | 21,8 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3. Капітальний ремонт котла №3 котельні 83-го мікрорайону |  |  | 4900,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 4. Придбання мережного насоса для котельні 83-го мікрорайону. |  |  | 3100,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Всього по програмі |  |  |  | 35778,006 | 7589,61 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Капітальний ремонт рулонних покрівель житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 10005,195 | 3817,01 | - 6188,19 |
|  | Показник продукту: житлові будинки | од. | 18 | 6 | -12 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 556 | 636 | - 80 |
|  | Показник якості: збільшення кількості капітально відремонтованих покрівель. | % | 4,5 | 1,5 | -3 |
| 2. Капітальний ремонт шиферних покрівель житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 7622,343 | 2435,08 | -5187,263 |
|  | Показник продукту: житлові будинки | од. | 20 | 5 | -15 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 381 | 487 | 106 |
|  | Показник якості збільшення кількості капітально відремонтованих покрівель. | % | 5,9 | 1,5 | -4,4 |
| 3. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлових будинків з встановленням приладів обліку споживання електроенергії на освітлення місць загального користування | Показник витрат | тис. грн. | 1489,812 | 1337,52 | -152,3 |
|  | Показник продукту: житлові будинки | од. | 50 | 43 | -7 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 30 | 31 | 1 |
|  | Показник якості: збільшення кількості житлових будинків з капітально відремонтованими електричними мережами | % | 6 | 5,2 | -0,8 |

Секретар міської ради						В. Ткачук