**проєкт**

**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

 **(чергова) сесія**

РІШЕННЯ №

2020 року

м. Сєвєродонецьк

|  |
| --- |
| Звіт про виконання Міської цільової Програми формування земельних ділянок рекреаційного призначення у м. Сєвєродонецьку на 2019 рік |

Розглянувши звіт про виконання Міської цільової Програми формування земельних ділянок рекреаційного призначення у м. Сєвєродонецьку на 2019 рік, затвердженої рішенням сесії міської ради від 09.01.2019 року № 3218,враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ (протокол№ від 2020),керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Міської цільової Програми формування земельних ділянок рекреаційного призначення у м. Сєвєродонецьку на 2019 рік та признати його задовільним (Додаток 1).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

**Секретар міської ради,**

**в.о. міського голови Вячеслав ТКАЧУК**

**Підготував:**

Начальник відділу земельних

відносин департаменту землеустрою,

містобудування та архітектури Олександр КАСˊЯНЕНКО

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

№ від .

**ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання Програми формування земельних ділянок рекреаційного призначення у м. Сєвєродонецьку на 2019 рік**

1. **Основні дані**

Метою Програми є формування земельних ділянок рекреаційного призначення та прибережних захисних смуг у м. Сєвєродонецьку.

1. **Виконання завдань і заходів**

До Програми на 2019 рік включені наступні заходи:

* надання дозволу на складання документації із землеустрою;
* виділення відповідних коштів;
* відбір виконавців робіт із землеустрою;
* укладання договорів на виконання робіт;
* розробка документації із землеустрою;
* проведення державної експертизи землевпорядної документації;
* реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі;
* затвердження документації із землеустрою;
* реєстрація права комунальної власності на земельні ділянки.
1. **Фінансування**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заходи | Орієнтований обсяг фінансуваннятис. грн. | Фактичний обсяг фінансуваннятис. грн. | % виконання плану | Джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк,р-н. перехрестя вул. Донецька – пр. Гвардійський (Сквер Слави) | 7,5 | 7,5 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міськийбюджет |
| 2 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів від вул. Вілєсова до пр. Гвардійського) | 14,0 | 14,0 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міськийбюджет |
| 3 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк пр. Космонавтів, район буд. 25) | 9,6 | 9,6 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міськийбюджет |
| 4 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк пр. Космонавтів, район буд. 29) | 16,6 | 16,6 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міськийбюджет |
| 5 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк бульвар Дружби Народів від вул. Донецька до вул. Першотравнева (зелена зона) | 20,0 | 20,0 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міськийбюджет |
| 6 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 22 (сквер) | 12,6 | 12,6 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 7 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою:м. Сєвєродонецьк, квартал 55 (сквер) | 11,8 | 11,8 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 8 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою:м. Сєвєродонецьк, квартал 60 (сквер) | 11,4 | 11,4 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 9 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою:м. Сєвєродонецьк, квартал 64 (сквер) | 7,4 | 7,4 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 10 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 22б) | 10,7 | 10,7 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 11 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька від вул.Гагаріна до пр. Гвардійський, зелена зона, що планується) | 7,3 | 7,3 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 12 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, озеро Чисте) | 100,0 | 100,0 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 13 | Державна експертиза землевпорядної документації | 12 | 12 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |

 **4. Оцінка ефективності виконання**

 Програма була профінансована в повному обсязі з міського бюджету, проте, у зв’язку зі значними термінами погодження землевпорядної документації та проходженням державної експертизи, заходи Програми не були виконані в повному обсязі та кошти не були витрачені.

**Секретар ради Вячеслав ТКАЧУК**