Проєкт

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_______________(____________) сесія

РІШЕННЯ № _____

«____» __________ 2020 року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання «Міської

цільової програми «Фонтани

м. Сєвєродонецька» на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми «Фонтани                                          м. Сєвєродонецька» на 2019 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми «Фонтани                                    м. Сєвєродонецька» на 2019 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальної власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						Вячеслав  ТКАЧУК

Підготовлено:

Начальник управління ЖКГ міської ради				Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

Додаток

до рішення ____-ї (___________) сесії міської ради						від «___» ________ 2020 року № _______

Звіт

про виконання «Міської цільової програми «Фонтани  м. Сєвєродонецька»

на 2019 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма «Фонтани м. Сєвєродонецька» на 2019 рік»» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.10.2019 р.                  № 4207 «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми «Фонтани                                          м. Сєвєродонецька» на 2019 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби», ТОВ «ТАУНСЕРВІС», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2019 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів, спрямованих на створення  сучасного культурно-дозвільного комплексу задля задоволення потреб у комфортному та різноманітному відпочинку мешканців та гостей міста у 2019 році здійснено:

- придбання та встановлення 130 п.м. водопровідних труб водорозподільної системи, 52-х фонтанних насадок,  насосного агрегату для підкачки води та  шафи керування насосом на пл. Перемоги;

- капітальний ремонт фонтану біля міського Палацу культури;

- забезпечення роботи фонтанів на пл. Перемоги, в робочі та вихідні дні в періоди високої температури зовнішнього повітря.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 1275,6 тис. грн. при запланованих 1651,7 тис. грн. (77 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капітальний ремонт фонтанів | 1. Придбання насосного агрегату типу К 150-125-315 | УЖКГ міськради, КП «СПБтаРС» | Міський бюджет | 85,3 | 64,8 | Виконано |
|  | 2. Придбання водопровідних труб |  |  | 65,0 | 64,2 | Виконано |
|  | 3. Придбання фонтанних насадок |  |  | 198,0 | 56,8 | Виконано |
|  | 4. Придбання фільтру осадового фланцевого для води |  |  | 2,7 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсут-ністю фінансу-вання |
|  | 5. Капітальний ремонт фонтану біля міського Палацу культури |  |  | 1110,0 | 1076,6 | Виконано |
|  | 6. Придбання шафи керування насосами фонтанів |  |  | 13,2 | 13,2 | Виконано |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  |  | 1650,3 | 1275,6 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника |  |  | Одиниця виміру | Значення показника |  | Фактично досягнуто |  | Відхилення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Капітальний ремонт фонтанів на пл. Перемоги |  | Показник витрат | тис. грн. |  |  | 540,3 |  | 375,1 |  | - 165,0 |
|  |  | Показник продукту: - насосний агрегат - труби водопровідні - насадки фонтанні - фільтр осадовий для води - шафа керування насосами | од. п.м. од. од. од. |  |  | 1 120 33 1 1 |  | 1 130 52 0 1 |  | - +10 +20 -1 - |
|  |  | Показник ефективності: - насосний агрегат - труби водопровідні - насадки фонтанні - фільтр осадовий для води - шафа керування насосами | тис. грн./од. |  |  | 85,3 0,53 6,0 2,7 13,2 |  | 64,8 0,5 1,1 0 13,2 |  | -20,5 +0,03 -4,9 +2,7 - |
|  |  | Показник якості: створення сучасного культурно-дозвільного комплексу | % |  |  | 100 |  | 100 |  | - |
| Капітальний ремонт фонтану Міського палацу культури |  | Показник витрат | тис. грн. |  |  | 1110,0 |  | 1076,5 |  | - 33,5 |
|  |  | Показник продукту: | од. |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
|  |  | Показник ефективності: | тис. грн./од. |  |  | 1110,0 |  | 1076,5 |  | - 33,5 |
|  |  | Показник якості: відновлення сучасного культурно-дозвільного комплексу | %. |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |

Секретар міської ради                                                                Вячеслав ТКАЧУК

Підготовлено: Начальник О

Начальник управління ЖКГ міської ради			Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

.В. Бондаренко