*проєкт*

# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

**(чергова) сесія**

# РІШЕННЯ №

**“ ” 2020 року**

**м.Сєвєродонецьк**

Про затвердження звіту про виконання

рішення від 04.12.2019 року

№ 4310 «Про внесення змін до Додатку 1

рішення сесії міської ради

від 19.02.2019 року №3325 “Про внесення змін

до рішення сесії міської ради від 22.01.2019 року №3288

“Про затвердження

Комплексної міської цільової програми

«Турбота» на 2019 рік»

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши інформацію про результати виконання рішення сесії міської ради від 04.12.2019 року № 4310 «Про внесення змін до Додатку 1 рішення сесії міської ради від 19.02.2019 року №3325 “Про внесення змін до ріщення сесії міської ради від 22.01.2019 року №3288 “Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Турбота» на 2019 рік», Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання Комплексної міської цільової програми «Турбота» за 2019 рік (далі Програма).

2. Виконання заходів Програми визнати задовільним.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

**Секретар міської ради,**

**в.о. міського голови Вячеслав ТКАЧУК**

**Підготував**

Заступник начальника Управління праці та

соціального захисту населення Наталія ВАСИЛЕНКО

**Узгоджено**

Заступник міського голови,

начальник відділу кадрової роботи

та з питань служби в органах

місцевого самоврядування Ірина СТЕПАНЕНКО

Начальник фінансового управління Марина БАГРІНЦЕВА

Директор департаменту

економічного розвитку Світлана ПОТАНІНА

Голова постійної комісії з питань охорони

здоров’я і соціального захисту населення,

освіти, культури, духовності,фізкультури,

спорту, молодіжної політики Сергій ВОЙТЕНКО

Голова постійної комісії з питань планування

бюджету та фінансів Ігор БУТКОВ

Заступник начальника відділу з юридичних та

правових питань Юлія ШОРОХОВА

Додаток

до рішення (чергової)сесії

Сєвєродонецької міської ради

VІІ скликання

від 2020 р №

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ**

**КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ТУРБОТА»**

**ЗА 2019 РІК**

Першочерговими пріоритетами Програми були і залишаються боротьба з бідністю, подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, медичного, соціально-побутового обслуговування соціально незахищених мешканців м.Сєвєродонецька.

Основними завданням програми є:

-підтримка найбільш незахищених верств населення;

-забезпечення на належному рівні додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни і праці, дітей війни;

-створення системи своєчасного реагування щодо надання необхідної допомоги потребуючим громадянам для зниження соціальної напруги в суспільстві.

Метою Програми є поступове вирішення основних проблем з соціального захисту окремих категорій громадян та забезпечення надійних передумов з реалізації їх прав та свобод у зв'язку зі складною соціально-економічною ситуацією в країні.

Програма включає додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування мешканців міста, які потребують соціальної допомоги і підтримки.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень, не заборонених чинним законодавством України.

На 2019 рік плановий обсяг фінансування склав 20850,18 тис.грн., фактично Програму профінансовано на загальну суму 11396,032тис.грн, що було обумовлено об’єктивними причинами.

**ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела  фінансування | Планові обсяги фінансування на 2019 рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування за 2019 рік, тис. грн. | Факт до плану, % | Виконано/не виконано  (причини) |
| Забезпечення населення міста всіма видами державної допомоги | 2.1.Компенсація додаткових витрат громадянам на житлово- комунальні послуги. | УП таСЗН | Місцевий бюджет | 9677,556 | 0 | -100 | Не виконано. Не виділені кошторисні призначення |
| 2.2.Відшкодування витрат за надані соціальні послуги згідно Порядку, затвердженому Постановою КМУ №558від29.04.2004 р. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 870,1 | 984,966 | 113,2 | Виконано |
| 2.3.Компенсація власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю, членів їх сімей, законних представників осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), підприємств, установ, організацій, громадських організацій осіб з інвалідністю та сфери соціального захисту населення, наданих безкоштовно. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 32,4 | 9,285 | 28,66 | Виконано за зверненнями |
| 2.4.Надання додаткових пільг особам, звільненим з місць позбавлення волі або засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, у вигляді часткового скасування адміністративного збору при оформленні внутрішнього паспорту громадянина України(у разі втрати, порчи тощо). | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | Не потребує фінансування |  |  | Виконано |
| 2.5.Надання додаткових пільг особам з числа ветеранів Великої Вітчизняної війни у вигляді часткового скасування адміністративного збору при оформленні внутрішнього паспорту громадянина України(у разі втрати, порчи тощо). | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | Не потребує фінансування |  |  | Виконано |
| 2.6.Компенсація членам сімей осіб, які визначені у п.3.12 цього рішення, або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам’ятника, не більше 8.0тис.грн. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 40,0 | 16,0 | 40 | Виконано за зверненнями |
| 3. Матеріальна та натуральна допомога | 3.1.Надання одноразової грошової допомоги  мешканцям міста, які опинились в складних життєвих обставинах (за зверненням громадян). | Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 4740,0 | 5559,10 | 117,28 | Виконано |
| 3.2 Надання грошової допомоги родичам померлих у зв’язку із скрутним становищем | Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 360,0 | 441,0 | 122,5 | Виконано |
| 3.3.Надання натуральної допомоги, у вигляді продуктових наборів гостро потребуючим мешканцям міста | Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 212,364 | 142,99 | 67,29 | Виконано за зверненнями |
| 3.4.Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які загинули, та визначені у абзаці 1 п.1 ст10. Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”(з числа воїнів-інтернаціоналістів, з нагоди 30-ї річниці виведення військ з Афганістану) | Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 50,0 | 35,0 | 70 | Виконано за зверненнями |
| 3.5.Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю зазначених у п.7ст.7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” | Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 350,0 | 347,0 | 99,14 | Виконано повністю за зверненням |
| 3.6.Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю загального захворювання з числа учасників бойових дій (воїни-інтернаціоналісти). | Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 75,0 | 34,5 | 45,33 | Виконано повністю за зверненнями |
| 3.7.Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги вдовам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни п.2 ст.10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.( з числа воїнів-інтернаціоналістів) | Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 90,0 | 50,0 | 55,56 | Виконано за зверненнями |
| 3.8.Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги вдовам померлих учасників бойових дій (воїнів-інтернаціоналістів). | Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 30,0 | 19,5 | 65,0 | Виконано повністю за зверненнями |
| 3.9.Надання матеріальної допомоги мешканцям міста, яким виповнилось 100 років та більше. | Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 25,0 | 15,0 | 60,0 | Виконано. Допомогу отримали 3 особи у розмірі 5,0 тис.грн на особу згідно “Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які тимчасово відчувають матеріальну скруту та громадянам, яким виповнилось 100 та більше років”. |
| 3.10.Забезпечення надання матеріальної допомоги вдовам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС , смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. | Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 90,0 | 51,5 | 56,7 | Виконано за зверненнями |
| 3.11.Надання матеріальної допомоги сім’ям у разі смерті учасника ліквідації аварії на ЧАЕС. | Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 45,0 | - | - | Не виконано у зв’язку з відсутністю звернень. |
| 3.12.Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (з числа учасників АТО). | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 75,0 | 30,0 | 40,0 | Виконано за зверненнями |
| 3.13.Надання одноразової матеріальної допомоги особам, зазначеним у п19;20 ст. 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосередньої участі в АТО. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 100,0 | 10,0 | 10 | Виконано за зверненням (по допомогу звернулась 1 особа) |
| 3.14. Надання щоквартальної матеріальної допомоги дітям загиблих осіб, визначених у п.3.12 цього рішення, у розмірі 0,5тис.грн на місяць на дитину, до досягнення 18років. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 60,0 | 36,0 | 60,0 | Виконано. Допомогу надано 6 дітям (за зверненнями) |
| 3.15.Урочисте вшанування сімей, в яких народилась двійня, трійня або більше дітей. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 100,0 | 90,0 | 90 | Виконано за зверненнями |
| 3.16.Урочисте привітання жінок, яким присвоєно Почесне звання «Мати-героїня». | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 30,0 | 0 | -100 | Не виконано. У 2019 році Почесне звання”Мати-героїня” не присвоювалось. |
| 3.17.Поліпшення умов життя одиноких ветеранів усіх категорій(особи, які знаходяться на обслуговуванні). | Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 56,632 | 64,01 | 113,03 | Виконано |
| 4. Медичне забезпечення | 4.1.Соціально-медична підтримка ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих з числа воїнів-інтернаціоналістів(згідно Постанови КМУ№34 від 27січня 2016року). | УОЗ | Місцевий бюджет | 535,92 | 291,491 | 54,4 | Виконано за зверненнями |
|  | 4.2. Соціально-медична підтримка дітей хворих на цукровий діабет. | УОЗ | Місцевий бюджет | 3112,0 | 3112,0 | 100 | Виконано. |
| 5.Життя у суспільстві. Освіта | 5.1.Сприяння у роботі клубу “Надвечір’я”. | Територіальний центр | Місцевий бюджет | 42,0 | 37,0 | 88,1 | Виконано. |
| 5.2.Виготовлення та розповсюдження друкованої продукції (плакатів, буклетів, листівок, календарів) з питань попередження насильства, протидії торгівлі людьми, гендерної рівності. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 1,8 | 1,69 | 93,9 | Виконано. Розповсюджено друковану продукцію у 27 школах. |
| 5.3.Організація та проведення міської акції “Готуємо дітей до школи” для дітей пільгової категорії | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 9,0 | 9,0 | 100 | Виконано |
| 5.4.Організація та проведення свята до Дня Святого Миколая для дітей пільгової категорії, у тому числі дітей , постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 9,0 | 9,0 | 100 | Виконано |
| 5.5.Оплата нотаріальних послуг, пов’язаних з фінансуванням оформлення права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташоване житло, сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 31,410 | 0 | -100 | Не виконано. Планувалось придбати житло 2 особам з числа дітей-сиріт, придбано житло було для 1 особи. Нотаріальні витрати були здійснені за рахунок продавця житла, у зв’язку з чим були зекономлені бюджетні кошти. |

**РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показників  виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| 2.1.Компенсація додаткових витрат громадянам на житлово- комунальні послуги. | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 9677,556 | 0 | -9677,556 |
| **Показник продукту**  К-ть виплат | К-ть осіб | 10710 | 0 | -10710 |
| **Показник ефективності**  Відшкодування витрат на оплату квартири, комунальних послуг в межах норм споживання на 1 особу на рік | Тис.грн | 0,904 | 0 | -0,9040 |
| **Показник якості**  Надання додаткових пільг | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.2.Відшкодування витрат за надані соціальні послуги згідно Порядку, затвердженому Постановою КМУ №558від29.04.2004 р. | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 870,1 | 984,966 | 114,866 |
| **Показник продукту**  К-ть виплат | К-ть осіб | 364 | 364 | 0 |
| **Показник ефективності**  Розмір допомоги на рік | Тис.грн | 0,2(з урахуванням поштового збору) | 0,23(з урахуванням поштового збору) | 0,03 |
| **Показник якості**  Виплати призначеної допомоги | % | 100 | 113,2 | 13,2 |
| 2.3.Компенсація власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю, членів їх сімей, законних представників осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), підприємств, установ, організацій, громадських організацій осіб з інвалідністю та сфери соціального захисту населення, наданих безкоштовно. | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 32,4 | 9,285 | -23,115 |
| **Показник продукту**  К-ть осіб, що отримали послуги | К-ть осіб | 5 | 3 | -2 |
| **Показник ефективності**  Компенсація вартості 1 послуги із зберігання на рік. | Тис.грн | 6,48 | 3,095 | -3,385 |
| **Показник якості**  Повне забезпечення послуг із зберігання транспортних засобів наданих безкоштовно. | % | 100 | 28,7 | -71,34 |
| 2.6.Компенсація членам сімей осіб, які визначені у п.3.12 цього рішення, або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам’ятника, не більше 8.0тис.грн. | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 40,0 | 16,0 | -24,0 |
| **Показник продукту**  К-ть осіб, які отримали допомогу | К-ть осіб | 5 | 2 | -3 |
| **Показник ефективності**  Розмір допомоги на 1 особу | Тис.грн | 8,0 | 8,0 | 0 |
| **Показник якості**  Додаткова підтримка сімей загиблих учасників АТО | % | 100 | 40 | -60 |
| 3.1.Надання одноразової грошової допомоги  мешканцям міста, які опинились в складних життєвих обставинах(за зверненням громадян). | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 4740,0 | 5559,1 | 819,1 |
| **Показник продукту**  К-ть осіб, які отримали виплати | К-ть осіб | 3600 | 3320 | -280 |
| **Показник ефективності**  Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 1,32 | 1,68 | 0,36 |
| **Показник якості**  Поліпшення якості життя | % | 100 | 117,28 | 17,28 |
| 3.2.Надання грошової допомоги родичам померлих у зв’язку із скрутним становищем | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 360,0 | 441,0 | 81,0 |
| **Показник продукту**  К-ть осіб, які отримали допомогу | К-ть осіб | 120 | 147 | 27 |
| **Показник ефективності**  Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 3,0 | 3,0 | 0 |
| **Показник якості**  Надання матеріальної допомоги родичам померлих | % | 100 | 122,5 | 22,5 |
| 3.3.Надання натуральної допомоги, у вигляді продуктових наборів гостро потребуючим мешканцям міста | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 212,364 | 142,99 | -69,37 |
| **Показник продукту**  К-ть осіб, які звернулися по натуральну допомогу у зв’язку із скрутним становищем | К-ть осіб | 3060 | 2200 | -860 |
| **Показник ефективності**  Витрати з бюджету на 1 особу (вартість 1 продуктового набору) | Тис.грн | 0,0694 | 0,067 | -0,003 |
| **Показник якості**  Надання натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів мешканцям міста | % | 100 | 67,3 | -32,7 |
| 3.4.Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які загинули, та визначені у абзаці 1 п.1 ст10. Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”(з числа воїнів-інтернаціоналістів, з нагоди 30-ї річниці виведення військ з Афганістану) | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 50,0 | 35,0 | -15,0 |
| **Показник якості**  Підтримка осіб, які потребують допомоги | % | 100 | 70 | -30 |
| 3.5.Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю зазначених у п.7ст.7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 350,0 | 347,0 | -3,0 |
| **Показник якості**  Надання допомоги особам з інвалідністю | % | 100 | 99,14 | -0,86 |
| 3.6.Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю загального захворювання з числа учасників бойових дій (воїни-інтернаціоналісти). | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 75,0 | 34,5 | -40,5 |
| **Показник якості**  Підтримка осіб, які потребують допомоги | % | 100 | 46 | -54 |
| 3.7.Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни п.2 ст.10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.( з числа воїнів-інтернаціоналістів) | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 90,0 | 50,0 | -40,0 |
| **Показник якості**  Підтримка осіб, які потребують допомоги | % | 100 | 55,56 | -44,44 |
| 3.8.Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам померлих учасників бойових дій (воїнів-інтернаціоналістів). | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 30,0 | 19,5 | 10,5 |
| **Показник якості**  Підтримка осіб, які потребують допомоги | % | 100 | 65 | -35 |
| 3.9.Надання матеріальної допомоги мешканцям міста, яким виповнилось 100 років та більше. | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 25,0 | 15,0 | -10,0 |
| **Показник продукту**  Кількість осіб | К-ть осіб | 5 | 3 | -2 |
| **Показник ефективності**  Витрати на одну особу | Тис.грн | 5,0 | 5,0 | 0 |
| **Показник якості**  Відзначення та допомога довгожителям міста | % | 100 | 60 | -40 |
| 3.10.Забезпечення надання матеріальної допомоги вдовам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС , смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 90,0 | 51,5 | -38,5 |
| **Показник якості**  Підтримка осіб, які потребують допомоги | % | 100 | 57,22 | -42,78 |
| 3.11.Надання матеріальної допомоги сім’ям у разі смерті учасника ліквідації аварії на ЧАЕС. | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 45,0 | 0 | -45 |
| **Показник якості**  Матеріальна підтримка осіб зазначеної категорії | % | 100 | 0 | -100 |
| 3.12.Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (з числа учасників АТО). | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 75,0 | 30,0 | -45,0 |
| **Показник продукту**  Кількість осіб, які отримали допомогу. | К-ть осіб | 5 | 2 | -3 |
| **Показник ефективності**  Виплати на 1 особу | Тис.грн | 15,0 | 15,0 | 0 |
| **Показник якості**  Додаткова підтримка сімей загиблих | % | 100 | 40,0 | -60,0 |
| 3.13.Надання одноразової матеріальної допомоги особам, зазначеним у п19;20 ст. 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосередньої участі в АТО. | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 100,0 | 10,0 | -90,0 |
| **Показник продукту**  Кількість осіб, які отримують допомогу | К-ть осіб | 10 | 1 | -9 |
| **Показник ефективності**  Витрати з бюджету на 1 особу. | Тис.грн | 10,0 | 10,0 | 0 |
| **Показник якості**  Додаткова підтримка осіб, які приймали участь в АТО | % | 100 | 10 | -90 |
| 3.14. Надання щоквартальної матеріальної допомоги дітям загиблих осіб, визначених у п.3.12 цього рішення, у розмірі 0,5тис.грн на місяць на дитину, до досягнення 18років. | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 60,0 | 36,0 | -24,0 |
| **Показник продукту**  Кількість осіб, які отримують допомогу | К-ть осіб | 10 | 6 | -4 |
| **Показник ефективності**  Витрати з бюджету на 1 особу на рік | Тис.грн | 1,5 | 1,5 | 0 |
| **Показник якості**  Додаткова підтримка сімей загиблих осіб під час проведення АТО | % | 100 | 60 | -40 |
| 3.15.Урочисте вшанування сімей, в яких народилась двійня, трійня або більше дітей. | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 100 | 90,0 | -10 |
| **Показник продукту**  Кількість осіб пільгової категорії | К-ть осіб | 10 | 9 | -1 |
| **Показник ефективності**  Витрати з бюджету на 1 особу. | Тис.грн | 10,0 | 10,0 | 0 |
| **Показник якості**  Допомога сім’ям в яких народилась двійня, трійня або більше дітей | % | 100 | 90 | -10 |
| 3.16.Урочисте привітання жінок, яким присвоєно Почесне звання «Мати-героїня». | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 30,0 | 0 | -30,0 |
| **Показник продукту**  Кількість осіб зазначеної категорії | К-ть осіб | 3 | 0 | -3 |
| **Показник ефективності**  Витрати з бюджету на 1особу | Тис.грн | 10 | 0 | -10 |
| **Показник якості**  Поліпшення якості життя | % | 100 | 0 | -100 |
| 3.17.Поліпшення умов життя одиноких ветеранів усіх категорій (особи, які знаходяться на обслуговуванні). | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 56,632 | 64,01 | 7,38 |
| **Показник продукту**  Кількість осіб зазначеної категорії | К-ть осіб | 700 | 700 | 0 |
| **Показник ефективності**  Витрати з бюджету на 1особу.(середня вартість) | Тис.грн | 0,081 | 0,092 | 0,173 |
| **Показник якості**  Підтримка осіб, які знаходяться на обслуговуванні у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | % | 100 | 113,03 | 13,03 |
| 4.1.Соціально-медична підтримка ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих з числа воїнів-інтернаціоналістів(згідно Постанови КМУ№34 від 27січня 2016року). | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 535,92 | 291,491 | -244,43 |
| **Показник продукту**  Кількість осіб яким надано допомогу | К-ть осіб | 319 | 92 | -227 |
| **Показник ефективності**  Витрати з бюджету на 1особу | Тис.грн | 3,36 | 3,2 | -0,16 |
| **Показник якості**  Зниження рівня захворюваності серед ветеранів війни охоплених заходами | % | 100 | 54,5 | -45,5 |
| 4.2. Соціально-медична підтримка дітей хворих на цукровий діабет. | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 3112,0 | 3112,0 | 0 |
| **Показник продукту**  Кількість осіб охоплених заходом | К-ть осіб | 38 | 38 | 0 |
| **Показник ефективності**  Витрати з бюджету на 1 особу (на рік) | Тис.грн | 81,89 | 81,89 | 0 |
| **Показник якості**  Допомога сім’ям з дітьми хворими на цукровий діабет | % | 100 | 100 | 0 |
| 5.1.Сприяння у роботі клубу “Надвечір’я”. | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 42,0 | 37,0 | -5,0 |
| **Показник продукту**  Кількість осіб пільгової категорії. | К-ть осіб | 80 | 80 | 0 |
| **Показник ефективності**  Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,525 | 0,46 | -0,06 |
| **Показник якості**  Надання допомоги особам з інвалідністю. | % | 100 | 88,1 | -11,9 |
| 5.2.Виготовлення та розповсюдження друкованої продукції (плакатів, буклетів, листівок, календарів) з питань попередження насильства, протидії торгівлі людьми, гендерної рівності. | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 1,8 | 1,69 | -0,11 |
| **Показник продукту**  К-ть шкіл, в яких була розповсюджена продукція | К-ть осіб | 27 | 27 | 0 |
| **Показник ефективності**  Вартість витрат на 1( плакат, буклет) | Тис.грн | 0,066 | 0,063 | -0,003 |
| **Показник якості**  Запобігання насильства в сім’ї | % | 100 | 94 | -6 |
| 5.3.Організація та проведення міської акції “Готуємо дітей до школи” для дітей пільгової категорії | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 9,0 | 9,0 | 0 |
| **Показник продукту**  Кіл-тьосіб охоплених заходами | К-ть осіб | 30 | 30 | 0 |
| **Показник ефективності**  Витратина 1 особу | Тис.грн | 0,3 | 0,3 | 0 |
| **Показник якості**  Охоплення заходом 30 дітей пільгової категорії | % | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.Організація та проведення свята до Дня Святого Миколая для дітей пільгової категорії, у тому числі дітей , постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 9,0 | 9,0 | 0 |
| **Показник продукту**  Кількість осіб охоплених заходом | К-ть осіб | 60 | 60 | 0 |
| **Показник ефективності**  Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,15 | 0,15 | 0 |
| **Показник якості**  Проведення свткових заходів для 60 дітей пільгової категорії | % | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.Оплата нотаріальних послуг, пов’язаних з фінансуванням оформлення права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташоване житло, сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів. | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | Тис.грн | 31,410 | 0 | -31,410 |
| **Показник продукту**  Кількість осіб | К-ть осіб | 2 | 0 | -2 |
| **Показник ефективності**  Витрати з бюджету на оформлення 1 послуги | Тис.грн | 15,7045 | 0 | -15,7045 |
| **Показник якості**  Забезпечення житлом1особи з числа дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування | % | 100 | 0 | -100 |

Секретар ради Вячеслав ТКАЧУК