*Проєкт*

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

**(чергова) сесія**

РІШЕННЯ №

**« » 2020 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про виконання “Комплексної міської

програми “Оздоровлення та відпочинок дітей”

на 2019 рік.

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розглянувши звіт про виконання “Комплексної міської програми “Оздоровлення та відпочинок дітей” на 2019 рік, затвердженої сесією Сєвєродонецької міської ради від 19.02.2019 року №3305, Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання“Комплексної міської програми “Оздоровлення та відпочинок дітей” на 2019 рік(Додаток) та визнати його задовільним.

2. Рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування бюджету та фінансів та постійну комісію ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

**Секретар міської ради,**

**в.о. міського голови Вячеслав ТКАЧУК**

**Підготував**

Начальник Управління праці та

соціального захисту населення Андрій ГАВРИЛЕНКО

**Узгоджено**

Заступник міського голови,

начальник відділу кадрової роботи

та з питань служби в органах

місцевого самоврядування Ірина СТЕПАНЕНКО

Начальник фінансового управління Марина БАГРІНЦЕВА

Директор департаменту

економічного розвитку Світлана ПОТАНІНА

Голова постійної комісії з питань охорони

здоров’я і соціального захисту населення,

освіти, культури, духовності,фізкультури,

спорту, молодіжної політики Сергій ВОЙТЕНКО

Голова постійної комісії з питань планування

бюджету та фінансів Ігор БУТКОВ

Заступник начальника відділу з юридичних та

правових питань Юлія ШОРОХОВА

Додаток

до рішення чергової сесії

міської ради від 2020р. №

**ЗВІТ**

**про виконання “Комплексної міської програми**

**“Оздоровлення та відпочинок дітей” на 2019 рік**

Запорукою майбутнього кожної держави є здоров’я її населення. Екологічні, економічні, соціальні проблеми в суспільстві зумовлюють негативну тенденцію до погіршення фізичного, морального, психічного благополуччя громадян.

Важливим постає питання в забезпеченні соціального захисту дитинства, турботі про здоров’я підростаючого покоління, реалізації конституційного права дітей на оздоровлення та відпочинок, як невід’ємної складової державної політики. В зв’язку з впливом різних факторів стан здоров’я дітей погіршується. Стресові перевантаження під час навчання у дітей шкільного віку сприяють розвитку у них різних хронічних захворювань. Економічні негаразди у державі викликають стрімке погіршення рівня життя багатьох сімей громади. Зростає кількість сімей з дітьми, сімейний бюджет яких не дозволяє оздоровити дитину. Залишається тенденція до збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Згідно Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» мають право на оздоровлення діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

З метою створення належних умов оздоровлення та відпочинку дітей було проведено роботу щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році.

Оздоровча компанія “Літо 2019” у таборах з денним перебуванням на базі закладів відділу освіти стартувала 03.06.2019 року і відбулась у форматі пізнавально-разважальної гри “Сєвєродонецьк ювілейний”. Гра проводилась з метою забезпечення організованого та цікавого літнього відпочинку дітей, реалізації низки заходів, присвячених 85-річчю м.Сєвєродонецька.

З метою урізноманітнення відпочинкових послуг та форматів позашкільної діяльності школярів у літній період відділом освіти забезпечено діяльність:

-міжшкільного літнього табору “Мовний табір лідерів” при ССШ№17;

-мовно-фольклорного табору з денним перебуванням при СМ ЦДЮТ;

-23 таборів з денним перебуванням при ЗЗСО;

-таборів з денним перебуванням при 5 клубах СДЮК “Юність”

Загальна кількість дітей охоплених заходами склала 1782 особи.

Із вищезазначеної кількості вихованців 878 дітей пільгових категорій, з них, зокрема:

*-* діти-сироти тадіти, які позбавлені батьківського піклування **-** 14 осіб;

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій - 90 осіб;

- діти,один з батьків загинув в АТО/ООС- 2 осіб;

- діти ВПО - 169 осіб;

- діти з інвалідністю **-** 14 осіб;

- діти, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС**-** 4 особи;

- діти із малозабезпечених сімей - 30 осіб;

- діти із багатодітних сімей **-** 93 особи;

- діти, які перебувають на диспансерному обліку **-** 44 особи;

- талановиті та обдаровані діти - 162 особи;

- відмінники навчання - 89 осіб;

- діти із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах - 4 особи;

**-** діти творчих колективів**-**132 особи;

**-** діти, батьки яких мають інвалідність **-** 2осіб;

**-** діти,батьки яких були вихователями (начальниками) ТДП**-** 23 осіб.

У таборах з денним перебуванням харчування дітей пільгових категорій здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету і становило 38,90 грн на день.

У міжшкільному літньому таборі “Мовний табір лідерів” вихованці отримували харчування на суму 17 грн на 1 дитину на день.Заклади позашкільної освіти організували роботу 5 майданчиків відпочинку, якими охопили 197 дітей.

Відповідно до плану роботу ЦТКЕУМ на 2018-2019 навчальний рік, з метою реалізації проекту «Школа туристичної майстерності», забезпечення ефективного оздоровлення та відпочинку гуртківців ЦТКЕУМ у літній період 2019 року, закріпленняк ними вмінь та навичок, отриманих під час занять протягом навчального року з видів спортивного туризму: водного, пішохідного та спортивного орієнтування, проведення літніх краєзнавчих експедицій, з 07 по 14 червня 2019 року на базі відпочинку «Світанок» Білогорівської селищної ради Попаснянського району були проведені навчально-тренувальні збори, в яких взяли участь 53 вихованці (з них 12 дітей пільгових категорій).

ЦТКЕУМ також проведено:

- 30.06. по 07.07.2019 року велосіпедний похід ІІ категорії складності за участі 6 вихованців (з них 1 дитина пільгової категорії);

-з 28.06 по 10.07.2019 2 водних походи ІІ категорії складності на катамаранах по

рр.Чорний Черемош,Черемош, Прут (Івано-Франківська та Чернівецька обл.), в яких узяли участь 23 вихованці (з них 7 дітей пільгових категорій).

Усього до організованого відпочинку в системі освіти залучено 1939 дітей ( них 898 дітей пільгових категорій);

За рахунок коштів місцевого бюджету Управлінням праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради, в межах оздоровчої компанії 2019 року, було здійснено закупівлю путівок для дітей пільгової категорії в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на загальну суму 516,624 тис.грн. З початку оздоровчої компанії заходами було охоплено 84 дитини пільгової категорії.

Із цього числа 57 дітей з 23 червня по 6 липня 2019 року відпочивали на морі в оздоровчому таборі «Салют» селища Коблево Миколаївської області.

34 дитини з 02 серпня по 22 серпня 2019 року відпочивали в ДОТ «Зоря» (м. Кремінна).

14 дітей пройшли лікування протягом 21 дня в санаторії «Перлина» (селище міського типу Новопсков) у липні-серпні 2019 року.

Для порівняння: в 2018 році в Сєвєродонецьку було оздоровлено за рахунок міського бюджету 29 дітей пільгових категорій.

З 03 по 21 червня проходила оздоровча кампанія у спортивних таборах при КДЮСШ2, 386 спортсменів міста з різних видів спорту грали, відпочивали, набиралися сил і, звичайно ж, тренувалися та брали участь в змаганнях.

Особливу увагу у закладах оздоровлення та відпочинку було приділено організації виховної роботи, спрямованої на загартування школярів, формування в них навичок здорового способу життя, виховання у дітей почуття патріотизму, національної свідомості, відродження національних традицій, обрядів, звичаїв, навчання дітей основам народної творчості і ремесел, з популяризації європейських демократичних цінностей. Планові обсяги фінансування Програми на 2019 рік складали 1381,209 тис.грн, фактично Програму профінансовано на загальну суму 1093,771 тис.грн.

**1. Фінансування завдань та заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пріоритетні завдання та заходи** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Планові обсяги фінансування, передбачені Програмою**  **на 2019 рік,**  **тис. грн.** | **Фактичні обсяги**  **фінансування**  **за 2019 рік,**  **тис. грн.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/**  **не виконано (причини)** |
| 1.1.Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 517,524 | 516,624 | 99,83 | Виконано |
| 1.2.Відпочинок у таборах з денним перебуванням. | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 553,314 | 273,934 | 49,50 | Виконано |
| 1.3.Відпочинок у літній школі обдарованих дітей. | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 15,198 | 9,298 | 61,18 | Виконано |
| 1.4.Відпочинок вихованців КДЮСШ 1, КДЮСШ 2, КДЮСШ 3 | Відділ молоді та спорту | Місцевий бюджет | 163,38 | 163,38 | 100 | Виконано |
| 1.5.Відпочинок вихованців СДЮСТШ “Садко” | СДЮСТШ “Садко” | Місцевий бюджет | 39,211 | 46,84 | 119,46 | Виконано |
| 1.6.відпочинок вихованців СДЮК “Юність” в рамках проекту “Добро починається з тебе” | СДЮК”Юність” | Місцевий бюджет | 92,582 | 83,695 | 90,4 | Виконано |
| **Всього** | | | **1381,209** | **1093,771** | **79,19** |  |

**2. Виконання завдань та заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати за Програмою** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| 1.1.Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 517,524 | 516,624 | -0,9 |
| **Показник продукту**  К-ть осіб які отримали путівки | К-ть осіб | 61 | 84 | 23 |
| **Показник ефективності**  Витрати на 1 особу | Тис.грн | 8,484 | 6,151 | -2,33 |
| **Показник якості**  Оздоровлення 84особи пільгової категорії | % | 100 | 99,83 | -0,17 |
| 1.2.Відпочинок у таборах з денним перебуванням. | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 553,314 | 273,934 | -279,38 |
| **Показник продукту**  К-ть осіб які отримали послуги | К-ть осіб | 508 | 251 | -257 |
| **Показник ефективності**  Витрати на 1 особу на день | Тис.грн | 0,0389 (на день) | 0,0389 | 0 |
| **Показник якості**  Забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої уваги та підтримки | % | 100 | 49,5 | -50,5 |
| 1.3.Відпочинок у літній школі обдарованих дітей. | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 15,198 | 9,298 | -5,9 |
| **Показник продукту**  К-ть осіб які отримали путівки | К-ть осіб | 170 | 104 | -66 |
| **Показник ефективності**  Витрати на 1 особу на день | Тис.грн | 0,01788 | 0,01788 | 0 |
| **Показник якості**  Відпочинок 170 дітей | % | 100 | 61,18 | -38,82 |
| 1.4.Відпочинок вихованців КДЮСШ 1, КДЮСШ 2, КДЮСШ 3 | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 163,38 | 163,38 | 0 |
| **Показник продукту**  К-ть осіб які отримали путівки | К-ть осіб | 300 | 300 | 0 |
| **Показник ефективності**  Витрати на 1 особу | Тис.грн | 0,0389 | 0,0389 | 0 |
| **Показник якості**  Відпочинок та оздоровлення 300осіб | % | 100 | 100 | 0 |
| 1.5.Відпочинок вихованців СДЮСТШ “Садко” | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 39,211 | 46,84 | 7,63 |
| **Показник продукту**  К-ть осіб які отримали путівки | К-ть осіб | 72 | 86 | 14 |
| **Показник ефективності**  Витрати на 1 особу | Тис.грн | 0,0389 | 0,0389 | 0 |
| **Показник якості**  Відпочинок та оздоровлення 86 осіб | % | 100 | 119,46 | 19,46 |
| 1.6.Відпочинок вихованців СДЮК “Юність” в рамках проекту “Добро починається з тебе” | **Показник витрат**  Бюджетні витрати | Тис.грн | 92,58 | 83,695 | -8,89 |
| **Показник продукту**  К-ть осіб які отримали путівки | К-ть осіб | 170 | 154 | -16 |
| **Показник ефективності**  Витрати на 1 особу | Тис.шт | 0,0389 | 0,0389 | 0 |
| **Показник якості**  Відпочинок та оздоровлення 170 осіб. | % | 100 | 90,45 | -9,55 |

**Секретар ради Вячеслав ТКАЧУК**