## СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## РІШЕННЯ №509

«17» квітня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

## Про проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл

Керуючись п. 7, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 05.01.2012р. № 4 „Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2012 році” та з метою проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (О.П.Дашевській) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених проведенню випускного вечора учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від « 17 » квітня 2012 року № 509

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів,

присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл

Терьошин С.Ф. - голова організаційного комітету, заступник міського голови

Члени Організаційного комітету:

Башкатов О.В. - начальник відділу освіти

Буряк Н.Д. - директор ЦДЮТ

Єрмоленко Т.Г. - методист методичного центру відділу освіти

Гаввіна Н.В. - головний спеціаліст відділу освіти

Лішик О.П. - начальник відділу культури

Ханювченко В.І. - начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

Міндрина Т.О. - в.о. начальника організаційного відділу

Шинкарьова О.М. - начальник відділу внутрішньої політики

Гринько О.В. - директор міського Палацу культури

Потапкін К.В. - начальник УЖКГ

Соловйова О.С. - начальник відділу по роботі з ЗМІ

Водяник Р.В. - начальник управління охорони здоров’я

Горохов М.Ю. - начальник міського управління ГУ МНС України в Луганській області (за згодою)

Пасічник Ю.В. - начальник міського відділу міліції (за згодою)

Шевченко О.І. - начальник відділу торгівлі та побутового обслуговування населення

Івченко В.Г. - директор КП ТРК СТВ

Бутов В.В. - головний редактор газети «Сєвєродонецькі вісті»

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

Додаток 2

до рішення виконкому

від «17» квітня 2012 року № 509

ПЛАН

проведення міських заходів,

присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 12.04.2012р. 11.00 | Терьошин С.Ф. |
| 2. | Провести міський випускний вечір учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл у Льодовому Палаці спорту | 12.05.2012р. 19.00 | Терьошин С.Ф. Башкатов О.В. Лішик О.П. |
| 3. | Підготувати сценарій та концертну програму випускного вечора у Льодовому Палаці спорту | до 08.05.2012р. | Башкатов О.В. Буряк Н.Д. Лішик О.П. Гринько О.В. |
| 4. | Підготувати інформацію – репортаж щодо випускників 2012 року | до 08.05.2012р. | Башкатов О.В. Соловйова О.С. |
| 5. | Організувати виготовлення та придбання запрошень | до 30.04.2012р. | Лішик О.П. |
| 6. | Встановити поміст у Льодовому Палаці спорту | до 10.05.2012р. | Ханювченко В.І. |
| 7. | Придбати предмети та матеріали для оформлення сцени Забезпечити послуги з аеродизайну повітряними кульками | до 12.05.2012 р. 12.05.2012 р. | Лішик О.П. Гринько О.В. Бойкова К.В. |
| 8. | Організувати озвучення та освітлення заходу у Льодовому Палаці спорту | 12.05.2012р. | Терьошин С.Ф. Лішик О.П. |
| 9. | Організувати транспорт для обслуговування заходу, перевезення оформлення сцени та учасників концертної програми | 11.05.2012 р. 12.05.2012 р. | Лішик О.П. Бойкова К.В. |
| 10. | Організувати виїзну торгівлю у Льодовому Палаці спорту | 12.05.2012р. 18.00 - 21.00 | Шевченко О.І. |
| 11. | Організувати урочисте нагородження медалістів загальноосвітніх шкіл міста | 12.05.2012р. | Башкатов О.В. |
| 12. | Забезпечити громадський порядок під час проведення випускного вечору | 12.05.2012р. 18.30 - 21.30 | Пасічник Ю.В. |
| 13. | Забезпечити послуги приватної охорони | 12.05.2012р. 18.30 - 21.30 | Лішик О.П. Башкатов О.В. |
| 14. | Надіслати листи та телефонограми до - МВ УМВС - багатопрофільної лікарні - міського управління ГУ МНС України - ДАІ | до 08.05.2012р. | Шинкарьова О.М. |
| 15. | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 12.05.2012р. | Водяник Р.В. Горохов М.Ю. |
| 16. | Забезпечити зовнішнє освітлення вулиць міста під час проведення святкового заходу | 12.05.2012р.- 13.05.2012р. до 04.00 | Чернишин П.І. Потапкін К.В. |
| 17. | Забезпечити роботу служби ДАІ під час проведення святкового заходу | 12.05.2012р. з 18.00 – 19.30 | Пасічник Ю.В. |
| 18. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкового заходу | 13.05.2012р. | Потапкін К.В. |
| 19. | Забезпечити роботу міських фонтанів та фонтану біля міського Палацу культури | 12.05.2012р. | Чернишин П.І. Терьошин С.Ф. Лішик О.П. Гринько О.В. |
| 20. | Забезпечити трансляцію радіогазети біля Льодового Палацу спорту | 12.05.2012р. з 18.00 до 19.00 | Лішик О.П. Соловйова О.С. |
| 21. | Забезпечити широке висвітлення проведення міського випускного вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл у Льодовому Палаці спорту у міських ЗМІ | травень 2012р. | Соловйова О.С. Івченко В.Г. Бутов В.В. |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

Додаток 3

до рішення виконкому

від «17 » квітня 2012 року № 509

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення міських заходів,

присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл

1. Оплата послуг за озвучення святкового заходу 10 000 грн.

(згідно договору і кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 1134

2. Оплата послуг за освітлення святкового заходу 5 000 грн.

(згідно договору і кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 1134

3. Оплата за виготовлення та придбання запрошень 1 500 грн.

КФК 110103, КЕКВ 1131

4. Оплата за транспортні послуги 1 000 грн.

(пасажирські та вантажні перевезення

поїздки по місту, згідно договору і кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 1134

5. Оплата за придбання предметів та матеріалів для оформлення 5 000 грн.

сцени у Льодовому Палаці спорту

КФК 110103, КЕКВ 1131

6. Оплата послуг з аєродизайну повітряними кульками 4 000 грн.

Льодового Палацу спорту

(згідно договору і кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 1134

7. Оплата охоронних послуг 1 000 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 1134

ВСЬОГО: 27 500 грн.

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко