## Нова Перелік
Додаток №1 до рішення виконкому від «29» квітня 2014 року № 295
Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності
у м. Сєвєродонецьку Луганської області за рахунок субвенції, передбаченої на 2014 рік
№ п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Замовник робіт | Загальна кошторисна вартість та потужність об'єкта |  |  |  | Рік початку робіт | Критерії включення до переліку об'єктів** | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Виконано станом на 01.01.2014 р. |  | Запланований обсяг видатків за рахунок субвенції, тис.грн. |  |  | Запланований обсяг виконання робіт у 2014 році
[10 empty] | всього | зареєстрована кредиторська заборгованість | Всього | на погашення кредиторської заборгованості | на оплату обсягів робіт
|  |  | тис. грн. | км | п.м. | кв.м. |  |  |  | тис. грн. | тис. грн. |  |  |  | км* | пог.м.* | кв.м.*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I | Бюджети міст
| Всього, у тому числі |  | 2813.5 |  |  | 11549.6 | [5 empty] | 2813.5 |  | 2813.5 |  |  | 11549.6
| Капітальний ремонт |  | 1913.2 |  |  | 7542 | [5 empty] | 1913.2 |  | 1913.2 |  |  | 7542
1 | Капітальний ремонт дороги по вул. Вілєсова | ВКБ міської ради | 900 | - | - | 3600 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ ВКБ міської ради № 255 від 27.12.2012р. | - | - | 900 | - | 900 | - | - | 3600
2 | Капітальний ремонт дороги по ш. Будівельників | ВКб міської ради | 470.2 | - | - | 1800 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ ВКБ міської ради № 6 від 24.02.2014р. | - | - | 470.2 | - | 470.2 | - | - | 1800
3 | Капітальний ремонт дороги по вул. Єгорова | ВКБ міської ради | 223 | - | - | 892 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ ВКБ міської ради № 6 від 24.02.2014р. | - | - | 223 | - | 223 | - | - | 892
4 | Капітальний ремонт дороги по пр. Космонавтів | ВКБ міської ради | 320 | - | - | 1250 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ ВКБ міської ради № 6 від 24.02.2014р. | - | - | 320 | - | 320 | - | - | 1250
| Поточний ремонт |  | 900.3 |  |  | 4007.6 | [5 empty] | 900.3 |  | 900.3 |  |  | 4007.6
1 | Поточний ремонт дороги по вул. Лисичанська | КП "Сєвєродонецьккомунсервис" | 75.464 | - | - | 300 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 75.464 | - | 75.464 | - | - | 300
2 | Поточний ремонт дороги по вул. Об'їзна | КП "Сєвєродонецьккомунсервис" | 66.21 | - | - | 265 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 66.21 | - | 66.21 | - | - | 265
3 | Поточний ремонт дороги по вул. Вілєсова | КП "Сєвєродонецьккомунсервис" | 58.211 | - | - | 230 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 58.211 | - | 58.211 | - | - | 230
4 | Поточний ремонт дороги по вул. Донецька | КП "Сєвєродонецьккомунсервис" | 99 | - | - | 396 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 99 | - | 99 | - | - | 396
5 | Поточний ремонт дороги по вул. Ломоносова | КП "Сєвєродонецьккомунсервис" | 20 | - | - | 80 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 80
6 | Поточний ремонт дороги по вул. Сметаніна | КП "Сєвєродонецьккомунсервис" | 60 | - | - | 240 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 60 | - | 60 | - | - | 240
7 | Поточний ремонт дороги до міського кладовища | КП "Сєвєродонецьккомунсервис" | 30 | - | - | 120 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 120
8 | Поточний ремонт дороги по пр. Хіміків | КП "Сєвєродонецьккомунсервис" | 25 | - | - | 100 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 25 | - | 25 | - | - | 100
9 | Поточний ремонт дороги по пр. Гвардійський | КП "Сєвєродонецьккомунсервис" | 80 | - | - | 320 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 80 | - | 80 | - | - | 320
10 | Поточний ремонт дороги по вул. Молодіжна | КП "Сєвєродонецьккомунсервис" | 55 | - | - | 220 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 55 | - | 55 | - | - | 220
11 | Поточний ремонт дороги по вул. Енергетиків | КП "Сєвєродонецьккомунсервис" | 99 | - | - | 396 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 99 | - | 99 | - | - | 396
12 | Поточний ремонт дороги по вул. Першотравнева | КП "Сєвєродонецьккомунсервис" | 79.974 | - | - | 320 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 79.974 | - | 79.974 | - | - | 320
13 | Поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна | КП "Сєвєродонецьккомунсервис" | 18.941 | - | - | 75 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 18.941 | - | 18.941 | - | - | 75
14 | Поточний ремонт дороги провул. Глинний та вул. Молодіжна с. Сиротине | Сиротинська селищна рада | 52.1 | - | - | 754.6 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Рішення сесії Сиротинської селищної ради № 2 від 14.03.2014р. | - | - | 52.1 | - | 52.1 | - | - | 754.6
15 | Поточний ремонт дороги вул. Леніна, вул. Крупської, вул. Червоних партизан с. Борівське | Борівська селищна рада | 81.4 | - | - | 191 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Рішення сесії Борівської селищної ради № 825 від 14.03.2014р. | - | - | 81.4 | - | 81.4 | - | - | 191
|  |  | Керуючий справами виконкому | [7 empty] | Л.Ф. Єфименко

## Нова виконання
Додаток 2
Узагальнений звіт про використання субвенції, передбаченої на 2014 рік, і виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць та доріг комунальної власності
у населених пунктах _________________________ області у розрізі об’єктів
станом на ___________2014 р.
№ п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Замовник робіт | Загальна кошторисна вартість та потужність об'єкта |  |  |  | Рік початку робіт | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Дата проведення тендерних процедур, генпідрядник | Виконано станом на 01.01.2014 р. |  | Запланований обсяг виконання робіт у 2014 році |  |  |  | Фактичний обсяг виконання робіт у 2014 році |  |  |  | Використання субвенції, тис.грн.
[10 empty] | всього | зареєстрована кредиторська заборгованість | [8 empty] | Надійшло субвенції | спрямовано на погашення кред. заборг. (касові видатки) | спрямовано на оплату робіт (касові видатки) | не профінан- совано | зареєстрована кредиторська заборгованість | залишок невико- ристаних коштів станом на звітну дату
|  |  | тис. грн. | км | п.м. | кв.м. |  |  |  | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | км* | пог.м.* | кв.м.* | тис. грн. | км* | пог.м.* | кв.м.*
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
I | Бюджети міст
Всього, у тому числі
Будівництво
Реконструкція
Капітальний ремонт
Поточний ремонт
Утримання
ІІ | Бюджети районів
Всього, у тому числі
Будівництво
Реконструкція
Капітальний ремонт
Поточний ремонт
Утримання
ІІІ | Обласний бюджет
Всього, у тому числі
Будівництво
Реконструкція
Капітальний ремонт
Поточний ремонт
Утримання
| Разом по регіону |  | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ |  |  |  | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ |  |  |  | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑
Зведені показники за видами робіт
№ п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Замовник робіт | Загальна кошторисна вартість та потужність об'єкта |  |  |  | Рік початку робіт | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Дата проведення тендерних процедур, генпідрядник | Виконано станом на 01.01.2014 р. |  | Запланований обсяг виконання робіт у 2014 році |  |  |  | Фактичний обсяг виконання робіт у 2014 році |  |  |  | Використання субвенції, тис.грн.
[10 empty] | всього | зареєстрована кредиторська заборгованість | [8 empty] | Надійшло субвенції | спрямовано на погашення кред. заборг. (касові видатки) | спрямовано на оплату робіт 2014 року (касові видатки) | не профінан- совано | зареєстрована кредиторська заборгованість | залишок невико- ристаних коштів станом на звітну дату
|  |  | тис. грн. | км | п.м. | кв.м. |  |  |  | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | км* | пог.м.* | кв.м.* | тис. грн. | км* | пог.м.* | кв.м.*
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Будівництво | – |  |  |  |  | – | – | –
| Реконструкція | – |  |  |  |  | – | – | –
| Капітальний ремонт | – |  |  |  |  | – | – | –
| Поточний ремонт | – |  |  |  |  | – | – | –
| Утримання | – |  |  |  |  | – | – | –
| Разом по регіону | – | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | – | – | – | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ |  |  |  | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑
Голова (Заступник Голови) ______________ обласної (міської) державної адміністраціїї ПІБ | [22 empty] | ПІБ
| Виконавець: |  | ПІБ, електронна адреса, телефон
Примітка:
* натуральний показник на одному об'єкті необхідно показати в одній одиниці вимірювання (крім об'єктів з мостовим переходом, де км - підходи до мосту, а пог.м. - міст)

## Нова перелік субв 2013
Додаток №2 до рішення виконкому від «29» квітня 2014 року №295
Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності
у м. Сєвєродонецьку Луганської області за рахунок залишків субвенції станом на 01.01.2014
№ п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Замовник робіт | Загальна кошторисна вартість та потужність об'єкта |  |  |  | Рік початку робіт | Критерії включення до переліку об'єктів** | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Виконано станом на 01.01.2014 р. |  | Запланований обсяг видатків за рахунок залишку субвенції, тис.грн. |  |  | Запланований обсяг виконання робіт у 2014 році
[10 empty] | всього | зареєстрована кредиторська заборгованість | Всього | на погашення кредиторської заборгованості | на оплату обсягів робіт
|  |  | тис. грн. | км | п.м. | кв.м. |  |  |  | тис. грн. | тис. грн. |  |  |  | км* | пог.м.* | кв.м.*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I | Бюджети міст
| Всього, у тому числі |  | 806.094 |  |  | 3634.15 | [5 empty] | 806.094 |  | 806.094 |  |  | 3634.15
| Поточний ремонт |  | 806.094 |  |  | 3634.15 | [5 empty] | 806.094 |  | 806.094 |  |  | 3634.15
1 | Поточний ремонт дороги по вул. Леніна | КП "Сєвєродонецьк-комунсервис" | 99.99 | - | - | 400 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 99.99 | - | 99.99 | - | - | 400
2 | Поточний ремонт дороги по пр. Хіміків | КП "Сєвєродонецьк-комунсервис" | 21.261 | - | - | 85 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 21.261 | - | 21.261 | - | - | 85
3 | Поточний ремонт дороги до Аеропорту | КП "Сєвєродонецьк-комунсервис" | 49.969 | - | - | 200 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 49.969 | - | 49.969 | - | - | 200
4 | Поточний ремонт дороги від Аеропорту до с. Борівське | КП "Сєвєродонецьк-комунсервис" | 74.997 | - | - | 326 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 74.997 | - | 74.997 | - | - | 326
5 | Поточний ремонт обвідної дороги с. Метьолкіно | КП "Сєвєродонецьк-комунсервис" | 98.927 | - | - | 431 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 98.927 | - | 98.927 | - | - | 431
6 | Поточний ремонт дороги по вул. Б.Ліщини | КП "Сєвєродонецьк-комунсервис" | 99 | - | - | 396 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 99 | - | 99 | - | - | 396
7 | Поточний ремонт дороги по вул. Пивоварова | КП "Сєвєродонецьк-комунсервис" | 99 | - | - | 396 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 99 | - | 99 | - | - | 396
8 | Поточний ремонт дороги по вул. Синецька | КП "Сєвєродонецьк-комунсервис" | 99 | - | - | 396 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 99 | - | 99 | - | - | 396
9 | Поточний ремонт дороги по вул. Горького | КП "Сєвєродонецьк-комунсервис" | 46.951 | - | - | 188 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Наказ КП "Сєвєродонецьккомун-сервис" № 62 від 21.02.2014р. | - | - | 46.951 | - | 46.951 | - | - | 188
10 | Поточний ремонт дороги вул. Молодіжна, провул. Глинний, провул. Фрунзе с. Сиротине | Сиротинська селищна рада | 44.765 | - | - | 648.35 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Рішення Сиротинської селищної ради № 2 від 28.01.2013р. | - | - | 44.765 | - | 44.765 | - | - | 648.35
11 | Поточний ремонт дороги вул. Комсомольська с. Борівське | Борівська селищна рада | 72.234 | - | - | 167.8 | 2014 | Затверджена проектно-кошторисна документація | Рішення Борівської селищної ради № 831 від 11.04.2014р. | - | - | 72.234 | - | 72.234 | - | - | 167.8
Керуючий справами виконкому Л.Ф. Єфименко

## Нова вик. субвенція 2013
Додаток 4
Узагальнений звіт про використання залишків субвенції станом на 01.01.2014 і виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць та доріг комунальної власності
у населених пунктах _________________________ області у розрізі об’єктів
станом на ___________2014 р.
№ п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Замовник робіт | Загальна кошторисна вартість та потужність об'єкта |  |  |  | Рік початку робіт | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Дата проведення тендерних процедур, генпідрядник | Виконано станом на 01.01.2014 р. |  | Запланований обсяг виконання робіт у 2014 році |  |  |  | Фактичний обсяг виконання робіт у 2014 році |  |  |  | Використання залишку субвенції, тис.грн.
[10 empty] | всього | зареєстрована кредиторська заборгованість | [8 empty] | Залишок субвенції станом на 01.01.2014 | спрямовано на погашення кред. заборг. (касові видатки) | спрямовано на оплату робіт (касові видатки) | не профінан- совано | зареєстрована кредиторська заборгованість | залишок невико- ристаних коштів станом на звітну дату
|  |  | тис. грн. | км | п.м. | кв.м. |  |  |  | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | км* | пог.м.* | кв.м.* | тис. грн. | км* | пог.м.* | кв.м.*
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
I | Бюджети міст
Всього, у тому числі
Будівництво
Реконструкція
Капітальний ремонт
Поточний ремонт
Утримання
ІІ | Бюджети районів
Всього, у тому числі
Будівництво
Реконструкція
Капітальний ремонт
Поточний ремонт
Утримання
ІІІ | Обласний бюджет
Всього, у тому числі
Будівництво
Реконструкція
Капітальний ремонт
Поточний ремонт
Утримання
| Разом по регіону |  | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ |  |  |  | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ |  |  |  | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑
Зведені показники за видами робіт
№ п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Замовник робіт | Загальна кошторисна вартість та потужність об'єкта |  |  |  | Рік початку робіт | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Дата проведення тендерних процедур, генпідрядник | Виконано станом на 01.01.2014 р. |  | Запланований обсяг виконання робіт у 2014 році |  |  |  | Фактичний обсяг виконання робіт у 2014 році |  |  |  | Використання залишку субвенції, тис.грн.
[10 empty] | всього | зареєстрована кредиторська заборгованість | [8 empty] | Залишок субвенції станом на 01.01.2014 | спрямовано на погашення кред. заборг. (касові видатки) | спрямовано на оплату робіт 2014 року (касові видатки) | не профінан- совано | зареєстрована кредиторська заборгованість | залишок невико- ристаних коштів станом на звітну дату
|  |  | тис. грн. | км | п.м. | кв.м. |  |  |  | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | км* | пог.м.* | кв.м.* | тис. грн. | км* | пог.м.* | кв.м.*
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Будівництво | – |  |  |  |  | – | – | –
| Реконструкція | – |  |  |  |  | – | – | –
| Капітальний ремонт | – |  |  |  |  | – | – | –
| Поточний ремонт | – |  |  |  |  | – | – | –
| Утримання | – |  |  |  |  | – | – | –
| Разом по регіону | – | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | – | – | – | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ |  |  |  | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑
Голова (Заступник Голови) ______________ обласної (міської) державної адміністраціїї ПІБ | [22 empty] | ПІБ
| Виконавець: |  | ПІБ, електронна адреса, телефон
Примітка:
* натуральний показник на одному об'єкті необхідно показати в одній одиниці вимірювання (крім об'єктів з мостовим переходом, де км - підходи до мосту, а пог.м. - міст)