Додаток 5

до рішення виконкому міської ради

від  21.10.2014 р  № 554

ПЛАН

підготовки та проведення диспансеризації юнаків

1999 року народження

| № з/п | Найменування заходів | Строк | Відповідальний | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видати наказ по УОЗ «Про проведення диспансеризації та призначення лікарів-фахівців | До 06.11.14 р | Начальник УОЗ Водяник Р.В. |  |
| 2 | Уточнити та скласти перелік навчальних закладів | До 15.10.14р. | Завідуючі амбулаторними відділеннями КУ «СЦПМСД» |  |
| 3 | Запросити у навчальних закладів списки юнаків по ф.048, які підлягають диспансеризації | До 10.10.14р. | Завідуючі амбулаторними відділеннями КУ «СЦПМСД» |  |
| 4 | Скласти план-графік за днями з’явлення на здачу аналізів, ФГ - обстеження та проходження медкомісії | До 15.10.14 р. | Заст. головного лікаря КУ «СЦПМСД» з медичного обслуговування Абакумова Н.М. |  |
| 5 | Під час проведення диспансеризації: |  |  |  |
|  | - лікарям-фахівцям призначати лікування та направляти на планове оздоровлення чи обстеження підлітків з виявленою патологією | Листопад - грудень 2014 р. | Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики - сімейні лікарі |  |
|  | - лікарям-фахівцям підготувати звіт про виконану роботу та скласти список підлітків, потребуючих оздоровлення | До 20.12.2014 р. | Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики - сімейні лікарі |  |

Керуючий справами виконкому				Л.Ф.Єфименко