**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ №**

### **« » липня 2015 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів з

нагоди відзначення річниці

визволення міста Сєвєродонецька

від незаконних військових формувань

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 09 липня 2015 року № 336 «Про внесення змін до рішення виконкому від 06.04.2015 № 179 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2015 році» та з метою проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

**Міський голова В.В. Казаков**

**Підготував:**

Начальник відділу культури К.В.Бойкова

**Узгоджено:**

Керуючий справами виконкому Л.Ф. Єфименко

Секретар міської ради А.А. Гавриленко

Перший заступник міського голови П.Г. Чернишин

Заступник міського голови С.Ф. Терьошин

Начальник міськфінуправління М.І.Багрінцева

Директор департаменту з юридичних питань О.О. Мураховський

та контролю міської ради

Додаток 1

до рішення виконкому

від « » липня 2015 року №

СКЛАД

організаційного комітету щодо

проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

Чернишин П.Г. - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Терьошин С.Ф. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Гавриленко А.А. - секретар ради, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф. - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Анцупова Г.В. | * начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Бєлозьоров Ю.П. | * начальник міського відділу міліції (за згодою) |
| Бойкова К.В. | * начальник відділу культури |
| Буряк Н.Д. | * директор ЦДЮТ |
| Винничук Т.М. | * начальник організаційного відділу |
| Водяник Р.В. | * начальник управління охорони здоров’я |
| Гай П.Л. | * т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Іванова Н.М. | * т.в.о. директора КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Івченко В.Г. | * директор ТК СТВ |
| Каширіна О.Г. | * начальник відділу освіти міської ради |
| Кузьменко Ю.О. | * начальник відділу молоді та спорту |
| Половінкін А.Ф. | * директор СДЮК «Юність» |
| Потапкін К.В. | * начальник УЖКГ |
| Ситник І.Ф. | * в.о. редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Сатін С.А. | * в.о. директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Чехута О.В. | * міський військовий комісар (за згодою) |
| Шевченко О.І. | * начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

Додаток 2

до рішення виконкому

від « » липня 2015 року №

ПЛАН

проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 09.07.2015  11.00 | Чернишин П.Г.  Терьошин С.Ф.  Гавриленко А.А.  Єфименко Л.Ф. |
| 2. | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 22.07.2015 | Потапкін К.В.  Бойкова К.В. |
| 3. | Організувати звернення до релігійних організацій міста щодо проведення 22 липня 2015 року молебнів за Україну та місто Сєвєродонецьк | до 22.07.2015 | Гавриленко А.А.  Анцупова Г.В. |
| 4. | Провести урочисте відкриття пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 22.07.2015  9.00 | Чернишин П.Г.  Терьошин С.Ф.  Гавриленко А.А.  Єфименко Л.Ф. |
| 5. | Забезпечити озвучення урочистого відкриття пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 22.07.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 6. | Організувати придбання квіткової продукції для проведення урочистого відкриття пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 22.07.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 7. | Підготувати сценарій урочистого відкриття пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | до 17.07.2015 | Анцупова Г.В.  Винничук Т.М.  Бойкова К.В. |
| 8. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести в закладах культури мистецькі заходи з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань:  Міські бібліотеки:  Інформаційні інсталяції, книжкові виставки «Борітеся – поборите! Вам Бог помагає!» (згідно планів роботи)  КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»:  Мистецький проект «Тиждень експериментального кіно» - дебютні фільми сєвєродончан (короткий метр);  Творчу акцію «Визволення мистецтвом» з безкоштовним відвідуванням експозицій | липень  2015 року      з 21 по 25 липня 2015 року  22.07.2015 | Бойкова К.В.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Шматько О.Т.  Іванова Н.М. |
| 9. | Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради провести на площі Радянській майстер-клас секції велоспорту | 22.07.2015  16.00 | Кузьменко Ю.О. |
| 10. | Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради провести дитячі майстер-класи з декоративного плетіння та фейс-арту аквагримом (святковий патріотичний розпис  обличчя спеціальними фарбами ) | 22.07.2015  16.00 | Каширіна О.Г.  Буряк Н.Д. |
| 10. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови В.В.Казакова з нагоди річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 22.07.2015 | Анцупова Г.В. |
| 11. | Провести соціально-патріотичну акцію та майстер-класи «Стрічка свободи» | з 20 по 22 липня 2015 року | Бойкова К.В.  Руднєва Н.М.  Шматко Л.Є. |
| 12. | Провести мистецький проект «Мальовнича Україна» та концертну програму «Єдність – зброя визволення» | 22.07.2015  З 16.00 до 20.00 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В.  Іванова Н.М.  Шматко Л.Є. |
| 13. | Провести майстер-клас з пленерного живопису | 22.07.2015  16.00 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В.  Іванова Н.М.  Шматко Л.Є. |
| 14. | Придбати матеріали для проведення майстер-класів | до 22.07.2015 | Бойкова К.В.  Шматко Л.Є.  Руднєва Н.М. |
| 15. | Провести святкові конкурсно-розважальні програми «Сєвєродонецька вишиванка» та конкурс дитячого малюнку на асфальті «Малюємо Україну» | 22.07.2015  З 16.00 | Бойкова К.В.  Половінкін А.Ф.  Буряк Н.Д. |
| 16. | Придбати призи для проведення конкурсно-розважальних програм | до 22.07.2015 | Бойкова К.В.  Шматко Л.Є.  Руднєва Н.М. |
| 17. | Забезпечити обстеження території площі Радянська щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 22.07.2015 | Савєльев І.В.  Гай П.Л. |
| 18. | Забезпечити монтаж міської сцени для проведення святкових заходів на  пл. Радянській | 22.07.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 19. | Подати напругу до сценічного майданчика для забезпечення озвучення святкових заходів на пл. Радянській | 22.07.2015  з 14.00 - 20.00 | Бойкова К.В.  Сатін С.А. |
| 20. | Забезпечити сценічне озвучення концертної програми | 22.07.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 21. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Радянській | 22.07.2015  16.00-20.00 | Шевченко О.І. |
| 22. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 20.07.2015 | Винничук Т.М. |
| 23. | Надіслати листи та телефонограми до:  - МВ УМВС, ДАІ  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 20.07.2015 | Анцупова Г.В. |
| 24. | Забезпечити:  - перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком);  - роботу служби ДАІ;  - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 22.07.2015  з 15.00 до 20.00 | Бєлозьоров Ю.П.  Зозуляк О.Б.  . |
| 25. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 22.07.2015 | Тісман Т.М.  Гай П.Л. |
| 26. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | 23.07.2015 | Потапкін К.В. |
| 27. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування урочистих заходів | 22.07.2015 | Бойкова К.В. |
| 28. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги | 22.07.2015 | Потапкін К.В. |
| 29. | Організувати:  - проведення тематичних радіо - і теле - передач, забезпечити широке висвітлення заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | липень  2015 року | Анцупова Г.В.  Івченко В.Г.  Ситник І.Ф. |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

Додаток 3

до рішення виконкому

від « » липня 2015 року №

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

1. Оплата транспортних послуг 150 грн.

- вантажні перевезення по місту

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

2. Оплата послуг за озвучення урочистого відкриття

пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України

Олександру Віталійовичу Радієвському 2 000 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

3. Оплата за придбання матеріалів для проведення майстер-класів 2 000 грн.

КФК 110103 КЕКВ 2210

4. Оплата за придбання квіткової продукції 1 000 грн.

КФК 110103 КЕКВ 2210

5. Оплата за придбання призів для проведення 3 000 грн.

конкурсно-розважальних програм

КФК 110103 КЕКВ 2210

ВСЬОГО: 8 150 грн.

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко