**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ №**

### **« » липня 2015 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів з

нагоди відзначення річниці

визволення міста Сєвєродонецька

від незаконних військових формувань

 Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 09 липня 2015 року № 336 «Про внесення змін до рішення виконкому від 06.04.2015 № 179 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2015 році» та з метою проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, виконком міської ради

 **ВИРІШИВ:**

 1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 1).

 2. Затвердити план проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 2).

 3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 3).

 4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

 5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

 **Міський голова В.В. Казаков**

 **Підготував:**

 Начальник відділу культури К.В.Бойкова

 **Узгоджено:**

 Керуючий справами виконкому Л.Ф. Єфименко

 Секретар міської ради А.А. Гавриленко

 Перший заступник міського голови П.Г. Чернишин

 Заступник міського голови С.Ф. Терьошин

 Начальник міськфінуправління М.І.Багрінцева

 Директор департаменту з юридичних питань О.О. Мураховський

 та контролю міської ради

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від « » липня 2015 року №

СКЛАД

організаційного комітету щодо

проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

Чернишин П.Г. - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Терьошин С.Ф. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Гавриленко А.А. - секретар ради, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф. - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Анцупова Г.В. | * начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
 |
| Бєлозьоров Ю.П.  | * начальник міського відділу міліції (за згодою)
 |
| Бойкова К.В. | * начальник відділу культури
 |
| Буряк Н.Д. | * директор ЦДЮТ
 |
| Винничук Т.М. | * начальник організаційного відділу
 |
| Водяник Р.В. | * начальник управління охорони здоров’я
 |
| Гай П.Л.  | * т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою)
 |
| Іванова Н.М. | * т.в.о. директора КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»
 |
| Івченко В.Г. | * директор ТК СТВ
 |
| Каширіна О.Г.  | * начальник відділу освіти міської ради
 |
| Кузьменко Ю.О. | * начальник відділу молоді та спорту
 |
| Половінкін А.Ф. | * директор СДЮК «Юність»
 |
| Потапкін К.В. | * начальник УЖКГ
 |
| Ситник І.Ф. | * в.о. редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті»
 |
| Сатін С.А. | * в.о. директор КП «Сєвєродонецькліфт»
 |
| Чехута О.В. | * міський військовий комісар (за згодою)
 |
| Шевченко О.І. | * начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів
 |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від « » липня 2015 року №

 ПЛАН

проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 09.07.201511.00 | Чернишин П.Г.Терьошин С.Ф.Гавриленко А.А.Єфименко Л.Ф. |
| 2. | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 22.07.2015 | Потапкін К.В.Бойкова К.В. |
| 3. | Організувати звернення до релігійних організацій міста щодо проведення 22 липня 2015 року молебнів за Україну та місто Сєвєродонецьк | до 22.07.2015 | Гавриленко А.А.Анцупова Г.В. |
| 4. | Провести урочисте відкриття пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 22.07.20159.00 | Чернишин П.Г.Терьошин С.Ф.Гавриленко А.А.Єфименко Л.Ф. |
| 5. | Забезпечити озвучення урочистого відкриття пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 22.07.2015 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. |
| 6. | Організувати придбання квіткової продукції для проведення урочистого відкриття пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 22.07.2015 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. |
| 7. | Підготувати сценарій урочистого відкриття пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | до 17.07.2015 | Анцупова Г.В.Винничук Т.М.Бойкова К.В. |
| 8. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести в закладах культури мистецькі заходи з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань:Міські бібліотеки: Інформаційні інсталяції, книжкові виставки «Борітеся – поборите! Вам Бог помагає!» (згідно планів роботи) КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»: Мистецький проект «Тиждень експериментального кіно» - дебютні фільми сєвєродончан (короткий метр);Творчу акцію «Визволення мистецтвом» з безкоштовним відвідуванням експозицій | липень2015 року  з 21 по 25 липня 2015 року22.07.2015 | Бойкова К.В.Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Шматько О.Т.Іванова Н.М. |
| 9. | Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради провести на площі Радянській майстер-клас секції велоспорту  | 22.07.201516.00  | Кузьменко Ю.О. |
| 10. | Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради провести дитячі майстер-класи з декоративного плетіння та фейс-арту аквагримом (святковий патріотичний розписобличчя спеціальними фарбами ) | 22.07.201516.00 | Каширіна О.Г.Буряк Н.Д. |
| 10. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови В.В.Казакова з нагоди річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 22.07.2015 |  Анцупова Г.В. |
| 11. | Провести соціально-патріотичну акцію та майстер-класи «Стрічка свободи» | з 20 по 22 липня 2015 року | Бойкова К.В.Руднєва Н.М.Шматко Л.Є. |
| 12. | Провести мистецький проект «Мальовнича Україна» та концертну програму «Єдність – зброя визволення»  | 22.07.2015З 16.00 до 20.00 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В.Іванова Н.М.Шматко Л.Є. |
| 13. | Провести майстер-клас з пленерного живопису | 22.07.2015 16.00  | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В.Іванова Н.М.Шматко Л.Є. |
| 14. | Придбати матеріали для проведення майстер-класів | до 22.07.2015 | Бойкова К.В.Шматко Л.Є.Руднєва Н.М. |
| 15. | Провести святкові конкурсно-розважальні програми «Сєвєродонецька вишиванка» та конкурс дитячого малюнку на асфальті «Малюємо Україну»  | 22.07.2015З 16.00 | Бойкова К.В.Половінкін А.Ф.Буряк Н.Д. |
| 16. | Придбати призи для проведення конкурсно-розважальних програм  | до 22.07.2015 | Бойкова К.В.Шматко Л.Є.Руднєва Н.М. |
|  17. | Забезпечити обстеження території площі Радянська щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 22.07.2015 | Савєльев І.В.Гай П.Л. |
| 18. | Забезпечити монтаж міської сцени для проведення святкових заходів на пл. Радянській  | 22.07.2015 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. |
| 19. | Подати напругу до сценічного майданчика для забезпечення озвучення святкових заходів на пл. Радянській  | 22.07.2015з 14.00 - 20.00 | Бойкова К.В.Сатін С.А. |
| 20. | Забезпечити сценічне озвучення концертної програми | 22.07.2015 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. |
| 21. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Радянській | 22.07.201516.00-20.00 | Шевченко О.І. |
| 22. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 20.07.2015 | Винничук Т.М. |
| 23. | Надіслати листи та телефонограми до:- МВ УМВС, ДАІ- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»- міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 20.07.2015 |  Анцупова Г.В. |
| 24. | Забезпечити:- перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком);- роботу служби ДАІ;- громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 22.07.2015з 15.00 до 20.00 | Бєлозьоров Ю.П.Зозуляк О.Б.. |
| 25. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 22.07.2015  | Тісман Т.М.Гай П.Л. |
| 26. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів |  23.07.2015 | Потапкін К.В. |
| 27. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування урочистих заходів   | 22.07.2015  | Бойкова К.В. |
| 28. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги | 22.07.2015 |  Потапкін К.В. |
| 29. | Організувати:- проведення тематичних радіо - і теле - передач, забезпечити широке висвітлення заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | липень2015 року  | Анцупова Г.В. Івченко В.Г.Ситник І.Ф. |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

 Додаток 3

 до рішення виконкому

 від « » липня 2015 року №

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

1. Оплата транспортних послуг 150 грн.

 - вантажні перевезення по місту

 (згідно договору та акту виконаних послуг)

 КФК 110103, КЕКВ 2240

2. Оплата послуг за озвучення урочистого відкриття

 пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України

 Олександру Віталійовичу Радієвському 2 000 грн.

 (згідно договору та акту виконаних послуг)

 КФК 110103, КЕКВ 2240

3. Оплата за придбання матеріалів для проведення майстер-класів 2 000 грн.

 КФК 110103 КЕКВ 2210

4. Оплата за придбання квіткової продукції 1 000 грн.

 КФК 110103 КЕКВ 2210

5. Оплата за придбання призів для проведення 3 000 грн.

 конкурсно-розважальних програм

 КФК 110103 КЕКВ 2210

 ВСЬОГО: 8 150 грн.

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко