**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 498**

### **« 13 » жовтня 2015 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених 71-й річниці

визволення України від

німецько-фашистських загарбників

 Керуючись п.7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 09 липня 2015 року № 336 «Про внесення змін до рішення виконкому від 06.04.2015 № 179 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2015 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених 71-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, виконком міської ради

 **ВИРІШИВ:**

 1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених 71-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників (Додаток 1).

 2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 71-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників (Додаток 2).

 3. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 71-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

 4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

 **Міський голова В.В. Казаков**

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від «13» жовтня 2015 року № 498

СКЛАД

організаційного комітету

щодо проведення міських заходів, присвячених 71-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників

Чернишин П.Г. - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Терьошин С.Ф. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Гавриленко А.А. - секретар ради, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф. - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Анцупова Г.В. | * начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
 |
| Бєлозьоров Ю.П.  | * начальник міського відділу міліції (за згодою)
 |
| Бойкова К.В. | * начальник відділу культури
 |
| Василенко Н.В. | * начальник УП та СЗН
 |
| Винничук Т.М. | * начальник організаційного відділу
 |
| Водяник Р.В. | * начальник управління охорони здоров’я
 |
| Гай П.Л.  | * т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою)
 |
| Іванова Н.М. | * т.в.о. директора КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»
 |
| Івченко В.Г. | * директор ТК СТВ
 |
| Каширіна О.Г.  | * начальник відділу освіти міської ради
 |
| Корженко В.Ф. | * голова міської ради ветеранів (за згодою)
 |
| Кузьменко Ю.О. | * начальник відділу молоді та спорту
 |
| Потапкін К.В. | * начальник УЖКГ
 |
| Ситник І.Ф. | * в.о. редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті»
 |
| Чехута О.В. | * міський військовий комісар (за згодою)
 |
| Чуйкова Н.А. | * директор КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»
 |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від «13» жовтня 2015 року № 498

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених 71-й річниці визволення України

від німецько-фашистських загарбників

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | Засідання організаційного комітету |  21.10.201511.00 | Чернишин П.Г.Терьошин С.Ф. |
| 2 | Провести впорядкування територій братських могил, обелісків та меморіалів, здійснити підключення газу на Меморіалі Слави 28 жовтня 2015 року з 13.30 до 14.30  | до 28.10.2015 | Потапкін К.В.Голови селищних рад  |
| 3 | Провести міські урочисті заходи та святкову концертну програму, з нагоди71-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників у КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» | 28.10.201514.00 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В.Руднєва Н.М. |
| 4 | Провести покладання квітів до братської могили радянських воїнів «Меморіал Слави» керівництвом міста, ветеранами війни, військовими та громадськістю міста  |  28.10.2015  14.00 | Терьошин С.Ф.Корженко В.Ф.Винничук Т.М.Анцупова Г.В.Бойкова К.В. |
| 5 | Придбати квіткову продукцію для проведення урочистого покладання квітів та вшанування ветеранів війни | 28.10.2015 | Бойкова К.В.Ульянова С.В. |
| 6 | Придбати подарунки для урочистого вшанування ветеранів війни | до 28.10.2015 | Бойкова К.В.Ульянова С.В. |
| 7 | Забезпечити озвучення урочистостей та святкової концертної програми | 28.10.2015 | Бойкова К.В. |
| 8 | Забезпечити транспорт для організації та проведення урочистих заходів та святкової концертної програми  | 28.10.2015 | Бойкова К.В. |
| 9 | Придбати матеріали для оформлення сцени | до 28.10.2015 | Бойкова К.В.Руднєва Н.М. |
| 10 | Провести заходи у міських бібліотеках, присвячені 71-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників: книжкові полиці, тематичні бесіди та зустрічі з ветеранами війни та учасниками АТО | жовтень2015 року | Бойкова К.В.Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Шматько О.Т. |
| 11 | Провести тематичні уроки, лекції, «круглі столи» та зустрічі з ветеранами війни в загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах міста | жовтень2015 року |  Терьошин С.Ф. Каширіна О.Г.Корженко В.Ф. |
| 12 | Забезпечити громадський порядок під час проведення урочистих заходів |  28.10.2015 | Белозьоров Ю.П. |
| 13 | Надіслати листи та телефонограми до:- МВ УМВС- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»- міського управління ГУ ДСНС України Луганській області | до 28.10.2015 |  Анцупова Г.В. |
| 14 | Організувати і підготувати:- в друкованих ЗМІ - тематичні сторінки і рубрики; - в сфері аудіовізуальних ЗМІ - спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені 71-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників | жовтень2015 року |  Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

 Додаток 3

 до рішення виконкому

 від «13 » жовтня 2015 року №498

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських, присвячених 71-й річниці визволення України

від німецько-фашистських загарбників

1. Оплата транспортних послуг 1 000 грн.

 (згідно договору та акту виконаних послуг)

 КФК 110103, КЕКВ 2240

2. Оплата послуг за озвучення святкової програми 4 000 грн.

 (згідно договору та акту виконаних послуг)

 КФК 110103, КЕКВ 2240

3. Оплата за придбання матеріалів для оформлення сцени 200 грн.

 КФК 110103 КЕКВ 2210

4. Оплата за придбання квіткової продукції 1 000 грн.

 КФК 110103 КЕКВ 2210

5. Оплата за придбання подарунків для вшанування ветеранів війни 1 000 грн.

 КФК 110103 КЕКВ 2210

 ВСЬОГО: 7 200 грн.

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко