**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 557**

### **«17 » листопада 2015 року**

### **м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених Дню Збройних Сил України

 Керуючись п.7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 09 липня 2015 року № 336 «Про внесення змін до рішення виконкому від 06.04.2015 № 179 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2015 році» та з метою утвердження у громадян національної свідомості та патріотизму, відродження національних патріотичних традицій, відзначення Дня Збройних Сил України, виконком міської ради

 **ВИРІШИВ:**

 1.Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Дню Збройних Сил України (Додаток 1).

 2.Затвердити план міських заходів, присвячених Дню Збройних Сил України (Додаток 2).

 3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Дню Збройних Сил України (Додаток 3).

 4.Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню Збройних Сил України, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

 5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

 **Міський голова В.В. Казаков**

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від « 17 » листопада 2015 року № 557

СКЛАД

організаційного комітету

щодо проведення міських заходів, присвячених

Дню Збройних Сил України

Чернишин П.Г. - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Терьошин С.Ф. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф. - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
|  | * начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
 |
| Запорожцев О.О.  | * т.в.о. начальника міського відділу міліції (за згодою)
 |
| Бойкова К.В. | * начальник відділу культури
 |
| Василенко Н.В. | * начальник УП та СЗН
 |
| Винничук Т.М. | * начальник організаційного відділу
 |
| Водяник Р.В. | * начальник управління охорони здоров’я
 |
| Гай П.Л.  | * т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою)
 |
| Гринько О.В. | * директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури»
 |
| Івченко В.Г. | * директор ТК СТВ
 |
| Каширіна О.Г.  | * начальник відділу освіти міської ради
 |
| Корженко В.Ф. | * голова міської ради ветеранів (за згодою)
 |
| Кузьменко Ю.О. | * начальник відділу молоді та спорту
 |
| Потапкін К.В. | * начальник УЖКГ
 |
| Ситник І.Ф. | * в.о. редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті»
 |
| Чехута О.В. | * міський військовий комісар (за згодою)
 |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від «17» листопада 2015 року №557

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

Дню Збройних Сил України

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 18.11.2015 11.00 | Чернишин П.Г.Терьошин С.Ф.  |
| 2. | Провести у комунальних бібліотеках міста заходи, присвячені Дню Збройних Сил України (згідно узгоджених планів роботи) |  грудень2015 | Бойкова К.В. Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Ковальова І.В. |
| 3. | Підготувати та провести у закладах освіти заходи, присвячені Дню Збройних Сил України із запрошенням учасників АТО(згідно узгоджених планів роботи) | грудень2015 | Каширіна О.Г. |
| 4. | Підготувати та провести міські спортивні заходи «Від героїчного минулого до мирного майбуття», присвячені Дню Збройних Сил України: | 03.12.201514-00(ВПУ-92) | Кузьменко Ю.О. |
| 5. | Провести міські урочисті заходи та святковий концерт у КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури», присвячені Дню Збройних Сил України |  04.12.201515-30  | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В.Гринько О.В.Чехута О.В. |
| 6. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження учасників АТО  |  04.12.201515-30 | Терьошин С.Ф.Єфименко Л.Ф.Винничук Т.М.Чехута О.В.Бойкова К.В.Гринько О.В. |
| 7. | Підготувати та організувати урочисте покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної Гвардії України О.В. Радієвському  | 04.12.201516-00 | Терьошин С.Ф.Єфименко Л.Ф.Винничук Т.М.Чехута О.В.Бойкова К.В.Гринько О.В. |
| 8. | Забезпечити озвучення урочистого покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної Гвардії України О.В. Радієвському | 04.12.201516-00 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. |
| 9. | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження учасників АТО | до 04.12.2015 | Бойкова К.В.Ульянова С.В. |
| 10. | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження учасників АТО та покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної Гвардії України О.В. Радієвському |  04.12.2015 | Бойкова К.В.Ульянова С.В. |
| 11. | Придбати матеріали для оформлення сцени у СМПК | до 04.12.2015 | Бойкова К.В.Гринько О.В. |
|  12. | Забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів:* вантажні перевезення по місту;
* пасажирські перевезення по місту
 | 01-04.12.2015 | Бойкова К.В.Ульянова С.В. |
| 13. | Надіслати листи та телефонограми до:- МВ УМВС- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»- міського управління ГУ ДСНС України Луганській області | до 01.12.2015 | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| 14. | Забезпечити громадський порядок під час проведення святкових заходів | 04.12.2015 |  Запорожцев О.О. |
| 15. | Організувати і підготувати:- в друкованих ЗМІ - тематичні сторінки і рубрики; - в сфері аудіовізуальних ЗМІ - спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені Дню Захисника України та Дню українського козацтва | грудень 2015 | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю  |

Керуючий справами виконкому Л.Ф. Єфименко

 Додаток 3

 до рішення виконкому

 від «17 »листопада 2015 року № 557

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених Дню Збройних Сил України

1. Оплата транспортних послуг 1 000 грн.

 поїздки по місту (згідно кошторису та договору виконавця)

 КФК 110103, КЕКВ 2240

2. Оплата за придбання квіткової продукції з живих та штучних квітів 1 000 грн.

 КФК 110103, КЕКВ 2210

3. Оплата за придбання матеріалів для оформлення сцени 1 000 грн.

 КФК 110103, КЕКВ 2210

4. Оплата за придбання подарунків для вшанування 1 500 грн.

 учасників АТО

 КФК 110103, КЕКВ 2210

 5.Оплата послуг за озвучення церемонії урочистого покладання 4 000 грн.

 квітів до пам’ятника генерал-майору

 Національної Гвардії України О.В. Радієвському

 КФК 110103 КЕКВ 2240

 ВСЬОГО: 8 500 грн.

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко