**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ №**

### **« » травня 2016 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених 82-й річниці з Дня заснування

міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 02 грудня 2015 року № 583 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2016 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених 82-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, при-свячених 82-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 82-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 82-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 82-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Зарецького С.В.

**В.о. міського голови,**

**секретар міської ради Г.В. Пригеба**

**Підготував:**

Начальник відділу культури К.В.Бойкова

**Узгоджено:**

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

Перший заступник міського голови А.В. Коростельов

Заступник міського голови С.В. Зарецький

Заступник міського голови О.І. Ярош

Заступник міського голови О.Ю.Кузьмінов

Начальник міськфінуправління М.І.Багрінцева

Директор департаменту з юридичних питань О.О. Мураховський

та контролю міської ради

Додаток 1

до рішення виконкому

від « » травня 2016 року №

СКЛАД

організаційного комітету щодо

проведення міських заходів, присвячених

82-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

Коростельов А.В. - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Зарецький С.В. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Гавриленко А.А. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Кузьмінов О.Ю. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Ярош О.І. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Бойкова К.В. | * начальник відділу культури |
| Борисова Л.Л. | * директор Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді |
| Буряк Н.Д. | * директор ЦДЮТ |
| Винничук Т.М. | * начальник організаційного відділу |
| Водяник Р.В. | * начальник управління охорони здоров’я |
| Гай П.Л. | * т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Гринько О.В. | * директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Івченко В.Г. | * директор ТК СТВ |
| Каширіна О.Г. | * начальник відділу освіти міської ради |
| Кузьменко Ю.О. | * начальник відділу молоді та спорту |
| Кузьмінов Ю.К. | * директор ВПУ (за згодою) |
| Ліннік С.М. | * начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради |
| Мамаєв О.В. | * директор КПЖ «Рітм» |
| Миколаєнко В.В. | * начальник міського відділу поліції (за згодою) |
| Мирошниченко С.А. | * начальник відділу транспорту та зв’язку Департаменту економічного розвитку |
| Половінкін А.Ф. | * директор СДЮК «Юність» |
| Потапкін К.В. | * начальник УЖКГ |
| Ситник І.Ф. | * в.о. редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Сатін С.А. | * директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Шевченко О.І. | * начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Тарасов В.І. | * директор КП «ЄАДС» |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від « » травня 2016 року №

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

82-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 17.05.2016  11.00 | Зарецький С.В.  Ярош О.І. |
| 2. | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 26.05.2016 | Потапкін К.В. |
| 3. | **Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи в закладах культури:**  **Міські бібліотеки:**  Краєзнавчі літературні проекти, квест-зустрічі, громадські обговорення, моніторингові опитування, присвячені 82-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (згідно планів роботи)  **КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»:**  -виставка авторських прикрас із бісеру «Палітра Луганщини»;  -виставка живопису та інсталяції В.Галімова. | травень  2016 року  15-31.05.2016 | Бойкова К.В.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Ковальова І.В.  Іванова Н.М. |
| 4. | **Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи:**  -відкрита першість міста з тенісу (літні корти);  -відкритий чемпіонат міста зі спортивної гімнастики (зал гімнастики вул. Сметаніна, 5-а);  -відкрита першість міста з баскетболу;  -змагання з боксу;  -відкрита першість міста з скелялазання на природному рел`єфі (важкість);  -відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики;  **ДЮСШ -3:**  -відкрита першість ДЮСШ зі спортивного орієнтування (спринт);  -відкрита першість ДЮСШ з волейболу. | 24-27.05.2016  09.00  27.05.2016  11.00  25-28.05.2016  16.30  28.05.2016  9.00  9.00  10.30  10.00  13.00 | Кузьменко Ю.О. |
| 5. | Велопробіг за участі представників громадських організацій (площа біля міського Палацу культури – площа Миру – площа Перемоги – селище Щедрищеве) | 28.05.2016  10.00 | Кузьменко Ю.О.  Бойкова К.В.  Гринько О.В. |
| 6. | Забезпечити проведення музичного проекту «Музиканти за Мир» на площі Перемоги | 28.05.2016  16.00 | Бойкова К.В.  Чеснокова О.В. |
| 7. | **Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради провести святкові тематичні заходи у навчальних та позашкільних навчальних закладах:**  -виховні години, бесіди, «круглі столи»;  -виставки малюнків, плакатів, фотографій, поробок;  -концертні програми, літературно-музичні композиції, вікторини;  -екскурсії до музею, бібліотек;  -спортивні змагання.  **СМ ЦДЮТ:**  -тематична виставка «Незвична історія мого міста»;  -концертна програма «Відверта розмова» для дітей ВПО старшого шкільного віку в рамках проекту «Дорога назустріч»;  -тематичні пізнавальні програми у Музеї дитинства та Музеї етнографії «Світлиця» для ВПО;  -родинне свято «Травневий зорепад» (КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури»;  -фотокрос «Улюблений куточок мого міста»;  -тематична майстерня «Місто майстрів».  **СМ ЦЕНТУМ:**  -екскурсія до теплиці та музею кімнатних рослин СМ ЦЕНТУМ для мешканців міста;  -майстер-клас з виготовлення вітальних листівок;  - майстер-клас з виготовлення флористичних композицій;  -виставка дитячих робіт «Квіти України»  **СЮТ:**  -Показові виступи судомодельного гуртка  **ЦТЕКУМ:**  Відкритий Чемпіонат міста Сєвєродонецька з техніки водного туризму (район озера Чисте) | травень 2016  17-31.05.2016  17.05.2016  18.05.2016  21.05.2016  11.00-13.00  24.05.2016  15.00-17.00  29.05.2016  16.00 – 17.00  24-26.05.2016  10.00-12.00  24.05.2016  15.00-17.00  26.05.2016  15.00 – 17.00  23-29.05.2016  29.05.2016  16.00-17.00  29.05.2016 | Каширіна О.Г. |
| 8. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | 29.05.2016  19.00 -19.30 | Журба Ю.А.  Винничук Т.М.  Ліннік С.М.  Бойкова К.В.  Гринько О.В. |
| 9. | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 29.05.2016 | Бойкова К.В.  Ульянова С.В. |
| 10. | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 29.05.2016 | Бойкова К.В.  Ульянова С.В. |
| 11. | Придбати предмети та матеріали для оформлення сцени та забезпечити оформлення аеродізайном | до  29.05.2016 | Бойкова К.В.  Гринько О.В.  Ульянова С.В. |
| 12. | Придбати банери для оформлення сцени на площі Перемоги | до 29.05.2016 | Бойкова К.В.  Гринько О.В. |
| 13. | Придбати святкову тематична символіку для організації масового забігу | до 29.05.2016 | Бойкова К.В.  Ульянова С.В. |
| 14. | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів | до 26.05.2016 | Ліннік С.М.  Бойкова К.В.  Ульянова С.В. |
| 15. | Організувати розміщення рекламних буклетів на дошках об’яв | до 28.05.2016 | Потапкін К.В. |
| 16. | Підготувати сценарій святкового концерту на пл. Перемоги | до 27.05.2016 | Бойкова К.В.  Гринько О.В.  Буряк Н.Д.  Половінкін А.Ф. |
| 17. | Забезпечити монтаж міської сцени для проведення святкових заходів на пл. Перемоги | 27.05.2016 | Зарецький С.В.  Бойкова К.В. |
| 18. | Забезпечити охорону міської сцени на пл. Перемоги | З 27.05.2016 по 02.06.2016 | Зарецький С.В.  Бойкова К.В. |
| 19. | Забезпечити святкове оформлення сцени на пл. Перемоги | 29.05.2016 | Бойкова К.В.  Гринько О.В. |
| 20. | Забезпечити демонтаж міської сцени на пл. Перемоги | 02.06.2016 | Зарецький С.В.  Бойкова К.В. |
| 21. | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги | 27.05.2016  02.06.2016 | Бойкова К.В.  Мамаєв О.В.  Сичьов В.Ф. |
| 22. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення концертної програми | 28.05.2016  29.05.2016 | Зарецький С.В.  Бойкова К.В. |
| 23. | Подати напругу до сценічного майданчика для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів на пл. Перемоги | 28-29.05.2016  07.00 - 23.00 | Бойкова К.В.  Казачинер В.Б. |
| 24. | Забезпечити зовнішнє освітлення пл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | 29.05.2016  до 02.00 01.06.2015 | Потапкін К.В. |
| 25. | **Організувати і провести на** **площі Перемоги**  **загальноміські урочисті заходи та святковий концерт:**  - масовий легкоатлетичний пробіг;  - «Силові розваги»  - відкритий чемпіонат міста з футболу (юнаки) (запасне поле стадіону «Хімік»);  - футбольний матч (міська федерація футболу (основне поле стадіону «Хімік»);  - «Свято морозива «Рудь» з теплом до кожного!»  - виставку художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»;  - виставку творчих робіт учнів та викладачів КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа»;  - «Мій рідний Сєвєродонецьк» - сімейний майстер-клас Ірини Лухоузової (графічна витинанка);  - «Розмалюй своє місто!» - творча акція для дітей шкільного віку (розмальовки за мотивами робіт авторів Галереї з видами Сєвєродонецька);  -«Дебют» -конкурс-виставка та майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва;  -виставка та майстер-класи майстрів декоративно-ужиткового мистецтва «Зроблено з любов`ю»;  - заходи та майстер-класи бібліотек міста;  - анімаційну розважально-конкурсну програму «Святкове містечко» з проведенням майстер-класів;  - флешмоб, виконує молодь міста;  - концертно-розважальну програму за участю художніх колективів Центру дитячої та юнацької творчості, СДЮК «Юність» та Сєвєродонецького міського Палацу культури;  - офіційну частину, урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань;  -концертна програма молодіжних вокальних колективів міста;  - виступ зірки української естради;  - молодіжна програма та святкова дискотека | **29.05.2016**  09.00 – 09.30  9.30 – 10.50  11.00  15.00  11.00 – 16.00  16.00 – 18.00  16.00 – 17.00  16.55-17.00  17.00-18.30  18.30 - 19.15  19.15 -20.30  20.30 - 22.0  22.00 - 23.00 | Зарецький С.В.  Ярош О.І.  Бойкова К.В.  Каширіна О.Г.  Кузьменко Ю.О. |
| 26. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови з нагоди святкування Дня міста та Дня хіміка | до 27.05.2016 | Ліннік С.М. |
| 27. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 27.05.2016 | Винничук Т.М. |
| 28. | Придбати призи для нагородження учасників та переможців конкурсно-розважальних програм | до 29.05.2016 | Бойкова К.В.  Гринько О.В.  Ульянова С.В. |
| 29. | Придбати матеріали для проведення майстер-класів | до 29.05.2016 | Бойкова К.В.  Ульянова С.В.  Іванова Н.М.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Ковальова І.В.  Шматко Л.Є. |
| 30. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Перемоги | 29.05.2016  15.00 - 22.00 | Шевченко О.І. |
| 31. | Забезпечити обстеження території площі Перемоги та озера Чисте щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 29.05.2016 | Савєльев І.В.  Гай П.Л. |
| 32. | Надіслати листи та телефонограми до:  - МВ УМВС, ДАІ  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 27.05.2016 | Ліннік С.М. |
| 33. | Забезпечити:  - перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком);  - роботу служби ДАІ;  - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 29.05.2016  з 8.30 до 23.00 | Миколаєнко В.В.  Зозуляк О.Б. |
| 34. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів | 29.05.2016  з 15.00 до 23.00 | Колєснік Н.С. |
| 35. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 29.05.2016 | Тісман Т.М.  Гай П.Л. |
| 36. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | 30.06.2016 | Потапкін К.В. |
| 37. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів:  - вантажні перевезення по місту;  - пасажирські перевезення учасників святкової програми | 27.05.2016 -  29.05.2016 | Бойкова К.В. |
| 38. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги | 29.05.2016 | Потапкін К.В. |
| 39. | Забезпечити роботу громадських туалетів | 29.05.2016 | Потапкін К.В. |
| 40. | Організувати та розмістити в друкованих ЗМІ, веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід та тематичні сторінки і рубрики з відзначення 82-ї річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дня хіміка;  - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | травень  2016 року  до 27.05.2016 | Ліннік С.М.  Івченко В.Г.  Ситник І.Ф. |

Керуючий справами Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від « » травня 2016 року №

КОШТОРИС

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених

82-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

1. Оплата транспортних послуг 10 000 грн.

- пасажирські перевезення по місту для обслуговування заходів

- вантажні перевезення по місту

КФК 110103, КЕКВ 2240

2. Оплата квіткової продукції з живих квітів для поздоровлення шанованих 7 000 грн.

людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань

КФК 110103, КЕКВ 2210

3. Оплата за придбання подарунків для вшанування шанованих людей міста, 10 000 грн.

переможців олімпіад та спортивних змагань

КФК 110103, КЕКВ 2210

4. Оплата за придбання банерів для оформлення сцени на пл. Перемоги \_\_\_000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2210

5. Оплата за придбання предметів та матеріалів для оформлення сцени 2 000 грн.

на пл. Перемоги

КФК 110103, КЕКВ 2210

6. Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів 10 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2210

7. Оплата послуг за озвучення святкового заходу \_\_\_ 000 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

8. Оплата послуг за освітлення святкового заходу \_\_\_ 000 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

9. Оплата послуг з монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги 8 000 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

10.Оплата за придбання призів для нагородження учасників 10 000 грн.

та переможців пізнавальних конкурсно-розважальних програм

КФК 110103 КЕКВ 2210

11.Оплата за придбання матеріалів для проведення майстер-класів 10 000 грн.

КФК 110103 КЕКВ 2210

12.Оплата послуги роботи автовишок та автогідропідіймачив 4 000 грн.

для монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

13. Оплата послуг за охорону міської сцени на пл. Перемоги 11 000 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103 КЕКВ 2240

14. Оплата послуг за оформлення аеродізайном святкового заходу 5 000 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

15. Оплата за придбання святкової тематичної символіки для організації

масового забігу

КФК 110103 КЕКВ 2210 7 500 грн.

ВСЬОГО: \_\_\_ 000 грн.

Керуючий справами Ю.А. Журба