**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ №**

### **« » липня 2016 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів з

нагоди відзначення 2-ї річниці

визволення міста Сєвєродонецька

від незаконних військових формувань

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 02.12.2015 № 583 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2016 році» та з метою проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради О.Ю. Кузьмінов

**Міський голова В.В. Казаков**

**Підготував:**

В.о. начальника відділу культури С.В.Ульянова

**Узгоджено:**

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Секретар міської ради Г.В. Пригеба

Перший заступник міського голови А.В.Коростельов

Заступник міського голови О.Ю. Кузьмінов

Начальник міськфінуправління М.І. Багрінцева

Начальник відділу юридичних В.О.Скурідін

та правових питань

Додаток 1

до рішення виконкому

від « » липня 2016 року №

СКЛАД

організаційного комітету щодо

проведення міських заходів з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

Коростельов А.В. - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Кузьмінов О.Ю. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Пригеба Г.В. - секретар ради, співголова оргкомітету

Журба Ю.А. - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Богуш А.В. | * т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьку |
| Винничук Т.М. | * начальник організаційного відділу |
| Гай П.Л. | * т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Гринько О.В. | * директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Іванова Н.М. | * директор КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Ковалевський А.А. | * начальник УЖКГ |
| Каширіна О.Г. | * начальник відділу освіти міської ради |
| Ліннік С.М. | * начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Руденко Г.В. | * в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | * завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | * заступник начальника відділу культури |
| Федотов О.Л. | * т.в.о.начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Чехута О.В. | * міський військовий комісар (за згодою) |
| Ясечко А.О. | * голова Сєвєродонецької міської організації «Товариство Червоного Хреста» (за згодою) |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від « » липня 2016 року №

ПЛАН

проведення міських заходів з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 12.07.2016  10.00 | Коростельов А.В. Кузьмінов О.Ю.  Пригеба Г.В.  Журба Ю.А. |
| 2. | Забезпечити приведення в належний стан місць проведення урочистих заходів, використання державної символіки під час проведення святкування з нагоди 2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 22.07.2016 | Кузьмінов О.Ю.  Ковалевський А.А. |
| 3. | Організувати звернення до релігійних організацій міста щодо проведення 22 липня 2016 року молебнів за Україну та місто Сєвєродонецьк | до 22.07.2016 | Пригеба Г.В.  Ліннік С.М. |
| 4. | Організувати урочисте покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 22.07.2016  10.00 | Коростельов А.В. Гавриленко А.А.  Пригеба Г.В.  Журба Ю.А.  Грачова Т.В. |
| 5. | Забезпечити озвучення біля пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 22.07.2016 | Гавриленко А.А. Грачова Т.В.  Гринько О.В. |
| 6. | Придбати квіткову продукцію для організації урочистого покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 22.07.2016 | Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 7. | Підготувати сценарій проведення урочистого заходу до другої річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань біля пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | до 19.07.2016 | Винничук Т.М.  Грачова Т.В  Ліннік С.М.  . |
| 8. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести в закладах культури мистецькі заходи з нагоди відзначення другої річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань:  Міські бібліотеки:  Інформаційні інсталяції, книжкові виставки, «Визволення Сєвєродонецька. Як це було…»  Книжкова панорама «Неоголошена війна»  Соціально-патріотична акція «Квітка свободи»  Святковий майстер – клас: виготовлення незвичайної мапи України «Моя єдина, солодка Україна» (згідно планів роботи)  КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»:  Мистецький проект «Уквітчаймо миром Україну» | липень  2016 року | Грачова Т.В.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Ковальова І.В.  Іванова Н.М. |
| 9 | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови В.В.Казакова з нагоди другої річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 22.07.2016 | Ліннік С.М. |
| 10 | Надіслати листи та телефонограми до:  - МВ УМВС, ДАІ  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 20.07.2016 | Ліннік С.М. |
| 11 | Забезпечити громадський порядок під час проведення урочистих заходів | 22.07.2016 | Федотов О.Л.  Богуш А.В. |
| 12 | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | 23.07.2016 | Ковалевський А.А. |
| 13 | Організувати і підготувати:  - в міській газеті «Сєвєродонецькі вісті» та на сайті Сєвєродонецької міської ради тематичні сторінки та рубрики з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | липень  2016 року | Ліннік С.М.  Руденко Г.В. |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від « » липня 2016 року №

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

1. Оплата транспортних послуг 550 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

2. Оплата за придбання квіткової продукції 1 300 грн.

КФК 110103 КЕКВ 2210

ВСЬОГО: 1 850 грн.

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба