СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

«___» _________ 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення диспансеризації юнаків

2000-2001 років народження методом

приписки

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на  виконання ст.15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», виконком міської ради

ВИРІШІВ:

1. Начальнику Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради
Водянику Р.В.

1.1. Забезпечити проведення диспансеризації юнаків, 2000 та 2001 років

народження, з 07.11.2016 р.  до 05.12.2016 р.  у  навчальних закладах міста.

1.2. Для проведення диспансеризації виділити лікарів згідно додатку 1.

1.3. Для організації здачі аналізів та флюорографічного обстеження затвердити графіки  (додатки 2 та 3).

1.4. Для проведення стаціонарного медичного обстеження та лікування юнаків за направленнями військкомату у кожному відділенні виділити необхідну кількість ліжко-місць (не менше 5).

2. Затвердити плани заходів про проведення диспансеризації юнаків 1999-2000 років народження (додатки 4 та 5).

3. Директорам навчальних закладів (шкіл, профтехучилищ, середніх спеціальних учбових закладів) забезпечити виконання планів заходів про проведення диспансеризації юнаків згідно додатків 4 та 5.
	4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на першого заступника міського голови Коростильова А.В. та на заступника міського голови А.А.Гавриленко.

Міський голова							В.В.Казаков

Підготував:

Начальник управління охорони

здоров’я Сєвєродонецької міської ради				С.В.Болібок

Узгоджено:

Секретар ради							І.М.Бутков

Заступник міського голови						А.А.Гавриленко

Керуючий справами виконкому					Ю.А.Журба

В.о. начальника відділу

з юридичних та правових питань					І.І.Шарнікова

Додаток  № 1

до рішення виконкому міської ради

від __________ №______

СПИСОК

лікарів фахівців, які залучаються до роботи

медкомісії для проведення диспансеризації

юнаків 2000-2001 р.н.

| 1 | Ст.лікар медкомісії | лікар-терапевт Вазягіна Г.Ю. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Лікар-офтальмолог | Татевасян Ж.А. |
| 3 | Лікар-отоларинголог | Алієва С.А. |
| 4 | Лікар-травматолог, хірург | Мєльнік Л.Г., Чубей І.Р. |
| 5 | Лікар-психіатр | Жуля В.С. |
| 6 | Лікар-невролог | Щербатюк С.О. |
| 7 | Лікар дерматолог | Суворова В.В. |
| 8 | Лікар стоматолог | Констатинова І.Є. |
| 9. | Лікар гематолог | Авраменко О.А. |
| 10. | Медичні сестри | Медичні сестри лікарів-фахівців |

Керуючий справами виконкому						Ю.А.Журба

Додаток  № 2

до рішення виконкому міської ради

від __________ №______

ГРАФІК

лабораторного обстеження юнаків 2000 р. н.

на базі  КДПВ  №1 та  №2 (група крові,

резус-фактор, аналіз крові (3), аналіз сечі)

| № з/п | Заклад | Кількість | Дата обстеження | Відповідальний терапевт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЗШ №1 | 5 | 01.11.16 | Бондарева О.Л. |
| 2 | СЗШ №2 | - | - | Жалковська Г.В. |
| 3 | СЗШ №3 колегіум | 24 | 02.11.16 | Павлюк Г.О. |
| 4 | СЗШ №4 | 15 | 01.11.16 | Чеканова Л.А. |
| 5 | СЗШ №5 | 9 | 03.11.16 | Лєсков А.В. |
| 6 | СЗШ №6 | 16 | 04.11.16 | Морозов Є.О |
| 7 | СЗШ №7 | - | - | Рязанцева Л.Г. |
| 8 | СЗШ №8 | 7 | 02.11.16 | Холоденко Л.С. |
| 9 | Гуманітарно-естетична гімназія | 10 | 03.11.16 | Тараненко А.М. |
| 10 | СЗШ №10 | 11 | 01.11.15 | Бондарева О.Л. |
| 11 | СЗШ №11 | 6 | 04.11.16 | Столяревська Т.В. |
| 12 | СЗШ №12 | - | - | Скляренко С.В. |
| 13. | СЗШ №13 | 5 | 03.11.16 | Тараненко А.М. |
| 14. | СЗШ №14 | 12 | 07.11.16 | Громаченко О.М. |
| 15 | СЗШ №15 | 8 | 04.11.16 | Столяревська Т.В. |
| 16 | СЗШ №16 | 10 | 08.11.16 | Андарал Г.А. |
| 17 | Ліцей багатопрофільний | 36 | 09.11.16 – 10.11.16 | Іванов І.В. |
| 18 | СЗШ №17 | 15 | 11.11.16 | Грібеннікова Ю.В. |
| 19 | СЗШ №18 | 20 | 14.11.16 | Сафонова Г.І. |
| 20 | СЗШ №19 с.м.т.Борівське | 10 | 14.11.16 | Рязанцева Л.Г. |
| 21 | СЗШ №20 | 10 | 15.11.16 | Зінченко Н.В. |
| 22. | Школа-інтернат | 11 | 15.11.16 | Жалковська Г.В. |
| 23 | СХМТ | 97 | 07.11.16, 08.11.16, 09.11.16 | Вазягіна Г.Ю. |
| 24 | ВПУ №92 | 3 | 10.11.16 | Вазягіна Г.Ю. |
| 25 | СПСЛ №98 | 20 | 10.11.16 | Вазягіна Г.Ю. |
| 26 | ВПУ №24 | 27 | 11.11.16 | Вазягіна Г.Ю. |
| 27 | СВМУ | 3 | 11.11.16 | Вазягіна Г.Ю. |

ГРАФІК

флюорографічного обстеження юнаків 2000 р. н.

на базі КДПВ  № 1 та №2 – з 01.11. 2016р. по 15.11.2016р.

Керуючий справами виконкому						Ю.А.Журба

Додаток  № 3

до рішення виконкому міської ради

від __________ №______

ГРАФІК

лабораторного обстеження юнаків 2001 р. н.

на базі  КДПВ  №1 та  №2 (група крові,

резус-фактор, аналіз крові (3), аналіз сечі)

| № з/п | Заклад | Кількість | Дата обстеження | Відповідальний терапевт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЗШ №1 | 7 | 30.11.16 | Бондарева О.Л. |
| 2 | СЗШ №2 | 2 | 16.11.16 | Жалковська Г.В. |
| 3 | СЗШ №3 колегіум | 27 | 17.11.16 | Павлюк Г.О. |
| 4 | СЗШ №4 | 15 | 16.11.16 | Чеканова Л.А. |
| 5 | СЗШ №5 | 18 | 18.11.16 | Лєсков А.В. |
| 6 | СЗШ №6 | 11 | 21.11.16 | Морозов Є.О |
| 7 | СЗШ №7 | 2 | 23.11.16 | Рязанцева Л.Г. |
| 8 | СЗШ №8 | 8 | 23.11.16 | Холоденко Л.С. |
| 9 | Гуманітарно-естетична гімназія | 9 | 24.11.16 | Тараненко А.М. |
| 10 | СЗШ №10 | 17 | 30.11.15 | Бондарева О.Л. |
| 11 | СЗШ №11 | 6 | 29.11.16 | Столяревська Т.В. |
| 12 | СЗШ №12 | 6 | 25.11.16 | Скляренко С.В. |
| 13. | СЗШ №13 | 16 | 24.11.16 | Тараненко А.М. |
| 14. | СЗШ №14 | 17 | 24.11.16 | Громаченко О.М. |
| 15 | СЗШ №15 | 13 | 29.11.16 | Столяревська Т.В. |
| 16 | СЗШ №16 | 14 | 25.11.16 | Андарал Г.А. |
| 17 | Ліцей багатопрофільний | 36 | 28.11.16 – 29.11.16 | Іванов І.В. |
| 18 | СЗШ №17 | 15 | 28.11.16 | Грібеннікова Ю.В. |
| 19 | СЗШ №18 | 14 | 22.11.16 | Сафонова Г.І. |
| 20 | СЗШ №19 с.м.т.Борівське | 11 | 23.11.16 | Рязанцева Л.Г. |
| 21 | СЗШ №20 | 13 | 29.11.16 | Зінченко Н.В. |
| 22. | Школа-інтернат | 17 | 16.11.16 | Жалковська Г.В. |
| 23 | СХМТ | 64 | 17.11.16, 18.11.16 | Вазягіна Г.Ю. |
| 24 | ВПУ №92 | 6 | 21.11.16 | Вазягіна Г.Ю. |
| 25 | СПСЛ №98 | 13 | 21.11.16 | Вазягіна Г.Ю. |
| 26 | ВПУ №24 | 12 | 22.11.16 | Вазягіна Г.Ю. |
| 27 | СВМУ | 3 | 22.11.16 | Вазягіна Г.Ю. |

ГРАФІК

флюорографічного обстеження юнаків 2000 р. н.

на базі КДПВ  № 1 та №2 – з 15.11. 2016р. по 30.11.2016р.

Керуючий справами виконкому						Ю.А.Журба

Додаток  № 4

до рішення виконкому міської ради

від __________ №______

ПЛАН

підготовки та проведення диспансеризації юнаків

2000 року народження

| № з/п | Найменування заходів | Строк | Відповідальний | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видати наказ по УОЗ «Про проведення диспансеризації та призначення лікарів-фахівців». | До 03.11.16р. | Начальник УОЗ Р.В. Водяник |  |
| 2 | Уточнити та скласти перелік навчальних закладів. | До 03.10.16р. | Завідуючі амбулаторними відділеннями КУ «СЦПМСД» |  |
| 3 | Запросити списки юнаків по ф.048, підлягаючих диспансеризації. | До 03.10.16р. | Завідуючі амбулаторними відділеннями КУ «СЦПМСД» |  |
| 4 | Скласти план-графік за днями здачі аналізів, проходження ФГ - обстеження та проходження медкомісії. | До 07.10.16р. | Заст. головного лікаря КУ «СЦПМСД» з медичного обслуговування Абакумова Н.М. |  |
| 5 | Під час проведення диспансеризації: |  |  |  |
|  | - лікарям-фахівцям призначати лікування та направляти на планове оздоровлення чи обстеження підлітків з виявленою патологією: | Листопад 2016 р. | Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики- сімейні лікарі |  |
|  | - лікарям-фахівцям підготувати звіт про виконану роботу та скласти список підлітків, потребуючих оздоровлення. | До 30.11.2016 р. | Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики- сімейні лікарі |  |

Керуючий справами виконкому						Ю.А.Журба

Додаток  № 5

до рішення виконкому міської ради

від __________ №______

ПЛАН

підготовки та проведення диспансеризації юнаків

2001 року народження

| № з/п | Найменування заходів | Строк | Відповідальний | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видати наказ по УОЗ «Про проведення диспансеризації та призначення лікарів-фахівців». | До 03.11.16р. | Начальник УОЗ Р.В. Водяник |  |
| 2 | Уточнити та скласти перелік навчальних закладів. | До 03.10.16р. | Завідуючі амбулаторними відділеннями КУ «СЦПМСД» |  |
| 3 | Запросити списки юнаків по ф.048, підлягаючих диспансеризації. | До 03.10.16р. | Завідуючі амбулаторними відділеннями КУ «СЦПМСД» |  |
| 4 | Скласти план-графік за днями здачі аналізів, проходження ФГ - обстеження та проходження медкомісії. | До 07.10.16р. | Заст. головного лікаря КУ «СЦПМСД» з медичного обслуговування Абакумова Н.М. |  |
| 5 | Під час проведення диспансеризації: |  |  |  |
|  | - лікарям-фахівцям призначати лікування та направляти на планове оздоровлення чи обстеження підлітків з виявленою патологією: | Листопад 2016 р. | Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики- сімейні лікарі |  |
|  | - лікарям-фахівцям підготувати звіт про виконану роботу та скласти список підлітків, потребуючих оздоровлення. | До 15.12.2016 р. | Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики- сімейні лікарі |  |

Керуючий справами виконкому						Ю.А.Журба