**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 434**

### **« 17 » серпня 2016 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про внесення змін до рішення виконкому від 02.08.2016року

№ 409 «Про проведення міських заходів,

присвячених Дню Державного Прапора України»

Керуючись п.7 ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указами Президента України від 23.08.2004 № 987/2004 «Про День Державного Прапора України» та від 24.06.2015 № 360/2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України», рішенням виконавчого комітету від 02.12.2015 № 583 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2016 році», про внесення змін до рішення виконкому від 02.12.2015року № 583 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2016 році» від 02.08.2016 № 410, з метою популяризації державних символів України та гідного відзначення в місті Дня Державного Прапора України, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Внести зміни до Додатку 1 рішення виконкому від 02.08.2016 року № 409 «Про проведення міських заходів, присвячених Дню Державного Прапора України» та викласти в наступній редакції (Додаток 1).

2. Внести зміни до Додатку 2 рішення виконкому від 02.08.2016 року № 409 «Про проведення міських заходів, присвячених Дню Державного Прапора України» та викласти в наступній редакції (Додаток 2).

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гавриленко А.А.

**Перший заступник міського голови А.В. Коростельов Підготував:**

Додаток 1

до рішення виконкому

від «17» серпня 2016 року № 434

СКЛАД

організаційного комітету щодо

проведення міських заходів,

присвячених Дню Державного Прапора України

Коростельов А.В. - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Гавриленко А.А. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Кузьмінов О.Ю. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Пригеба Г.В. - секретар ради, співголова оргкомітету

Журба Ю.А. - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Богуш А.В. | * т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьку |
| Винничук Т.М. | * начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | * т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Колєснік Н.С. | * департамент економічного розвитку та торгівлі |
| Ковалевський А.А. | * начальник УЖКГ |
| Антоненко П.В. | * директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Чехута О.В. | * міський військовий комісар (за згодою) |
| Каширіна О.Г. | * начальник відділу освіти міської ради |
| Кузьменко Ю.О. | * начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Ліннік С.М. | * начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Руденко Г.В. | * в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | * завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | * заступник начальника відділу культури |
| Федотов О.Л. | * т.в.о.начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | * директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Іванова Н.М. | * т.в.о. директора КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Руднєва Н.М. | * директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім..Й.Б.Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | * КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | * КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Кушнарьов В.С. | * директор СДЮК «Юність» |
| Шерстюк Д.А. | * директор КП «Сєвєродонецькліфт» |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від « 17 » серпня 2016 року № 434

ПЛАН

проведення міських заходів,

присвячених Дню Державного Прапора України

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Заходи | Строк і місце проведення | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання оргкомітету | 8.08.2016  13.00 | Коростельов А.В. Гавриленко А.А.  Пригеба Г.В.  Журба Ю.А.  Грачова Т.В. |
| 2. | Встановити державні прапори на будівлях, територіях адміністративних установ, закладів, організаціях та підприємствах міста | до 23.08.2016 | Керівники установ, закладів, директори організацій та підприємств міста |
| 3. | Розіслати телефонограми до закладів, підприємств, організацій і установ міста щодо:  - прикрашення будівель державною символікою;  - проведення урочистих зборів трудових колективів, з нагоди Дня Державного Прапора України та 25-ї річниці незалежності України;  - участі представників колективів в урочистій церемонії підняття Державного Прапору України біля КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | до  18.08.2016 | Винничук Т.М. |
| 4. | Провести у міських бібліотеках книжково-ілюстративні виставки, лекторії, бібліографічні огляди, присвячені відзначенню Дня Державного Прапора України | серпень  2016 року | Грачова Т.В.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Шматько О.Т. |
| 5. | Підготувати сценарій проведення церемонії підняття Державного Прапора України та нагородження шановних людей міста (подяками). | до  18.08.2016 | Ліннік С.М. Винничук Т.М.  Грачова Т.В. |
| 6. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови  В.В. Казакова, з нагоди святкування Дня Державного Прапора України | до  21.08.2016 | Ліннік С.М. |
| 7. | Організувати та провести церемонію підняття Державного Прапора України  біля КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» за участю керівництва області та міста, громадськості міста | 23.08.2016  09.00 | Пригеба Г.В.  Коростельов А.В. Гавриленко А.А.  Грачова Т.В.  Гринько О.В.  Винничук Т.М.  Ліннік С.М. |
| 8. | Організувати:  - урочисте поздоровлення міського голови, представників керівництва Сєвєродонецької міської ради з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України;  - церемонію нагородження жителів м. Сєвєродонецька; | 23.08.2016  09.20 |  |
| 9. | Організувати урочисте покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському (площа Миру) за участю керівництва та громадськості міста | 23.08.2016  10.00 | Коростельов А.В. Гавриленко А.А.  Пригеба Г.В.  Журба Ю.А.  Винничук Т.М.  Грачова Т.В.  Ліннік С.М. |
| 10. | Організувати придбання квіткової продукції:  -для покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 23.08.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 11. | Організувати транспорт для обслуговування святкових заходів | 23.08.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 12. | Надіслати листи та телефонограми до:  - МВ УМВС, ГУ НП та УПП  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до  20.08.2016 | Ліннік С.М. |
| 13.. | Забезпечити громадський порядок під час проведення святкових урочистостей | 23.08.2016 | Федотов О.Л.  Богуш А.В.  Зозуляк О.Б. |
| 14. | Підготувати:  - в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики  - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені Дню Державного Прапора України | серпень 2016 | Ліннік С.М.  Руденко Г.В. |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба