**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 479**

### **«15» серпня 2017 року**

### **м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю

«НАША НАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ»

Керуючись п. 7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення виконкому від 29.06.2017 року № 342 «Про внесення змін до рішення виконкому від 28.03.2017 року № 187 «Про внесення змін до рішення виконкому від 27.12.2016 року № 734 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2017 році», згідно Рішення 28 сесії Сєвєродонецької міської ради № 1369 від 18 травня 2017р. "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Сєвєродонецької міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій" в рамках щорічного проведення Тижня роззброєння, що починається в день річниці заснування Організації Об’єднаних Націй, передбачено в Заключному документі спеціальної сесії Генеральної Асамблеї 1978 року, присвяченій роззброєнню,а також з метою пошуку і розкриття творчих здібностей дітей та юнацтва, виявлення талановитих особистостей серед молодого покоління України, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення міських заходів, присвячених конкурсу – фестивалю «НАША НАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ»(Додаток 1).
2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених конкурсу – фестивалю «НАША НАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ»(Додаток 2).
3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених конкурсу – фестивалю «НАША НАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ»(Додаток 3).
4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі», згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів та існуючих фінансових можливостей.
5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гавриленко А.А.

**Міський голова В. В. Казаков Підготував:**

Начальник відділу культури Т. В. Грачова

**Узгоджено:**

Керуючий справами виконкому Ю. А. Журба

Заступник міського голови О. І. Ярош

Заступник міського голови С. В. Зарецький

Начальник міськфінуправління М. І. Багрінцева

Начальник відділу юридичних питань

та контролю міської ради В. В. Рудь

Додаток 1

до рішення виконкому

від «15» серпня 2017 року № 479

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «НАША НАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ»в рамках всесвітнього тижня роззброєння

Гавриленко А.А. - заступник міського голови, голова оргкомітету

Кузьмінов О.Ю. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Журба Ю.А. - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Орловський Ю. В. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьку |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою) |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Антоненко П.В. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Каширіна О.Г. | начальник відділу освіти міської ради |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Руденко Г.В. | в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Лозиченко С.І. | начальник міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Мєтьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Кішко О.Л. | директор КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |
| Борисова Л.Л. | директор Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді |
| Буряк Н.Д. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О. М. | в.о. директор СДЮК «Юність» |
| Кузьмінов Ю.К. | директор ВПУ (за згодою) |
| Жученко Є.В. | директор СХМТ (за згодою) |
| Поркуян О.В. | ректор СНУ ім. В. Даля (за згодою) |
| Сєкачєв В.О. | в.о. директора Сєвєродонецького інституту МАУП(за згодою) |
| Ліщишин М.В. | директор ВПУ № 92 (за згодою) |
| Гречишкин Б.Я. | директор Сєвєродонецького професійного будівельного ліцею(за згодою) |
| Яворська М.В. | директор Сєвєродонецького обласного музичного училища ім. С.С. Прокоф'єва(за згодою) |
| Ляхова К.Д. | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека МПК» |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «15» серпня 2017 року № 479

ПЛАН

проведення міських заходів щодо проведення міських заходів, присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «НАША НАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ»в рамках всесвітнього тижня роззброєння

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | Провести засідання організаційного комітету | 26.09.2017 | Гавриленко А.А.  Кузьмінов О.Ю.  Журба Ю.А.  Грачова Т.В.  Винничук Т.М. |
| 2 | Розробити та затвердити положення, графік, міського відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в рамках всесвітнього тижня роззброєння | до 05.10.2017 | Гавриленко А.А.  Кузьмінов О.Ю.  Грачова Т.В.  Руденко Г.В. |
| 3 | Розробити та затвердити склад журі міського відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в рамках всесвітнього тижня роззброєння | до 21.10.2017 | Гавриленко А.А.  Кузьмінов О.Ю.  Грачова Т.В.  Руденко Г.В. |
| 4 | Надіслати листи та телефонограми до обласних, міських та селищних рад с запрошенням на участь в міському відкритому конкурсі – фестивалі «Наша надія – мир на Донбасі» в рамках всесвітнього тижня роззброєння | до 05.10.2017 | Гавриленко А.А.  Анцупова Г.В.  Винничук Т.М. |
| 5 | Провести реєстрацію конкурсантів відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в рамках всесвітнього тижня роззброєння в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 20 -22 жовтня  2017 року | Гринько О.В.  Винничук Т.М.  Грачова Т.В..  Руденко Г.В. |
| 6 | Провести відкритий конкурс – фестиваль «Наша надія – мир на Донбасі» в рамках всесвітнього тижня роззброєння в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 20 -22 жовтня  2017 року | Гавриленко А.А.  Кузьмінов О.Ю.  Грачова Т.В.  Гринько О.В.  Руденко Г.В. |
| 7 | Провести виступ переможців (гала концерт) відкритого конкурс – фестиваль «Наша надія – мир на Донбасі» в рамках всесвітнього тижня роззброєння в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 20-22 жовтня  2017 року | Гавриленко А.А.  Кузьмінов О.Ю.  Грачова Т.В..  Гринько О.В. |
| 8 | Підготувати сценарій відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в рамках всесвітнього тижня роззброєння в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | до 27.10.2017 | Гавриленко А.А.  Грачова Т.В..  Ульянова С.В. Гринько О.В.  Руденко Г.В. |
| 9 | Придбати грамоти, дипломи, канцелярські товари для нагородження переможців | до 20.10.2017 | Руденко Г.В.  Грачова Т.В. |
| 10 | - Придбати марки та конверти;  - Організувати розсилку запрошень | до 03.10.2017 | Грачова Т.В.  Винничук Т.М.  Анцупова Г.В. |
| 11 | Придбати матеріали для оформлення сцени | до 20.10.2017 | Гринько О.В.  Грачова Т.В. |
| 12 | Забезпечити аеродизайн повітряними кульками | до 22.10.2017 | Гринько О.В.  Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 13 | Організувати озвучення та освітлення заходу у КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури | 28 -30 жовтня  2017 року | Гринько О.В.  Грачова Т.В. |
| 14 | Організувати транспорт для обслуговування заходу, перевезення учасників концертної програми | 20 -22 жовтня  2017 року | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 15 | Організувати урочисте нагородження переможців відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в рамках всесвітнього тижня роззброєння в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 20 -22 жовтня  2017 року | Гавриленко А.А.  Кузьмінов О.Ю.  Грачова Т.В.  Анцупова Г.В.  Ульянова С.В. |
| 16 | Забезпечити прибирання міста до проведення відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | до 28.10.2017 | Ковалевський А.А. |
| 17 | Придбати призи (кубки) для нагородження переможців відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» | до 20.10.2017 | Грачова Т.В.  Ульянова С.В.  Гринько О.В. |
| 18 | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів | до 06.10.2017 | Руденко Г.В.  Грачова Т.В. |
| 19 | Організувати розміщення рекламних буклетів на дошках об’яв | до 11.10.2017 | Антоненко П.В. |
| 20 | Забезпечити обстеження території КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 20 -22 жовтня  2017 року | Лозиченко С.І. Катасон О.В. |
| 21 | Забезпечити громадський порядок під час проведення відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 20 -22 жовтня  2017 року | Лозиченко С.І. Орловський Ю. В. |
| 22 | Надіслати листи та телефонограми до:  - МВ УМВС, ДАІ  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 20.10.2017 | Анцупова Г.В. |
| 23 | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 20 -22 жовтня  2017 року | Тісман Т.М.  Катасон О.В. |
| 24 | Забезпечити прибирання після проведення відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» (територія біля КЗ Сєвєродонецького міському Палацу культури) | до 24.10.2017 | Ковалевський А.А. |
| 25 | Забезпечити широке висвітлення проведення відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» ЗМІ | Серпень – вересень 2017 | Анцупова Г.В.  Руденко Г.В. |
| 26 | Розробити та затвердити положення, графік, міського відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в рамках всесвітнього тижня роззброєння | Вересень – жовтень 2017 | Гавриленко А.А.  Грачова Т.В.  Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «15» серпня 2017 року № 479

К О Ш Т О Р И С

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «НАША НАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ»в рамках всесвітнього тижня роззброєння

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата за придбання марок, конвертів  КПК 4030 КЕКВ 2210 | 500 грн. |
| 2. | Оплата за транспортні послуги  КПК 4030 КЕКВ 2240 | 2 500 грн. |
| 3. | Оплата за придбання матеріалів для оформлення сцени у  Сєвєродонецькому міському Палацу культури  КПК 4030 КЕКВ 2210 | 6 000 грн. |
| 4. | Придбання повітряних кульок для оформлення Сєвєродонецького міського Палацу культури  КПК 4030 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| 5. | Придбання квіткової продукції  КПК 4030 КЕКВ 2210 | 4 000 грн. |
| 6. | Оплата за придбання призів (кубків) для нагородження  Учасників фестивалю які стали номінантами.  КПК 4030 КЕКВ 2210 | 8 000 грн. |
| 7. | Оплата за придбання грамот, дипломів, канцелярських товарів  КПК 4030 КЕКВ 2210 | 6 000 грн |
| 8. | Придбання рамок для дипломів  КПК 4030 КЕКВ 2210 | 3 500 грн. |
| 9. | Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів  КПК 4030 КЕКВ 2210 | 5 500 грн. |
| 10. | Оплата послуг за озвучення святкового заходу  КПК 4030 КЕКВ 2240 | 15 000 грн. |
| 11. | Оплата послуг за освітлення святкового заходу  КПК 4030 КЕКВ 2240 | 5 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 59 000 грн |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба