Додаток

до рішення __ - ої (__________) сесії  міської ради

від «___» _______________2018 року № ____

Міська цільова  програма

створення та розвитку системи

відеоспостереження м. Сєвєродонецька

на 2018 рік.

1. 	ПАСПОРТ

міської цільової програми створення та розвитку

системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2018 рік.

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 14.09.2017 р. № 479 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Сєвєродонецький відділ поліції ГУ Національної поліції в Луганській області |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Оснащення правоохоронних органів та комунальних служб сучасними технічними засобами відеоспостереження та візуального контролю для безперервного моніторингу оперативної обстановки в місті |
| 9. | Термін реалізації програми | 2018 р. |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 709,0 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 709,0 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Міською цільовою програмою благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2013 рік, затвердженою рішенням Сєвєродонецької міської ради №2484 від 21.02.2013 р., в місті було розпочато обладнання громадських місць системами візуального моніторингу з метою забезпечення безпеки громадян в місцях найбільшого скупчення людей та контролю за громадським порядком. В 2013 році за кошти міського бюджету було придбано та встановлено 10 відеокамер. Протягом 2014-2016 рр. через відсутність фінансування відеокамери не були підключені до чергової  частини міського відділу внутрішніх справ і працювали в тестовому режимі. Проте використання системи відеоспостереження дало реальні позитивні результати, як то відсутність фактів вчинення особливо тяжких та тяжких злочинів в місцях встановлення відеокамер, зменшення загальної кількості правопорушень в таких місцях, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, зменшення часу реагування поліції на правопорушення та інше. В 2017 році за кошти міського бюджету придбано обладнання для серверної частини системи та комплекти для 50-ти відеокамер.

Для забезпечення сталого функціонування та подальшого розвитку системи відеоспостереження в 2018 році впровадити на рівні чергової служби міського відділу Національної поліції України систему постійного моніторингу та аналізу відеоінформації для виявлення порушень громадського порядку, інших правопорушень і надзвичайних ситуацій,  на ділянках міста з підвищеним рівнем криміногенних показників, перехрестях вулиць, ділянках автомобільних доріг з інтенсивним рухом, місцях масового скупчення громадян.

Крім того, в 2018 році необхідно передбачити фінансування поточного утримання та технічного обслуговування системи відеоспостереження

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств; - стабільна робота Сєвєродонецького відділу поліції | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - недостатня кваліфікація обслуговуючого персоналу в експлуатації новітніх технічних засобів; - відсутність додаткового фінансування територіальних підрозділів Національної поліції України; - відсутність комплексної програми протидії злочинності на території міста |
| --- | --- |
| МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів. - отримання кредитів та грантів на реалізацію заходів в міжнародних та національних фондах. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Метою Програми є оснащення правоохоронних органів та комунальних служб сучасними технічними засобами відеоспостереження та візуального контролю для безперервного моніторингу оперативної обстановки  в місті.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Впровадження системи відеоспостереження.

2. Поточне утримання та технічне обслуговування системи відеоспостереження.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма розрахована на 2018 рік і реалізується відповідно до технічного завдання міського відділу Національної поліції України шляхом влаштування серверної частини системи відеоспостереження та робочого місця оператора в міському відділі, створення комунікаційної мережі, що охоплює 10 існуючих відеокамер та 50 нових, які встановлюються за адресами:

- Житловий будинок №35 по бул. Дружби народів в напрямку пл. Миру – 1 камера.

- Палац культури хіміків (бул. Дружби народів, 37) в напрямку пл. Миру – 1 камера.

- Житловий будинок №39 по бул. Дружби народів в напрямку пл. Миру – 1 камера.

- Сєвєродонецький колегіум (вул. Гоголя, 37) в напрямку скверу ім. М.В. Гоголя – 1 камера.

- Житловий будинок №18 по вул. Гагаріна в напрямку кінотеатру «Сучасник»  – 1 камера.

- Житловий будинок №24 по пр. Центральний в напрямку кафе «Шахматне»- 1 камера.

- Житловий будинок №17 по пр. Центральний в напрямку Сєвєродонецького колегіуму – 1 камера.

- Міський палац культури (пр. Центральний, 33) – 3 камери.

- Житловий будинок №43 по пр. Центральний в напрямку кафе «Шарпей» – 1 камера.

- Житловий будинок №44 по вул. Гагаріна в напрямку кафе «Кавказ» – 1 камера.

- Житловий будинок №21 по вул. Менделєєва в напрямку ринку «Центральний» – 1 камера.

- Житловий будинок №28 по вул. Єгорова в напрямку ринку «Центральний» – 1 камера.

- Житловий будинок №21 по пр. Хіміків в напрямку Міського палацу культури – 1 камера.

- Житловий будинок №23 по пр. Хіміків в напрямку Міського палацу культури – 1 камера.

- Житловий будинок №34 по пр. Хіміків в напрямку ринку «Центральний» – 1 камера.

- Житловий будинок №41 по пр. Хіміків – 1 камера.

- Житловий будинок №26 по вул. Маяковського – 2 камери.

- Житловий будинок №15 по вул. Маяковського – 1 камера.

- Житловий будинок №17 по вул. Танкістів – 1 камера.

- Автовокзал – 2 камери.

- Меморіальний комплекс «Вічний вогонь» - 1 камера.

- Виїзд з м. Сєвєродонецька напрямком в бік смт. Новоайдар, в районі перехрестя вул. Курчатова та ш. Будівельників – 2 камери.

- Виїзд з м. Сєвєродонецька в бік сел. Метьолкіне (в районі буд. №19 по вул. Новікова) – 1 камера.

- Виїзд з м. Сєвєродонецька у бік м. Лисичанськ (в районі дорожнього кільця сел. Сиротине) – 1 камера.

- Виїзд з м. Сєвєродонецька у бік м. Лисичанськ (в районі сел. Павлоград біля мосту через р. Сіверський Донець) – 1 камера.

- Виїзд з м. Сєвєродонецька у бік м. Рубіжне (в районі мосту через р. Борова) – 1 камера.

- Виїзд з м. Сєвєродонецьк у бік кв. Щедрищеве (в районі каплички) – 1 камера.

- Виїзд з м. Сєвєродонецька у бік м.  Лисичанськ (в районі сел. Синецький біля мосту через р. Сіверський Донець) – 1 камера.

- Перехрестя вул. Курчатова та ш. Будівельників – 1 камера.

- Перехрестя вул. Гагаріна та вул. Курчатова – 2 камери.

- Житловий будинок по вул. Курчатова, 17 у напрямку МПП «Успіх» - 1 камера.

- Перехрестя вул. Вілєсова та вул. Курчатова - 2 камери.

- Перехрестя вул. Курчатова та вул. Новікова – 2 камери.

- Перехрестя вул. Гагаріна та пр. Космонавтів – 2 камери.

- Перехрестя пр. Гвардійського та пр. Космонавтів – 2  камери.

- Перехрестя вул. Вілєсова та пр. Космонавтів – 1 камера.

- Перехрестя вул. Донецька та вул. Науки – 2 камери.

- Перехрестя пр. Гвардійського та вул. Донецька – 2 камери.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Впровадження системи відеоспостереження | 1. Встановлення 50-ти відеокамер. | УЖКГ міськради, інші підприємства, які залучені на договірних засадах | 475,0 | Організація безперервного моніторингу оперативної обстановки в місті. |
|  | 2. Влаштування каналів зв’язку для відеокамер. |  |  |  |
|  | 3. Влаштування серверної частини та робочого місця оператора системи відеоспостереження. |  |  |  |
|  | 4. Перекомутація 10-ти існуючих відеокамер. |  |  |  |
| Поточне утримання та технічне обслуговування системи відеоспостереження | Оплата послуг транзитного каналу Інтернет. |  | 234,0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 709,0 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2018 р. планується  фінансування в обсязі 709,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 709,0 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2016 р. фінансування аналогічних заходів з міського бюджету не здійснювалось.

На 2017 р. програмою передбачені заходи на суму 1042,9 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті – 808,9 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9.  Очікувані результати виконання Програми.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Організація безперервного моніторингу оперативної обстановки в місті. | Показник витрат | тис. грн. | 709,0 |
|  | Показник продукту: відеокамери | од. | 60 |
|  | Показник ефективності: - зменшення кількості правопорушень; - зменшення рівня вуличної злочинності; - зменшення строків реагування на протизаконні дії та надзвичайні ситуації, - зменшення кількості ДТП) на дорогах. | од. % хв. од. | до 200 до 6 до 15 до 80 |
|  | Показник якості: - посилення контролю за публічним порядком у місцях скупчення масового скупчення людей; - забезпечення відеофіксації правопорушень, використання відеозаписів у якості доказової бази; - підвищення оперативності роботи міських комунальних служб і підвищення якості благоустрою міста. |  |  |

Секретар ради	УЖКГ міськради Бондаренко