Підготував:                                     Додаток

до рішення ___-ої (__________) сесії  міської ради

від «___» ______________ 2018 року № ___

Міська цільова

програма поводження з побутовими

відходами м. Сєвєродонецька

на 2018 рік

1. 	ПАСПОРТ

міської цільової програми поводження з побутовими відходами

м. Сєвєродонецька на 2018 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 14.09.2017 р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення та захоронення побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини |
| 9. | Термін реалізації програми | 2018 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів,у тому числі | 21864,0 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 21864,0 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) є одним з пріоритетних і найважливіших напрямків як господарської, так і природоохоронної діяльності. Воно включає в себе дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, перероблення і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями захоронення.

Традиційні способи поводження з відходами себе вичерпують, як через свою технічну недосконалість з погляду забезпечення нейтралізації їх негативного впливу на навколишнє природне середовище, так і через економічну неефективність громіздких технічних рішень. Ключем розв’язання проблеми поводження з відходами є зміна ставлення до відходів, як до об’єкта ресурсоцінного господарювання, а не як до сміття. Складові побутових відходів у своїй абсолютній більшості є комерційним продуктом, додатковим ресурсним потенціалом суспільного господарства.

Головною причиною незадовільного стану у сфері поводження з ТПВ є відсутність цілісної системи вирішення проблеми, де головним критерієм успішності було б постійне зменшення кількості «кінцевих» відходів, тобто тих, що розміщуються на звалищі і не використовуються, як вторинні ресурси з метою заміни первинних ресурсів та енергозбереження.

Стан поводження з відходами викликає занепокоєння і вимагає комплексного і системного підходу до запровадження економічного механізму стимулювання і мотивації  використання для утилізації компонентів відходів сучасних технологій та обладнання. Традиційні методи роботи з ТПВ зводяться до складування сміття за межами міста. Звалище є джерелом забруднення ґрунтових вод і атмосферного повітря. Вирішення проблеми ефективного управління відходами стає одним з пріоритетів розвитку міста, на зміну звалищу повинні прийти технологічні (санітарні) полігони - комплекси по сортуванню, переробці і захороненню відходів.

Через тривалий термін експлуатації існуючий полігон ТПВ відходів знаходиться в незадовільному технічному стані і потребує рекультивації. Шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей стає проблемою для міста та селищ.

Низький рівень платоспроможності населення та відсутність механізму примусової оплати вартості послуг з вивезення побутових відходів є причиною того, що частина мешканців сектору індивідуальної забудови міста та прилеглих селищ не має договорів на вивезення ТПВ і своїми відходами забруднює навколишнє природне середовище.

В місті є значна кількість контейнерів для ТПВ в житловому фонді, крім того біля житлових будинків встановлені решіткові контейнери для збору пластикових пляшок, іноді розміщені ще й баки для збору скла. Але через тривалий термін експлуатації існуючий парк контейнерів знаходиться в незадовільному технічному стані, а їх утримання не відповідає сучасним санітарно – гігієнічним вимогам, в деяких випадках контейнери взагалі відсутні.

Місто має недостатню кількість сміттєвозів, більша частина їх потребує заміни, тому КП «Сєвєродонецьккомунсервис» не спроможне виконувати роботи із збору та перевезенню ТПВ своєчасно і в повному обсязі для забезпечення належного санітарного стану територій міста та прилеглих селищ.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних), спроможних кваліфіковано виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу; - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - недбале ставлення мешканців міста, селищ та житлового району Щедрищеве до навколишнього природного середовища; - збільшення витрат на надання послуг з збирання, перевезення, перероблення і захоронення побутових відходів. |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою міської цільової програми «Міської цільової програми поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2018 рік» є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення та захоронення побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Програмою передбачається забезпечити мінімальне утворення та зменшити кількість захоронення побутових відходів шляхом використання високоефективних методів їх збирання, перевезення, переробки, сортування і утилізації, для чого необхідно здійснити:

- впровадження системи збирання великогабаритних  та будівельних відходів із застосуванням сміттєвозів з кузовом-контейнером;

- впровадження системи збирання побутових відходів із застосуванням євроконтейнерів;

- організацію централізованого збирання та вивезення побутових відходів з приватного сектору міста ( в т.ч. житлового району Щедрищеве) та прилеглих  селищ ;

- ліквідацію несанкціонованих звалищ;

- проведення робіт по збиранню та вивезенню ТПВ з незакріплених територій (в т.ч. зон відпочинку, зупинок громадського транспорту,тощо);

- утримання полігону ТПВ;

- контроль за діючим полігоном ТПВ для запобігання шкідливого впливу на довкілля;

- розробку проектно-кошторисної документації на рекультивацію існуючого полігону ТПВ та будівництво нового;

- розробку проектно-кошторисної документації на будівництво сміттєпереробного заводу або сортувальної лінії;

- придбання та впровадження новітнього обладнання, устаткування та техніки у сфері поводження з побутовими відходами, поліпшення стану контейнерних майданчиків та під'їзних доріг до них.

- проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2018 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Впровадження системи збирання великогабаритних та будівельних відходів із застосуванням портальних сміттєвозів. | 1. Придбання сміттєвозу портального. | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 1890,0 | Ліквідація звалищ сміття на прибудинкових територіях |
|  | 2.Придбання контейнерів портальних для збору ТПВ – 23 од. |  | 805,0 |  |
| Впровадження системи збирання побутових відходів із застосуванням євроконтейнерів | Придбання євроконтейнерів для роздільного збору ТПВ місткістю 1,1 м3- 500 од. |  | 4100,0 | Покращення санітарного стану прибудинкових територій |
| Організація централізованого збирання та вивезення побутових відходів. | Придбання 2-х сміттєвозів з боковим завантаженням. |  | 4800,0 | Покращення санітарного стану території міста |
| Утримання полігону ТПВ | 1. Капітальний ремонт огорожі полігону ТПВ. |  | 367,0 | Створення умов для проведення робіт з рекультивації полігону в майбутньому періоді |
|  | 2. Придбання бульдозера |  | 2700,0 |  |
|  | 3. Придбання ваг дорожніх. |  | 310,0 |  |
|  | 4. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Рекультивація полігону ТПВ м. Сєвєродонецька». |  | 1480,0 |  |
|  | 5. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція полігону ТПВ м. Сєвєродонецька у комплекс з переробки ТПВ з виробництвом альтернативної енергії». |  | 1180,0 |  |
|  | 6. Проведення лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону ТПВ |  | 192,0 |  |
| Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття | 1.Збирання, вивезення та захоронення ТПВ з незакріплених територій |  | 1230,0 | Покращення санітарного стану території міста та прилеглих селищ |
|  | 2.Організація централізованого вивезення ТПВ з приватного сектору міста (в т.ч. житлового району Щедрищеве) та прилеглих селищ |  | 150,0 |  |
|  | 3.Оплата громадських робіт |  | 365,0 |  |
| Майданчики під контейнери для ТПВ | 1.Будівництво майданчиків під контейнери місткістю 0,75 м3 – 50 од. |  | 1250,0 |  |
|  | 2. Капітальний ремонт існуючих майданчиків під контейнери місткістю 0,75 м3 – 10 од. |  | 170,0 |  |
| Оновлення парку контейнерів для ТПВ | Придбання контейнерів місткістю 0,75 м3 – 250 од. |  | 875,0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 21864,0 |  |

7. Ресурсне  забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2018 р. планується  фінансування в обсязі 21864,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 21864,0 тис. грн.,

- кошти державного бюджету - 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2016 році фактичний обсяг фінансування складав 2353,079тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету 2353,079  тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2017 рік передбачено фінансування в обсязі 33315,0 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті – 1286,049 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю. побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни  визначені  рішенням  виконкому  міськради  від  23.03.2016 р.  № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми сприятимуть зменшенню шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, створенню сприятливих умов для життєдіяльності мешканців міста.

Виконання Програми дасть змогу:

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище;

- зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

- створити умови для перетворення сфери поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

Оснащення комунального підприємства сучасним обладнанням дозволить зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та покращити екологічний стан міста та довкілля в цілому.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Впровадження системи збирання відходів із застосуванням портальних сміттєвозів та євроконтейнерів | Показник витрат | тис. грн. | 15295.0 |
|  | Показник продукту: кількість сміттєвозів та спецтехніки | од. | 4 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./од. | 3850 |
|  | Показник якості: - збільшення парку сміттєвозів та спецтехніки | % | 40 |
| Утримання полігону ТПВ | Показник витрат | тис. грн. | 3529,0 |
|  | Показник продукту: проектно-кошторисна документація | од. | 2 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./од. | 1764,5 |
|  | Показник якості: визначення складу і вартості робіт з рекультивації існуючого полігону ТПВ та будівництва нового | % | 100 |
| Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття, санація територій | Показник витрат | тис. грн. | 2745,0 |
|  | Показник продукту: кількість прибраного сміття | тис. м3 | 60,0 |
|  | Показник ефективності: | грн./м3 | 45,0 |
|  | Показник якості: зменшення кількості звалищ сміття | % | 100 |
| Майданчики під контейнери для ТПВ | Показник витрат | тис. грн. | 1420,0 |
|  | Показник продукту: кількість майданчиків | од. | 60 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 24,0 |
|  | Показник якості покращення санітарного та естетичного стану контейнерних майданчиків | % | 50 |
| Оновлення парку контейнерів для ТПВ | Показник витрат | тис. грн. | 4975,0 |
|  | Показник продукту: кількість контейнерів | од. | 750 |
|  | Показник ефективності: | грн./од. | 6,6 |
|  | Показник якості Показник якості: - оновлення парку контейнерів (в наявності 540 од. контейнерів, замінюються 250 од.) -євроконтейнери для роздільного збирання | % | 47 100 |

Секретар ради