**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ №**

### **« » квітня 2018 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів, присвячених

Дню Європи в Україні

 Керуючись п.7 ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконкому від 28.03.2017 року № 187 «Про внесення змін до рішення виконкому від 27.12.2016 року № 734 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2017 році», та з метою гідного проведення міських заходів, присвячених Дню Європи в Україні, виконком міської ради

 **ВИРІШИВ:**

 1.Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Дню Європи в Україні (Додаток 1).

 2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених Дню Європи в Україні (Додаток 2).

 3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Дню Європи в Україні (Додаток 3).

 4. Міському фінуправлінню (М.І. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню Європи в Україні, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

 5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради І. В. Фесенко

**Міський голова В. В. Казаков**

|  |  |
| --- | --- |
| **Підготував:**Начальник відділу культури  | Т. В. Грачова |
| **Узгоджено:**Керуючий справами виконкому  | Ю. А. Журба |
| Перший заступник міського голови | І. Е. Слєсарєв |
| Заступник міського голови  | І. В. Фесенко |
| Начальник міськфінуправління  | М. І. Багрінцева  |
| Начальник відділу юридичних питаньта контролю міської ради  | В. В. Рудь |

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від « » квітня 2018 року №

СКЛАД

 організаційного комітету

щодо проведення міських заходів, присвячених Дню Європи в Україні

|  |  |
| --- | --- |
| Фесенко І. В.  | - заступник міського голови, голова оргкомітету |
| Журба Ю.А.  | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Орловський Ю.В. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В.  | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Каширіна О.Г.  | начальник відділу освіти міської ради  |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю  |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури  |
| Кузьменко Ю.О. | начальник відділу молоді та спорту  |
| Свєтов Е.В.  | т.в.о. начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Іванова Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Метьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Шматко Л.Є. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |
| Кішко О.Л. | директор КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |
| Борисова Л.Л. | директор Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді |
| Погорелов Д.О. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Шерстюк Д. А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Кузьмінов Ю.К. | директор ВПУ (за згодою) |
| Жученко Є.В.  | директор СХМТ (за згодою) |
| Поркуян О.В. | ректор СНУ ім. В. Даля (за згодою) |
| Ліщишин М.В. | директор ВПУ № 92 (за згодою) |
| Гречишкин Б.Я. | директор Сєвєродонецького професійного будівельного ліцею(за згодою) |
| Яворська М.В. | директор Сєвєродонецького обласного музичного училища ім. С.С. Прокоф'єва(за згодою) |
|  |  |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від « » квітня 2018 року №

 ПЛАН

 проведення міських заходів, присвячених Дню Європи в Україні

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № | Назвазаходів | Термінвиконання | Відповідальні |
| 1 | Засідання організаційного комітету |  до 12.05.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Кузьменко Ю.О Грачова Т.В.Каширіна О.Г. |
| 2 | Провести впорядкування території на вулицях міста Сєвєродонецьк:- площа Перемоги;- сквер ім. Гоголя;- КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури». | до 17.05.2018до 11.05.2018до 11.05.2018 | Фесенко І. В. Ковалевський А.А. Погорелов Д.О.Каширіна О.Г.Грачова Т.В. |
| 4 | **Підготувати та провести святкову тематичну програму «Україна - це Європа!»:****- «Мамо, матінко, матусю, я добра від тебе вчуся» (звучить класична музика на вулицях міста) виступ на вулицях міста Сєвєродонецьк*** КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури»

Виступ КПНЗ ДМШ № 1 з акцією КЗ СМПК* Сквер ім. Гоголя.

Виступ КПНЗ ДМШ № 2 з виставкою КПНЗ ДХШ**- «Україна – європейська країна»**КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» фойє: * Безкоштовні майстер класи з вишивки (проводять майстрині клубу «Червона ниточка».
* Виставка вишиванок та рушників;
* Книжкова виставка та акція до Дня вишиванки

В місті Сєвєродонецьк (за заявками громадських організацій та окремими погодженнями на організаційному комітеті)* Патріотична хода в вишиванках, дефіле в вишиванках та ін.

- **Концертно – мистецька акція «Крок до мрії»** Фестиваль творчості «Веселка талантів» КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» велика зала КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» площа біля міського Палацу культури* Урочисте відкриття програми – винос прапорів держави, Євросоюзу та міста, вітання від керівництва міста та гостей свята;
* Тематичні конкурси, інтелектуальні вікторини, пізнавально – ігрові вікторини, майстер-класи з вивчення танців, ігор та традицій країн Європи, бліц вікторини, блоки концертних номерів;
* Акція від туристичних агентств «Подорожуючи Європою» (туристичний майданчик);
* Виставка майстрів сучасного мистецтва «Зроблено з любов’ю».
 | **з 11.05.2018 по 19.05.2018**11.05.201812.05.201818.05.2018 17.05.201817.05.2018 та18.05.201819.05.2018 | **Фесенко І. В.** **Грачова Т.В.****Каширіна О.Г.****Кузьменко Ю.О**Грачова Т.В. Ульянова С.В.Польова М.Д.Гринько О.В.Метьолкін Г.Г.Шматко Л.Є.Гринько О.В.Грачова Т.В.Гринько О.В.Фесенко І. В. Журба Ю.А. Анцупова Г.В.Грачова Т.В. Каширіна О.Г. Кузьменко Ю.О.Костиря А.Ю.Гринько О.В.Нєхаєва О.М.Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Іванова Н.М.Ковальова І.В.Головко О.КБорисова Л.Л. |
| 5 | В загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах міста провести:- Науково-практичні конференції, форуми та ін.- Громадські читання та публічні дебати з питань європейської інтеграції.- Шкільні лінійки, інформаційно-просвітницькі години, хвилини з мистецтвом, бесіди, круглі столи, диспути, брейн-ринги, заочні віртуальні мандрівки, літературні конкурси, перегляди презентацій та ін. | травень 2018 року | Каширіна О.Г. Гречишкин Б.Я.Ліщишин М.В.Сєкачєв В.О.Поркуян О.В.Жученко Є.В. Кузьмінов Ю.К. Яворська М.В.  |
| 6 | Придбати матеріали для оформлення заходу | до 19.05.2018 | Грачова Т.В.Ульянова С.В.Гринько О.В. |
| 7 | Придбати матеріали, предмети та хлопавки-феєрверки для проведення конкурсно -розважальних програм, конкурсів та вікторин, акцій та ін. | до 19.05.2018 | Грачова Т.В. Борисова Л.Л.Ульянова С.В.Гринько О.В. |
| 8 | Придбати призи для проведення конкурсно -розважальних програм, конкурсів та вікторин | до 19.05.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 9 | У комунальних міських бібліотеках: * Організувати книжкові експозиції сучасних письменників Європи, конкурси дитячих малюнків та читців європейської поезії.
* Організувати книжкові виставки, усні журнали, бібліографічні огляди, виставки фотоматеріалів;

- розмістити інформацію на веб-сайтах бібліотек до Дня Європи в України | травень 2018 року | Грачова Т.В.Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Ковальова І.В. Гринько О.В. |
| 10 | Забезпечити роботу транспорту для обслуговування святкових заходів (пасажирські та вантажні перевезення по місту) | з 11.05.2018 по 19.05.2018 | Грачова Т.В.Ульянова С.В. |
| 9 | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів | до 02.05.2018 | Грачова Т.В. Анцупова Г.В. |
| 10 | Організувати розміщення рекламних буклетів на дошках об’яв  | до 07.05.2018 | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 11 | Підключити до напруги звукове обладнання для забезпечення озвучення міських урочистих заходів (за потребою) |  12.05.2018  | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О.Шерстюк Д.А. |
| 12 | Надіслати листи та телефонограми до - МВ УМВС- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»- міського управління ГУ МНС України | до 11.05.2018 | Анцупова Г.В. |
| 13 | Надіслати листи та телефонограми до професійно-технічних та вищих навчальних закладів міста з даним рішенням виконкому, та запрошенням прийняти активну участь у проведенні заходів.  | до 10.05.2017 | Анцупова Г.В.Винничук Т.М. |
| 14 | Організувати та розмістити в друкованих ЗМІ, веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід та тематичні сторінки і рубрики до Дня Європи в України | травень 2018 року  | Анцупова Г.В. |
| 15 | Забезпечити громадський порядок під час та після проведення святкових заходів згідно затвердженого плану. | з 11.05.2018 по 19.05.2018 | Орловський Ю.В. Свєтов Е.В.  |
| 16 | Забезпечити швидке реагування «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно затвердженого плану. | з 11.05.2018 по 19.05.2018 | Тісман Т.М.Катасон О.В.  |
| 17 | Забезпечити присутність дітей шкільного віку, молоді міста на урочистих заходах | з 11.05.2018 по 19.05.2018 | Каширіна О.Г. Кузьменко Ю.О. |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

 Додаток 3

 до рішення виконкому

 від « » квітня 2018 року №

К О Ш Т О Р И С

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів,

присвячених Дню Європи в Україні

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата за призи для проведення розважальних програм, конкурсів та вікторин КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 7 000 грн.  |
| 2. | Оплата за матеріали, предмети та хлопавки-феєрверки для проведення розважальних програм, конкурсів та вікторин, акцій та ін. КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 5 500 грн.  |
| 3. | Оплата за матеріали для оформлення заходу та сцениКПК 1014082 КЕКВ 2210  | 3 300 грн. |
| 4. | Оплата за прапорці з символікою України та Євросоюзудля проведення заходівКПК 1014082 КЕКВ 2210  | 1 000 грн. |
| 5. | Оплата транспортних послуг:  - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по містуКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 7 000 грн.  |
| 6. | Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн.  |
|  |  **ВСЬОГО:**  | **26 800,00** |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба