Додаток

до рішення виконкому  міської ради

від 05 березня 2018 року № 144

Міська цільова програма

«Ліфти м. Сєвєродонецька»

на 2018 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми «Ліфти м. Сєвєродонецька»

на 2018 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 14.09.2017 р. № 479 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецькліфт» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецькліфт», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання житлових будинків |
| 9. | Термін реалізації програми | 2018 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 21286,0 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 21286,0 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Забезпечення безперебійної роботи ліфтового господарства є надзвичайно важливою соціальною проблемою, оскільки непрацюючі ліфти значно ускладнюють повсякденне життя людей з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів, жінок з дітьми та людей похилого вiкy.

За останні роки, зважаючи на зусилля, спрямовані міською радою та спеціалізованим підприємством КП «Сєвєродонецькліфт» на підтримку належного технічного стану ліфтів та їх безпечну експлуатацію, ліфтовий парк житлового фонду перебуває практично у 100%-му робочому стані, проте має високий рівень фізичного і морального зносу конструкцій, електрообладнання і потребує системного підходу до вирішення проблеми подальшої експлуатації.

Основну кількість існуючих ліфтів введено в експлуатацію у період масового будівництва житла у 1970- 1980-х роках. Технічний стан значної кількості ліфтів у зв’язку з відпрацюванням встановленого терміну експлуатації не може забезпечити їх безпечність та надійність. Із 432 ліфтів житлового фонду в 2018 році 48 ліфтів (12%) відпрацюють встановлений термін і тому підлягають експертному обстеженню з метою визначення можливості та умов їх подальшої експлуатації.

Крім того, згідно з Правилами будови та безпечної експлуатації ліфтів кожен ліфт, встановлений у житлових будинках, має бути обладнаний двостороннім зв’язком з диспетчерським пунктом або пунктом розміщення обслуговуючого персоналу. На сьогоднішній в місті тільки 56 ліфтів мають такий зв'язок, а на решті (376 ліфтів) він відсутній.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міського комунального підприємства, яке спроможне виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність потрібної матеріально-технічної бази підприємства. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - недбале ставлення мешканців до збереження спільного майна житлових будинків; - несвоєчасне вжиття заходів з усунення недоліків в наданні житлово-комунальних послуг. |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Програма здійснюється з метою забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання шляхом створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій у ліфтовому господарстві міста, своєчасного проведення ремонту ліфтів у житлових будинках, оновлення та удосконалення ліфтового господарства.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Основними завданнями Програми є забезпечення стабільної та безпечної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання шляхом модернізації із заміною підйомних механізмів, систем електронного керування ліфтами, зношених кабін ліфтів, тощо.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Модернізація ліфтів.

2. Модернізація системи диспетчеризації роботи ліфтів.

3. Проведення експертного обстеження ліфтів.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2017 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модернізація ліфтів | Модернізація 30–ти ліфтів за адресами: - вул. Новікова, 11 (6, 7-й під’їзди), - пр. Космонавтів, 29 (5,6,7-й під’їзди), - пр. Гвардійський, 59 (1, 2, 3, 4, 5-й під’їзди), - вул. Вілєсова, 5 (2-й під’їзд), - вул. Науки, 13 (2, 5-й під’їзди), - вул. Гоголя, 75 (1-й під’їзд), - пр. Космонавтів, 25 (5-й під’їзд), - вул. Курчатова, 10 (2-й під’їзд), - вул. Курчатова, 11а (5-й під’їзд), - вул. Курчатова, 17а (1,3-й під’їзди), - вул. Курчатова, 1 (4-й під’їзд), - ш. Будівельників, 7 (2-й під’їзд), - ш. Будівельників, 23 (1-й під’їзд), - пр. Гвардійський, 71 (4, 6-й під’їзди), - пр. Гвардійський, 51 (1-й під’їзд), - пр. Гвардійський, 57 (1-й під’їзд), - пр. Гвардійський, 55 (1, 2, 3, 4, 5-й під’їзди) | УЖКГ міськради, КП «Житлосервіс «Світанок», управляючі будинків, КП «Сєвєродонецькліфт» | 13956,0 | Забезпечення стабільної роботи ліфтів |
| Модернізація системи диспетчеризації роботи ліфтів | Придбання і встановлення диспетчерського обладнання для 432-х станцій керування ліфтом та 2-х диспетчерських вузлів управління. | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 7180,0 | Скорочення часу реагування на аварійні ситуації з ліфтами. |
| Проведення експертного обстеження ліфтів | Експертне обстеження 48-ти ліфтів | УЖКГ міськради, КП «Житлосервіс «Світанок», управляючі будинків, ОСББ, КП «Сєвєродонецькліфт» | 150,0 | Продовження терміну безпечної експлуатації ліфтів |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 21286,0 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2018 р. планується  фінансування в обсязі 21286,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 21286,0 тис. грн.,

- кошти державного бюджету - 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2016 р. фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 543,501 тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету 543,501 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2017 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 3975,3 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті – 127,5 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт про хід виконання Програми готується 1 рази на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств.

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми сприятиме покращенню ситуації у ліфтовому господарстві та створенню безпечних умов його експлуатації. Реалізація заходів з відновлення ліфтового господарства у житловому фонді зніме соціальну напругу, дозволить забезпечити населення якісними житлово-комунальними послугами відповідно до встановлених нормативів та національних стандартів.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Модернізація ліфтів | Показник витрат | тис. грн. | 13956,0 |
|  | Показник продукту: кількість ліфтів | од. | 30 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 465,2 |
|  | Показник якості: оновлення ліфтового обладнання | % | 7 % від загальної кількості ліфтів |
| Диспетчеризація роботи ліфтів. | Показник витрат | тис. грн. | 7180,0 |
|  | Показник продукту: кількість об’єктів керування | од. | 432 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 16,6 |
|  | Показник якості: диспетчеризація ліфтів | % | 100 |
| Проведення експертного обстеження ліфтів | Показник витрат | тис. грн. | 150,0 |
|  | Показник продукту: кількість ліфтів | од. | 48 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 3,125 |
|  | Показник якості: продовження терміну безпечної експлуатації ліфтів | % від загальної кількості, термін експлуатації яких настає в 2018 р. | 100 |

Керуючий справами виконкому                                                             Ю.А. Журба