**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ № 437**

### **«25» червня 2018 року**

### **м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів, присвячених

Дню миротворця та міського відкритого музичного фестивалю

"Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя)

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Верховної Ради України від 21-го травня 2013 року № 1165«Про встановлення Дня українських миротворців", рішенням виконкому 08.12.2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2018 році»,та враховуючи внесок і значення національного миротворчого контингенту України у справі зміцнення миру і злагоди в зонах військових конфліктів, віддаючи честь тим, хто не пошкодував своє життя і здоров’я, а також з метою зміцнення славних національних традицій, за для підтримки волонтерського руху й благодійності при визволенні міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, з метою проведення міських заходів, присвячених Дню миротворця та міського відкритого музичного фестивалю"Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя) на підтримку волонтерського руху й благодійності, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Дню миротворця та міського відкритого музичного фестивалю"Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя) (Додаток 1).
2. Затвердити план міських заходів, присвячених Дню миротворця "та міського відкритого музичного фестивалюPeace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя) (Додаток 2).
3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Дню миротворця та міського відкритого музичного фестивалю"Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя) (Додаток 3).
4. Міському фінуправлінню (М.І. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню миротворця та міського відкритого музичного фестивалю"Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя), згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.
5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради І. В. Фесенко

**Міський голова В. В. Казаков**

Додаток 1

до рішення виконкому

від «25» червня 2018 року № 437

**СКЛАД**

організаційного комітету щодо проведення міських заходів,

присвячених Дню миротворця та міського відкритого музичного фестивалю

"Peace, LoveandHappiness " (Мир, Любов та Щастя)

|  |  |
| --- | --- |
| Фесенко І. В.  | - заступник міського голови, голова оргкомітету  |
| Марініч Е. Ю. | - секретар Сєвєродонецької міської ради, співголова оргкомітету |
| Журба Ю.А.  | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Гостіщев О.Є. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В.  | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Талдонова Л.О. | начальник відділу освіти міської ради  |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю  |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури  |
| Корецький А.А. | в.о. начальника відділу молоді та спорту  |
| Свєтов Е.В.  | начальник міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Погорелов Д.О. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Тарасов В.І. | директор КП «ЄАДСС » |
| Фатєєв В. І. | директор КП «ЦПКВ м. Сєвєродонецька» |
|  |  |

**Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба**

Додаток 2

до рішення виконкому

від «25» червня 2018 року № 437

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

щодо проведення міських заходів, присвячених Дню миротворця та міського відкритого музичного фестивалю"Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 20.06.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Марініч Е. Ю.Грачова Т.В.Корецький А.А. |
| 2. | Забезпечити приведення в належний стан місць проведення урочистих заходів, присвячених Дню миротворця "Peace, LoveandHappiness " (Мир, Любов та Щастя) в «Парку культури та відпочинку» (згідно з локаціями) | до 20.07.2018 | Прядка В. А. Ковалевський А.А.Погорелов Д.О.Фатєєв В. І. |
| 3. | **Організувати і провести в «Парку культури та відпочинку» загальноміські урочисті заходи зісвятковим концертомта міський відкритий музичний фестиваль присвячений Дню миротворця "Peace, LoveandHappiness " (Мир, Любов та Щастя):**- офіційна частина, урочисте поздоровлення міського голови, представників керівництва Сєвєродонецької міської ради,депутатів;- виступи представників ООН, волонтерів, миротворців та благодійників;- нагородження військових, волонтерів, миротворців та благодійників;- концертно-розважальна програма за участю запрошених гуртів та колективів. | **21.07.2018 –**  | Фесенко І. В.Марініч Е. Ю. Винничук Т.М.Анцупова Г.В.Грачова Т.В.Фатєєв В. І.Корецький А.А.Ясечко А.О.Гринько О.В. |
| 4. | Підготувати сценарій проведення міського заходуприсвяченого Дню миротворця "Peace, LoveandHappiness " (Мир, Любов та Щастя) | до 16.07.2018 | Грачова Т.В.Гринько О.В. |
| 5. | Підготувати Положення проведення міського відкритого музичного фестивалю до міського заходуприсвяченого Дню миротворця "Peace, LoveandHappiness " (Мир, Любов та Щастя) | до 29.06.2018 | Фесенко І. В.Грачова Т.В.Гринько О.В. |
| 6. | Підготувати та затвердити Фестивальну раду для проведення міського відкритого музичного фестивалю до міського заходуприсвяченого Дню миротворця "Peace, LoveandHappiness " (Мир, Любов та Щастя) | до 29.06.2018 | Фесенко І. В.Журба Ю.А. Марініч Е. Ю. Грачова Т.В.Гринько О.В.Яворська М.В. |
| 7. | Зібрати заяви від музичних колективів, гуртів та ін. для участі вміському відкритому музичному фестивалі до міського заходуприсвяченого Дню миротворця "Peace, LoveandHappiness " (Мир, Любов та Щастя) | до 17.07.2018 | Фесенко І. В.Грачова Т.В.Гринько О.В.Яворська М.В. |
| 8. | Фестивальній раді затвердити заяви від музичних колективів, гуртів та ін. та підготувати черговість виступів для участі вміському відкритому музичному фестивалі до міського заходуприсвяченого Дню миротворця "Peace, LoveandHappiness " (Мир, Любов та Щастя) | до 19.07.2018 | Фесенко І. В.Грачова Т.В.Гринько О.В.Яворська М.В. |
| 9. | Організувати придбання квіткової продукціїдля нагородження військових, волонтерів, миротворців та благодійників | 21.07.2018 | Грачова Т.В.Ульянова С.В. |
| 10. | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження військових, волонтерів, миротворців та благодійників | до 21.07.2018 | Грачова Т.В.Ульянова С.В. |
| 11. | Організувати придбання подарунків та/або фестивальних сувенірів, відзнак для урочистого нагородження за рішенням Фестивальної ради | до 21.07.2018 | Грачова Т.В.Ульянова С.В. |
| 12. | Забезпечити пересувну сцену та сценічне озвучення і освітлення концертної програми та фестивалю в «Парку культури та відпочинку» | 21.07.2018 | Фесенко І. В.Грачова Т.В.Гринько О.В. |
| 13. | Забезпечити присутність на міських урочистих заходах керівництва, депутатів, трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста | 21.07.2018 | Фесенко І. В.Винничук Т.М.Анцупова Г.В. Кузьмінов Ю.К.Поркуян О.В.Жученко Є.В.  |
| 14. | Організувати придбання канцелярських товарів та дипломів | до 21.07.2018 | Грачова Т.В.Ульянова С.В. |
| 15. | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів, рекламних роликів та рекламної інформації. | до 09.07.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В.Анцупова Г.В. |
| 16. | Організувати розміщення рекламних роликів, рекламної інформації, а також рекламних буклетів на дошках об’яв  | до 12.07.2018 | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О.Анцупова Г.В. |
| 17. | Забезпечити монтаж та демонтаж міської сцени та торгівельних будиночків для проведення святкових заходів в «Парку культури та відпочинку» | 20.07.2018 -22.07.2018 | Грачова Т.В.Гринько О.В.Ковалевський А.А.Фатєєв В. І. |
| 18. | Забезпечити охорону міської сцени та торгівельних будиночків в «Парку культури та відпочинку» | з 20.07.2018 по 22.07.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. |
| 19. | Забезпечити святкове оформлення заходуприсвяченого Дню миротворця "Peace, LoveandHappiness " (Мир, Любов та Щастя) | до 21.07.2018 | Грачова Т.В.Ульянова С.В.Гринько О.В. |
| 20. | Придбати предмети та матеріали для оформлення сцени та локацій для проведення святкових заходів  | до 21.07.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 21. | Подати напругу до сценічних майданчиків для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходівв «Парку культури та відпочинку»згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з21.07.2018 по 22.07.2018 | Ковалевський А.А.Шерстюк Д.А.Погорелов Д.О.Фатєєв В. І. |
| 22. | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу сцени (в разі потреби) та торгівельних будиночків в «Парку культури та відпочинку»згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 21.07.2018 по 22.07.2018 | Ковалевський А.А.Погорелов Д.О.Шерстюк Д.А.Тарасов В.І.Грачова Т.В. |
| 23. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів:  - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників святкової програми | до 22.07.2018 | ГрачоваТ.В. Ульянова С.В. |
| 24. | Забезпечити роботу громадських туалетів | 21.07.2018 | Прядка В. А.Ковалевський А.А.Фатєєв В. І.Погорелов Д.О. |
| 25. | Організувати виїзну святкову торгівлю в «Парку культури та відпочинку» | 21.07.2018 | Лук’янченко Д. В.Красюк Т.Г.Фатєєв В. І. |
| 26. | Забезпечити зовнішнє освітленняв «Парку культури та відпочинку»та вулиць міста під час проведення святкових заходів | з 21.07.201822.07.2018 | Шерстюк Д.А.Фатєєв В. І.Погорелов Д.О. |
| 27. | Забезпечити:- перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів(за узгодженим графіком);- громадський порядок під час та після проведення святкових заходів (за узгодженим графіком) |  21.07.2018(за узгодженим графіком) | Гостіщев О.Є.Свєтов Е.В.  |
| 28. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів (за узгодженим графіком) | 21.07.2018(за узгодженим графіком) | Ширшиков А.В. Ковалевський А.А. |
| 28. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 21.07.2018 | Журба Ю.А.Винничук Т.М. |
| 29. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження військових, волонтерів, миротворців та благодійників | до 21.07.2018 | Журба Ю.А.Винничук Т.М.Анцупова Г.В. |
| 30. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови з нагоди святкування Дня миротворця | до 21.07.2018 | Анцупова Г.В. |
| 31. | Забезпечити обстеження території в «Парку культури та відпочинку»та міст проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | 21.07.2018(за узгодженим графіком) | Катасон О.В.Свєтов Е.В.  |
| 32. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | 21.07.2018(за узгодженим графіком) | Тісман Т.М.Катасон О.В.  |
| 33. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | до 23.07.2018 | Прядка В. А. Ковалевський А.А.Фатєєв В. І.Погорелов Д.О. |
| 34. | Надіслати листи та телефонограми до:- ГУНП, УПП, ДПП- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»- міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 21.07.2018 | Анцупова Г.В. |
| 35. | Забезпечити широке висвітлення проведення урочистого заходу з нагоди відзначення в Сєвєродонецьку присвяченого Дню миротворця "Peace, LoveandHappiness " (Мир, Любов та Щастя); - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста  | липень2018 року | Анцупова Г.В.Івченко В.Г. |

**Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба**

Додаток 3

до рішення виконкому

від «25» червня 2018 року № 437

**К О Ш Т О Р И С**

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених Дню миротворця та міського відкритого музичного фестивалю"Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата за придбання подарунків для нагородження військових, волонтерів, миротворців та благодійників під час проведення заходівКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 6 000 грн.  |
| 2. | Оплата за придбання фестивальних сувенірів, подарунків та відзнак для урочистого нагородження учасниківфестивалю КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 35 000 грн.  |
| 3. | Оплата квіткової продукції для нагородження військових, волонтерів, миротворців та благодійників під час проведення заходівКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3000 грн. |
| 4. | Оплата за придбання матеріалів та/або банерів для оформлення заходуКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 8000 грн. |
| 5. | Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів, рекламних роликів та рекламної інформаціїКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 6000 грн.  |
| 6. | Оплата послуг з озвучення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 45 000 грн. |
| 7. | Оплата послуг з освітлення святкового заходуКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 25 000 грн. |
| 8. | Оплата послуг з монтажу та демонтажу міської сцени, обладнання та торгівельних будиночків КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 7 000 грн. |
| 9. | Оплата послуг роботи автовишок та автогідропідіймачив для монтажу та демонтажу торгівельних будиночків КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 5 000 грн.  |
| 10. | Оплата транспортних послуг:  - поїздки для обслуговування заходівКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 500 грн.  |
| 11. | Оплата транспортних послуг:  - вантажні перевезення по містуКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 12 500 грн.  |
| 12. | Оплата послуг за охорону міської сцени та торгівельних будиночків КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 5 000 грн. |
| 13. | Оплата за придбання питної води КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| 14. | Оплата за придбання канцелярських товарів та дипломівКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 000 грн. |
| 15. | Оплата послуг за сцену з обладнанням та обслуговуваннямКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 70 000 грн |
|  |  **ВСЬОГО:**  | **244 000,00** |

**Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба**