**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 160**

### **«13» лютого 2019 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених Дню національної культури та

Дню народження Т.Г.Шевченка

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 28грудня 2018 року № 1084 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2019 році», та з метою гідного відзначення Дня національної культури та Дня народження Т.Г. Шевченка, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Дню національної культури та Дню народження Т.Г.Шевченка (Додаток 1).

2. Затвердити план щодо проведення міських заходів, присвячених Дню національної культури та Дню народження Т.Г. Шевченка (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Дню національної культури та Дню народження Т.Г.Шевченка (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню національної культури та Дню народження Т.Г.Шевченка, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування Степаненко І.В

**Секретар міської ради,**

**в.о.міського голови В. П. Ткачук**

|  |  |
| --- | --- |
| **Підготував:**Начальник відділу культури  | Т. В. Грачова |
| **Узгоджено:**Керуючий справами виконкому  | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови,начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевогосамоврядування  | І. В. Степаненко |
| Начальник фінуправління міської ради  | М. І. Багрінцева  |
| Начальник відділу з юридичних таправових питань міської ради  | В. В. Рудь |

Додаток 1

до рішення виконкому

від «13» лютого 2019 року № 160

**СКЛАД**

організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених

Дню національної культури та Дню народження Т.Г.Шевченка

|  |  |
| --- | --- |
| Степаненко І.В.  | - заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи таз питань служби в органах місцевого самоврядування голова оргкомітету  |
|  |  |
| Журба Ю.А.  | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Гостіщев О.Є. | начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| Свєтов Е.В.  | начальник міського відділу поліції ГУНП в Луганській області(за згодою) |
| Катасон О.В.  | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури міської ради  |
| Талдонова Л.О. | начальник відділу освіти міської ради  |
| Невеселий В. В. | начальник відділу молоді та спорту міської ради  |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу міської ради  |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради  |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ міської ради  |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від «13» лютого 2019 року № 160

**ПЛАН**

міських заходів, присвячених Дню національної культури та

Дню народження Т.Г.Шевченка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Заходи | Строк і місце проведення | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання оргкомітету | до 03.03.2019 | Степаненко І.В. Журба Ю.А. Грачова Т.В. |
| 2. | Провести впорядкування території біля пам’ятника Т.Г.Шевченку , а також вулиці Шевченка | до 07.03.2019 | Ковалевський А.А. |
| 3. | Організувати нагородження учасників, лауреатів та дипломантів міських літературних конкурсів, присвячених Т.Г.Шевченко | до09.03.2019 | Степаненко І.В. Грачова Т.В.Талдонова Л.О.Анцупова Г.В.Буряк Н.Д. |
| 4. | Придбати грамоти, подяки і подарунків для організації нагородження учасників, лауреатів та дипломантів міських літературних конкурсів, присвячених Т.Г.Шевченко | до 09.03.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 5. | Провести урочисте покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку керівництвом міста та учнівською молоддю | 07.03.2019 | Степаненко І.В. Грачова Т.В.Талдонова Л.О.Анцупова Г.В.Буряк Н.Д. |
| 6. | Придбати квіткову продукцію для організації покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку  | до 07.03.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 7. | Провести в Сєвєродонецькому міському Центрі дитячої та юнацької творчості міський творчий конкурс «Поетична нива» імені Т.Г. Шевченка | 05.03.2019 | Талдонова Л.О.Буряк Н.Д. |
| 8. | Провести святкові заходи у міських бібліотеках, присвячені Дню національної культури та Дню народження Т.Г.Шевченка (Літературні вікторини, виставки, презентації, Шевченківські читання та ін. згідно планів роботи) | лютий-березень2019 року | Грачова Т.В.Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Ковальова І.В. |
| 9. | Повести тематичні бесіди, круглі столи, класні години і конференції у загальноосвітніх навчальних закладах міста, присвячені Дню національної культури та Дню дня народження Т.Г.Шевченка (згідно планів роботи) | лютий - березень 2019 року | Талдонова Л. О. |
| 10. | Забезпечити транспорт для організації та проведення урочистих заходів | 07.03.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 11. | Надіслати листи та телефонограми до:- ГУНП, УПП, ДПП- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»- міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 04.03.2019 | Анцупова Г.В. |
| 12. | Організувати швидке реагування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 05.03.2019 та 07.03.2019 | Тісман Т.М.Катасон О.В.  |
| 13. | Забезпечити громадський порядок під час проведення заходів | 05.03.2019 та 07.03.2019 | Гостіщев О.Є.Свєтов Е.В.  |
| 14. | Організувати і підготувати висвітлення заходів, присвячених Дню національної культури та Дню народження Т.Г.Шевченка | протягом 2019 | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «13» лютого 2019 року № 160

**КОШТОРИС**

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Дню національної культури та Дню народження Т.Г.Шевченка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оплата за придбання квіткової продукціїКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 1 500 грн.  |
| 2 | Оплата за придбання грамот, подяк і подарунків КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 2 000 грн. |
| 3 | Оплата транспортних послуг КПК 1014082 КЕКВ 2240**ВСЬОГО:**  | 1 000 грн. **4 500 грн.**  |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба