СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

### «    »  червня 2020 року

### м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених 29-й річниці незалежності України»

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 23 грудня 2019 року № 1326 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2020 році» зі змінами рішенням виконавчого комітету від 26 травня 2020 року № 323, з метою проведення міських заходів, присвячених 29-й річниці незалежності України», виконком міської ради

ВИРІШИВ

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених  29-й річниці незалежності України (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 29-й річниці незалежності України (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 29-й річниці незалежності України (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 29-й річниці незалежності України, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування  Ірину СТЕПАНЕНКО

Секретар міської ради,

в.о. міського голови                                                                                 Вячеслав ТКАЧУК

| Підготував: Начальник відділу культури | Тетяна ГРАЧОВА |
| --- | --- |
| Узгоджено: |  |
| Заступник міського голови, В.о. керуючого справами виконкому | Ірина СТЕПАНЕНКО |
| Начальник фінуправління міської ради | Марина БАГРІНЦЕВА |
| Заст. начальника відділу з юридичних та правових питань міської ради | Юлія ШОРОХОВА |

Додаток 1

до рішення виконкому

від «   » червня 2020 року №

СКЛАД

організаційного   комітету  щодо  проведення міських заходів, присвячених

29-й річниці незалежності України

| Ірина Степаненко | - заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Олексій Свєтіков | - заступник міського голови, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

| Левченко В. В. | заступник начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| --- | --- |
| Свєтов Е. В. | начальник міського відділу поліції ГУНП в Луганській області (за згодою) |
| Биба А.О. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Бараннік В.В. | завідувач Сєвєродонецької підстанції ЛК ЛПУ СШМД Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Шведова С.О. | Начальник управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури міської ради |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу міської ради |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради |
| Невеселий В. В. | начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Пшенична В. | в.о. начальника відділу освіти міської ради |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ міської ради |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Хачатуров Р. С. | директор СДЮК «Юність» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Мєтьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Кішко О.Л. | директор КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Тарасов В.І. | директор КП «ЄАДСС » |
| Шамрай Ю.І. | генеральний директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ширшиков А.В. | завідувач сектором транспорту та зв’язку Департаменту економ. розвит. |
| Щебець В.О. | міський військовий комісар (за згодою) |
| Поркуян О.В. | ректор СНУ ім. В. Даля (за згодою) |
| Казачинер В.Б. | в.о. генерального директора ПРАТ "Сєвєродонецький НДІХІММАШ" (за згодою) |

В.о. керуючого справами виконкому                                                         Ірина СТЕПАНЕНКО

Додаток 2

до рішення виконкому

від «   » червня 2020 року №

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

29-й річниці незалежності України

| №з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 16.08.2020 | Степаненко І.В. Журба Ю.А. Грачова Т.В. Анцупова Г.В. Невеселий В. В. Пшенична В. |
| 2. | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 24.08.2020 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. Голови селищ. рад |
| 3. | Організувати звернення до релігійних організацій міста щодо проведення 24 серпня 2020 року молебнів за Україну та місто Сєвєродонецьк | до 24.08.2020 | Анцупова Г.В. |
| 4. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи в закладах культури: виставки присвячені 29-й річниці незалежності України, історичні вернісажи, пізнавально - інформаційні інсталяції та ін. (згідно планів роботи) | серпень 2020 року | Грачова Т.В. Гринько О.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальова І.В. |
| 5. | Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи: тенісні турніри, товариськи зустрічі з баскетболу, турніри, велопробіги, товариські зустрічі з футболу між командами міста та ін. (згідно планів роботи) | серпень 2020 року | Невеселий В. В. |
| 6. | Організувати і провести на Площі Перемоги загальноміські урочисті заходи та святковий концерт: - виставку рушників та майстрів ужиткового мистецтва; - виставку робіт художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»; - луганських художників та фотохудожників; - офіційна частина, урочисте поздоровлення міського голови, представників керівництва Сєвєродонецької міської ради з нагоди відзначення 29-ї річниці незалежності України; - заходи організовані бібліотеками міста Сєвєродонецька (виставки, майстер класи, виставки репортажі) - концертно-розважальна програма за участю запрошених колективів. | 24.08.2020 | Степаненко І.В. Грачова Т.В. Пшенична В. Винничук Т.М. Гринько О.В. Костиря А.Ю. Хачатуров Р. С. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальва І.В. Іванова Н.М. Шматко Л.Є. Мєтьолкін Г.Г. Кішко О.Л. Польова М.Д. |
| 7. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста | 24.08.2020 | Журба Ю.А. Винничук Т.М. Грачова Т.В. |
| 8. | Організувати придбання квітів та подарунків для урочистого нагородження шанованих людей міста | до 24.08.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 9. | Підготувати сценарій святкового концерту на пл. Перемоги | до 20.08.2020 | Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 10. | Забезпечити монтаж та демонтаж міської сцени та торгівельних будиночків для проведення святкових заходів на пл. Перемоги | 23.08.2020 – 25.08.2019 | Грачова Т.В. Ковалевський А.А. Тарасов В.І. Шамрай Ю.І. |
| 11. | Забезпечити охорону міської сцени на пл. Перемоги | з 23.08.2020 по 25.08.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 12. | Забезпечити святкове оформлення сцени на пл. Перемоги | до 24.08.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 13. | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги | 23.08.2020 25.08.2020 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. Шерстюк Д.А. Грачова Т.В. |
| 14. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення та спеціальні ефекти концертної програми | 24.08.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 15. | Подати напругу та забезпечити підключення звукового та світлового обладнання, яке задіяне в заходах на сценічних майданчиках, площа Перемоги (для забезпечення озвучення святкових заходів) | 24.08.2020 | Ковалевський А.А. Шерстюк Д.А. Шамрай Ю.І. ПрАТ «Сєвєродонецький НДІ ХІММАШ» |
| 16. | Забезпечити зовнішнє освітлення пл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | 24.08.2020 | Ковалевський А.А. Шерстюк Д.А. |
| 17. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення в.о. міського голови з нагоди святкування Дня незалежності України | до 23.08.2020 | Анцупова Г.В. |
| 18. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 21.08.2020 | Винничук Т.М. |
| 19. | Придбати призи, подарунки та ін. для нагородження учасників та переможців конкурсно-розважальних програм | до 24.08.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 20. | Придбати предмети, матеріали та ін. для проведення майстер-класів і творчих акцій та ін. | до 24.08.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальва І.В. |
| 22. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Перемоги | 24.08.2020 | Красюк Т. Г. |
| 23. | Забезпечити обстеження території площі Перемоги щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 24.08.2020 | Биба А.О. Свєтов Е.В. Левченко В. В. |
| 24. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів | 24.08.2020 | Ширшиков А.В. Ковалевський А.А. |
| 25. | Забезпечити: - перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком); - роботу служб ГУНП, УПП, ДПП; - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 24.08.2020 | Свєтов Е.В. Левченко В. В. |
| 26. | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 21.08.2020 | Анцупова Г.В. |
| 27. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 24.08.2020 | Бараннік В.В. Биба А.О. |
| 28. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів: - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників святкової програми | 23.08.2020 - 25.08.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 29. | Забезпечити роботу фонтанів та воду для забезпечення спеціальних ефектів (піна) відповідно до технічних можливостей на площі Перемоги | 24.08.2020 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. |
| 30. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | 25.08.2020 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. |
| 31. | Забезпечити роботу громадських туалетів | 24.08.2020 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. |
| 32. | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів та/ або реклами на радіо та сайті Сєвєродонецької міської ради | до 24.08.2020 | Анцупова Г.В. Грачова Т.В. |
| 33. | Організувати розміщення рекламних буклетів в міському транспорті | до 15.08.2020 | Ширшиков А.В. Ковалевський А.А. |
| 34. | Забезпечити широке висвітлення проведення урочистого заходу з нагоди відзначення в Сєвєродонецьку 29-ї річниці незалежності України; - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | серпень 2020 року | Анцупова Г.В. |

В.о. керуючого справами виконкому                                                         Ірина СТЕПАНЕНКО

Додаток 3

до рішення виконкому

від «   » червня  2020 року №

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених

29-ї річниці незалежності України

| 1. | Оплата за рекламу на радіо, телебаченні КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 2 000 грн |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів, банерів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 000 грн. |
| 3. | Оплата за послуги з організації проведення заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 126 000 грн. |
| 4. | Оплата послуг з підключення обладнання до джерел живлення КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 3 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 135 000 грн. |

В.о. керуючого справами виконкому                                                         Ірина СТЕПАНЕНКО

Оплата за  послуги з організації проведення заходу

КПК 1014082  КЕКВ 2240

| 1. | Оплата за придбання предметів, матеріалів та ін. для проведення майстер-класів, творчих акцій, конкурсів та флешмобів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за придбання призів, подарунків та ін. для нагородження учасників і переможців пізнавальних конкурсно-розважальних програм КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 000 грн. |
| 3. | Оплата за придбання подарунків для вшанування шанованих людей міста КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 10 000 грн. |
| 4. | Оплата послуг з монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 10 000 грн. |
| 5. | Оплата транспортних послуг: - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по місту КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 000 грн. |
| 6. | Оплата квіткової продукції з живих квітів для поздоровлення шанованих людей міста КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 5 000 грн. |
| 7. | Оплата послуг за освітлення святкового заходу та спеціальні ефекти (піна) КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 31 000 грн. |
| 8. | Оплата послуг озвучення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 35 000 грн. |
| 9. | Послуги роботи автовишок та автогідропідіймачив для монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 6 000 грн. |
| 10. | Оплата послуг з монтажу та демонтажу торгівельних будиночків на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 10 000 грн. |
| 11. | Оплата послуг за охорону міської сцени на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 3 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 126 000 |