**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №**

**« » червня 2020 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених 86-й річниці з Дня заснування

міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

 Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 23 грудня 2019 року № 1326 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2020 році» зі змінами рішенням виконавчого комітету від 26 травня 2020 року № 323, та з метою проведення міських заходів, присвячених 86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка, (залежить від закінчення карантинних заходів “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”) виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

 1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених 85-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 1).

 2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 2).

 3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 3).

 4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка, згідно з кошторисом відділу культури, у межах передбачених лімітів.

 5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування Ірину СТЕПАНЕНКО

 **Секретар міської ради,**

 **в.о. міського голови Вячеслав ТКАЧУК**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Підготував:** Начальник відділу культури  |  Тетяна ГРАЧОВА |
|  **Узгоджено:** |  |
|  Заступник міського голови,В.о. керуючого справами виконкому |  Ірина СТЕПАНЕНКО |
| Начальник фінуправління міської ради  |  Марина БАГРІНЦЕВА  |
| Заст. начальника відділу з юридичних таправових питань міської ради   |   Юлія ШОРОХОВА |

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від « » червня 2020 року №

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених

86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |
| --- | --- |
| Вячеслав ТкачукІрина СтепаненкоОлексій Свєтіков  | - секретар міської ради, в.о. міського голова оргкомітету- заступник міського голови, співголова оргкомітету- заступник міського голови, співголова оргкомітету |

***Члени Організаційного комітету:***

|  |  |
| --- | --- |
| Левченко В. В. | заступник начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| Свєтов Е. В.  | начальник міського відділу поліції ГУНП в Луганській області(за згодою) |
| Биба А.О. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Бараннік В.В. | завідувач Сєвєродонецької підстанції ЛК ЛПУ СШМД Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Шведова С.О. | Начальник управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури міської ради  |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу міської ради  |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради  |
| Невеселий В. В. | начальник відділу молоді та спорту міської ради  |
| Пшенична В. | в.о. начальника відділу освіти міської ради  |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ міської ради  |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Хачатуров Р. С. | директор СДЮК «Юність» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Мєтьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Кішко О.Л. | директор КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |
| Борисова Л.Л. | директор Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Тарасов В.І. | директор КП «ЄАДСС » |
| Шамрай Ю.І. | генеральний директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ширшиков А.В. | завідувач сектором транспорту та зв’язку Департаменту економ. розвит. |
| Щебець В.О. | міський військовий комісар (за згодою) |
| Поркуян О.В. | ректор СНУ ім. В. Даля (за згодою) |
| Казачинер В.Б. | в.о. генерального директора ПРАТ "Сєвєродонецький НДІХІММАШ" (за згодою) |

В.о. керуючого справами виконкому Ірина СТЕПАНЕНКО

Додаток 2

 до рішення виконкому

 від « » червня 2020 року №

 ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | Проводити засідання організаційнихкомітетів за додатковим узгодженням  | до 18.08.2020 | Ткачук В. П.Степаненко І. В. Журба Ю.А. Пригеба Г.В.Кузьмінов О.Ю.Ольшанський О.В.члени організац. комітету |
| 2 | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради, відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, відділу освіти Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи (згідно рішення організаційного комітету) | з 01.09.2020по 06.09.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Невеселий В. В.Пшенична В |
| 3 | Провести репетиції та підготовку до святкових заходів присвячених 86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (за узгодженим графіком) | з 01.09.2020по 06.09.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Невеселий В. В.Пшенична В |
| 4 | Придбати предметиматеріали, костюми, взуття забезпечити аєродизайном (за необхідністю) для оформлення заходівта їх проведення | до 07.09.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 5 | Забезпечити монтаж та демонтаж міської сцени та обладнання для проведення святкових заходів на пл. Перемоги та інших сцен у місцях проведення заходів (за необхідністю) | 04.09.2020 -07.09.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Ковалевський А.А. Гринько О.В.Шерстюк Д.А. |
| 6 | Забезпечити сценічне озвучення, освітлення та спеціальні ефекти для проведення концертної програми на площі Перемоги та прилеглій території в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 07.09.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Гринько О.В |
| 7 | Забезпечитивстановлення відео-обладнання (екранами та ін) на пл. Перемоги | до 07.09.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. |
| 8 | Забезпечити охорону міської сцени та торгівельних будиночків на пл. Перемоги(за узгодженим графіком) | 04.09.2020 -07.09.2020 | Грачова Т.В.Свєтов Е.В.  |
| 9 | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань (нагородження на пл. Перемоги) | до 07.09.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 10 | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження:- шанованих людей міста, - переможців олімпіад та спортивних змагань, - відкритих фестивалів-конкурсів:- підприємців міста та ін. (нагородження на пл. Перемоги) | до 07.09.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 11 | Придбати:- предмети та матеріали для проведення майстер-класів, квестів, акцій, флешмобів та ін. - предмети і матеріали, святкову тематичну символіку, банери та ін. для організації заходів(згідно з локаціями визначеними орг. комітетом) | до 07.09.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Пшенична В. Невеселий В. В.Ульянова С.В. Гринько О.В.  |
| 12 | Придбати посуд та/або побутову техніку (приладдя), та/або кубки, сувеніри та ін.:- для нагородження переможців Міського відкритого фестивалю-конкурсу пародії і двійників «ШЛЯХ ДО УСПІХУ - для нагородження учасників та переможців конкурсно-розважальних програм, - для нагородження учасників та переможців квестів, флешмобів, масових забігів, велопробігу (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом), | до 07.09.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Пшенична В. Невеселий В. В.Ульянова С.В. Гринько О.В.. |
| 13 | Забезпечити та/або організувати послуги з оформлення заходів для урочистого вітання Сєвєродончан під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними орг. комітетом) | до 07.09.2020 | Степаненко І. В.Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 14 | Забезпечити та/або організувати послуги з організації та проведення заходу (організація виступу музичних гуртів та ведучого) | до 07.09.2020 | Степаненко І. В.Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 15 | Забезпечити та/або організувати послуги оренди ресталища, шатрів, обладнання та облаштунків, прокат суконь та костюмів та ін. для проведення заходів | до 07.09.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 16 | Забезпечити та/або організувати послуги с забезпечення учасників питною водою та їжею (за необхідністю)  | 05.09.2020 -06.09.2020 |  |
| 17 | **Організувати і провести в місті Сєвєродонецьк загальноміські урочисті заходи «ВІД МИНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ» (Додаток 4)** (Додаток 4 може буте зміненим за рішенням організаційного комітету) | **05.09.2020 -****06.09.2020** | **Степаненко І. В.****Журба Ю.А.****Грачова Т.В.****Невеселий В. В Пшенична В.****Винничук Т.М.****Анцупова Г.В.** |
| 18 | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 07.09.2020 | Пригеба Г. В.Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. |
| 19 | Забезпечити прибирання міста для проведення святкових заходів на площі Перемоги (від Льодового палацу спорту до площі Миру) | до 07.09.2020 | Пригеба Г. В.Ковалевський А.А.Шамрай Ю.І. |
| 20 | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени, святкових споруд та торгівельних будиночків на пл. Перемоги(за узгодженим графіком) | до 07.09.2020 | Пригеба Г.В.Ковалевський А.А.Шамрай Ю.І.Шерстюк Д.А.Тарасов В.І.Грачова Т.В. |
| 21 | Подати напругу до сценічних майданчиків для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів: - в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом;- на площі Перемоги згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 07.09.2020 | Пригеба Г.В.Кузьминов О.Ю.Ковалевський А.А.Шерстюк Д.А.ПрАТ «Сєвєродонецький НДІ ХІММАШ» |
| 22 | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів:  - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників - транспорт для карнавалу | до 07.09.2020 | ГрачоваТ.В. Ульянова С.В.Ковалевський А.А.Ширшиков А. В. |
| 23 | Забезпечити:- перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів та репетицій (за узгодженим графіком);- громадський порядок під час та після проведення репетицій та святкових заходів (за узгодженим графіком)- транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення репетицій та святкових заходів (за узгодженим графіком) | з 01.09.2020по 06.09.2020з 01.09.2020по 06.09.2020з 01.09.2020по 06.09.2020 | Кузьмінов О.Ю.Пригеба Г.В.Журба Ю.А. Степаненко І. В. Ковалевський А.А.Ширшиков А. В.Свєтов Е.В. Левченко В. В. |
| 24 | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги та біля КЗ «Сєвєродонецького міського палацу культури» | з 01.09.2020по 06.09.2020 (за узгодженням) | Пригеба Г.В.Ковалевський А.А.Шамрай Ю.І.Гринько О.В |
| 25 | Забезпечити роботу громадських туалетів(за узгодженим графіком) | з 04.09.2020по 06.09.2020 | Пригеба Г.В.Ковалевський А.А.Шамрай Ю.І. |
| 26 | Забезпечити зовнішнє освітленняпл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | з 04.09.2020по 06.09.2020 | Ковалевський А.А.Шерстюк Д.А.Шамрай Ю.І. |
| 27 | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 07.09.2020 | Журба Ю.А.Винничук Т.М.Анцупова Г.В. |
| 28 | Забезпечити підготовку, рекламних роликів та рекламної інформації та/або виготовлення і придбання рекламних буклетів. | до 07.09.2020 | Степаненко І. В. Журба Ю.А.Анцупова Г.В.Грачова Т.В.  |
| 29 | Організувати розміщення рекламних роликів, рекламної інформації на радіо, а також рекламних буклетів на дошках об’яв та в громадському транспорті | до 07.09.2020 | Журба Ю.А.Анцупова Г.В.Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І.Ширшиков А.В. |
| 30 | Забезпечити показом з екранів відео роліків, фільмів про місто і містян та трансляцію с заходів на площі Перемоги | до 07.09.2020 | Журба Ю.А.Анцупова Г.В.Винничук Т.М. Грачова Т.В. |
| 31 | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту та переміщення людей в спеціальній зоні на пл. Перемоги | до 07.09.2020 | Журба Ю.А. Винничук Т.М. |
| 32 | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови з нагоди святкування Дня міста та Дня хіміка | до 07.09.2020 | Журба Ю.А. Анцупова Г.В. |
| 33 | Організувати виїзну святкову торгівлю та розміщення атракціонів на площі Перемоги (за узгодженим графіком) | з 01.09.2020по 07.09.2020 | Кузьмінов О.Ю.Пригеба Г.В.Камишан Д.В.Красюк Т.Г. |
| 34 | Організувати та забезпечити репетицію за необхідністю карнавальної ходи та номерів святкового концерту на сцені площі Перемоги  | з 01.09.2020по 06.09.2020 (за узгодженим графіком) | Грачова Т.В. Пшенична В Невеселий В. В.Гринько О.ВКостиря А.Ю.Хачатуров Р. С. |
| 35 | Організувати та забезпечити учасників із закладів культури для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 01.09.2020по 06.09.2020 (за узгодженням) | Степаненко І. В.Грачова Т.В.Ульянова С.В. |
| 36 | Організувати та забезпечити учасників з міст побратимів, з сусідніх міст, селищ, ОТГ, а також громадських організацій, підприємств та ін. для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 01.09.2020по 06.09.2020 (за узгодженням) | Степаненко І. В.Винничук Т.М.Анцупова Г.В. |
| 37 | Організувати та забезпечити учасників з спортивних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 01.09.2020по 06.09.2020 (за узгодженням) | Степаненко І. В. Невеселий В. В |
| 38 | Організувати та забезпечити учасників з навчальних та позашкільних навчальних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 01.09.2020по 06.09.2020 (за узгодженням) | Степаненко І. В.Пшенична В Кузьмінов Ю.К.Жученко Є.В. Поркуян О.В. |
| 39 | Підготувати сценарний план проведення святкових заходів  | до 03.09.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Пшенична В Гринько О.В |
| 40 | Забезпечити обстеження території площі Перемоги та міст проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 07.09.2020 | Биба А.О.Свєтов Е.В.  |
| 41 | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 07.09.2020 | Бараннік В.В.Биба А.О. |
| 42 | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | до 08.09.2020 | Пригеба Г.В.Ковалевський А.А.Шамрай Ю.І. |
| 43 | Забезпечити супровід масових легкоатлетичних забігів, велопробігів та ін. (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом та заявками) | з 01.09.2020 по 06.09.2020 | Свєтов Е.В. Левченко В. В. |
| 44 | Надіслати листи та телефонограми до:- ГУНП, УПП, ДПП- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»- міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 03.09.2020 | Журба Ю.А.Анцупова Г.В. |
| 45 | Організувати та розмістити веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід та тематичні сторінки і рубрики з відзначення 86-ї річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дня хіміка;- надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста  | травень - вересень2020 рокудо 03.09.2020 | Журба Ю.А.Анцупова Г.В. |

В.о. керуючого справами виконкому Ірина СТЕПАНЕНКО

Додаток 3

 до рішення виконкому

 від « » червня 2020 року №

КОШТОРИС

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених

86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата за рекламу на радіо, телебаченніКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 5 000 грн |
| 2. | Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів, банерів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 6 000 грн.  |
| 3. | Оплата за придбання посуду та/або побутової техніки (приладдя), та/або кубків, сувенірів та ін. для нагородження переможців відкритого фестивалю-конкурсуКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 10 000 грн. |
| 4. | Оплата за послуги з організації проведення заходу  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 1 090 000 грн.  |
| 5. | Оплата послуг з підключення обладнання до джерел живленняКПК 1014082 КЕКВ 2240  | 9 000 грн. |
|  |  **ВСЬОГО:**  | **1 120 000 грн.** |

В.о. керуючого справами виконкому Ірина СТЕПАНЕНКО

 Додаток 4

 до рішення виконкому

 від « » червня 2020 року №

ПЛАН

**Проведення заходів присвячених**

**86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка**

**5 - 6 вересня 2020 року**

|  |
| --- |
| **5 вересня 2020 року** |
| **№** | **Час** | **Назва заходу** | **Відповідальні** |
| 1 | **13.00 до 21.00** | **Історичний Етнофестиваль «FortOST» р-он площі Перемоги (додатково уточнення проведення заходу):**- інсталяція середньовічного табору з танцями та майстер класами;- організація фотозон (в облаштунках рицарів);- проведення інтерактивів ( метання сокир, ступиць, стріляти з лука, ліпка глечиків та ін.);- показові бої на ігровому ресталищі (глядачі приймають участь) **- л**ицарський турнір за кубок міста | Грачова Т.В.ГО «Варкар» ТОВ «Штандарт» та ін.ФОП Сутковой А. М.Іванова Н.М.Гринько О.В. |
| 2 | **13.00-18.00** | Скелодром р-он площі Перемоги (додатково уточнення проведення заходу) | Невеселий В. В. |
| 3 | **13.00-18.00** | Спортивні заходи на відкритому повітрі (перетягування канатів та ін.) р-он площі Перемоги | Невеселий В. В.Центр туризму та ін. |
| 4 | **13:00 до 23.00** | **Міський відкритий музичний фестиваль "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя):****-** Виступи музичних колективів, гуртів та ін. для участі в міському відкритому музичному фестивалі "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя);- Нагородження учасників;- **Виступ запрошеної відомої групи.** **Зі спец ефектами** | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Гринько О.В. |
| **6 вересня 2020 року** |
| 1 | **13:00 до 14:00** | Прийом у Мера | Ткачук В. П.Журба Ю.А. Кузьмінов О.Ю.Ольшанський О.В |
| 2 | **13:00 до 16.00** | Йдуть кіно хроніки про місто на великому екрані.  | Анцупова Г.В.Грачова Т.В. |
| 3 | **13:00 до 18.00** | Ігри та забави, свято морозива «РУДЬ», виставки майстрів ужиткового мистецтва та галереї мистецтв, виставки «Зроблено з любовю» виставки та розваги від бібліотек.  | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Пшенична В.Руднєва Н.М.Чуйкова Н.А.Ковальова І.В.Іванова Н.М.Шматко Л.Є.Костиря А.Ю. |
| 4 | **14:00 до 15:00** | Виступ на площі Миру Духового оркестру(оркестр 53 бригади та/або оркестр Патрульної поліції за згодою) Малюнок на асфальті, Аквагрим | Ольшанський О. В. Щебець В.О.Патрульна поліція та 53 бригадаХачатуров Р. С.Красюк Т.Г. |
| 5 | **15:00 до 16:00** | Виступ на площі Перемоги «Французький бульвар» с залученням вальсуючих. Мильні пузирі.  | Грачова Т.В.Метьолкін Г.Г.Польова М.Д.Шматко Л.Є.Хачатуров Р. С.Іванова Н.М.Гринько О.В. |
| 6 | **16:00 до 16.30** | Стартує карнавальна хода з Льодового палацу до площі Перемоги (ліва сторона) на екранах біля сцени йде інформація про учасників | Журба Ю.А. Степаненко І. В. Грачова Т.В.Пшенична В.Невеселий В. В.Винничук Т.М.Гринько О.В.Костиря А.Ю.Хачатуров Р. С. |
| 7 | **16:00 до 16.30** | Карнавальна хода проходить біля сцени на площі Перемоги, на екранах йде збільшений показ людей які приймають участь у карнавальній ході з камер які працюють на площі | Степаненко І. В. Грачова Т.В. |
| 8 | **16:30 до 16.45** | На сцену виходить керівництво міста та інших міст, під сценою вистроєні колективи СМПК, ЦДЮТ, Юності та ін. для флешмобу. ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО (міських голів) | Ткачук В. П.Кузьмінов О.Ю.Степаненко І. В. Журба Ю.А. Ольшанський О.ВПригеба Г.В.Грачова Т.В.Пшенична В.Невеселий В. В.Винничук Т.М.Анцупова Г.В.Гринько О.В.Костиря А.Ю.Хачатуров Р. С. |
| 9 | **16:45** | Флешмоб. (Запуск голубів та шарів) | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Пшенична В.Невеселий В. В.Гринько О.В.Костиря А.Ю.Хачатуров Р. С. |
| 10 | **17.00 до 18.30** | Виступ СМПК. ЦДЮТ, Юність та ін. - «Творчий подарунок», **виступ переможців ІІ етапу** **Міського відкритого фестивалю-конкурсу пародії і двійників «ШЛЯХ ДО УСПІХУ»** | Ткачук В. П.Журба Ю.А. Степаненко І. В. Грачова Т.В.Пшенична В.Гринько О.В.Костиря А.Ю.Хачатуров Р. С. |
| 11 | **18.30 до 19.25** | Офіційна частина, нагородження, концертні номери | Ткачук В. П.Кузьмінов О.Ю.Журба Ю.А. Степаненко І. В. Грачова Т.В.Винничук Т.М.Анцупова А.В. |
| 12 | **19.30до 20.25** | Виступ запрошеної кавер - групи | Ткачук В. П.Степаненко І. В. Грачова Т.В. |
| 13 | **20.30 до 21.30** | **Виступ запрошеної відомої групи.** **Зі спец ефектами**  | Ткачук В. П.Степаненко І. В. Грачова Т.В. |
| 14 | **21.30 до 23.00** | Дискотека всіх часів. Зі спец ефектами | Ткачук В. П.Степаненко І. В. Грачова Т.В. |

В.о. керуючого справами виконкому Ірина СТЕПАНЕНКО