Додаток

До Методичних рекомендацій щодо здійснення

оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. _3100000   ___    Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради 
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. _3110000___       Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. _3110160_  _0111__     Керівництво і управління у відповідній сфері  у містах (місті Києві), селищах, селах,

об’єднаних територіальних громадах

(КПКВК МБ)    (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. «Виконання бюджетної програми  за напрямами використання бюджетних коштів» : (тис.грн.)

| з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 3234,919 | 98,694 | 3333,613 | 3203,943 | 178,165 | 3382,108 | -30,976 | 79,471 | 48,495 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника |
| Розбіжність пояснюється тим, що до плану з урахуванням змін не включалися асигнування спеціального фонду, отримані на виконання окремих доручень у 4 кварталі 2018 року та використані у 2019 році,а також економією видатків на відрядження, навчання та підвищення кваліфікації, судові витрати, а також видатків на придбання комп’ютерної техніки |
| 1.1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродо-нецька та реформування комунальної власності з залученням інвестицій в сферу розвитку міського господарства | 3234,919 | 0 | 3234,919 | 3203,943 | 79,640 | 3283,583 | -30,976 | 79,640 | 48,664 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника |
| Розбіжність пояснюється тим, що до плану з урахуванням змін не включалися асигнування спеціального фонду, отримані на виконання окремих доручень у 4 кварталі 2018 року та використані у 2019 році,а також економією видатків на відрядження, навчання та підвищення кваліфікації, судові витрати |
| 1.2 | Перехід на нове програмне забезпечення, пов’язане з електронним документообігом та дис-танційним розрахунковим обслуговуванням | 0 | 98,694 | 98,694 | 0 | 98,525 | 98,525 |  | -0169 | -0,169 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника |
| Розбіжність пояснюється економією видатків на придбання комп’ютерної техніки |

5.2. «Виконання бюджетної програми  за джерелами надходжень спеціального фонду» : (тис.грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Залишок на початок року | х | 79,640 | х |
|  | в т.ч. |  |  |  |
| 1.1 | власних надходжень | х | 79,640 | х |
| 1.2 | інших надходжень | х | 0 | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |
| 2. | Надходження | 98,694 | 98,525 | -0,169 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | інших надходжень | 98,694 | 98,525 | -0,169 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових |
| Розбіжність пояснюється економією видатків на придбання комп’ютерної техніки |
| 3 | Залишок на початок року | х | 0 | 0 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень | х | 0 | 0 |
| 3.2 | інших надходжень | х | 0 | 0 |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року |

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:                  (тис.грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальний фонд | Спеці-альний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеці-альний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеці-альний фонд | Усього |
| 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродо-нецька та реформування комунальної власності з залученням інвестицій в сферу розвитку міського господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна площа нежитлових приміщень, врахованих на балансі ФКМ СМР, кв.м. | 27631 |  | 27631 | 27168,31 |  | 27168,31 | -462,69 |  | -462,69 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється зняттям з балансового обліку об’єктів в результаті відчуження та безоплатної передачі, а також уточненням площі нежитлових приміщень при проведенні паспортизації |
|  | Витрати на ведення інвентаризаційних справ та оцінку комунального майна, врахованого на балансі ФКМ, претензій-ну роботу з орендарями | 79,774 |  | 79,774 | 61,5 |  | 61,5 | -18,274 |  | -18,274 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється уточненням витрат на паспортизацію та претензійну роботу |
|  | Витрати на передприватизаційну підготовку об’єктів комунальної власності, що враховані на балансі ФКМ та підлягають відчуженню | 25,4 |  | 25,4 | 15,8 |  | 15,8 | -9,6 |  | -9,6 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Економія коштів склалась в результаті проведення технічної інвентаризації об’єктів на стадії оренди |
|  | Кількість комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають в оперативному управлінні, од. | 99 |  | 99 | 103 |  | 103 | 4 |  | 4 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється реформуванням галузей охорони здоров’я та освіти |
|  | Кількість комунальних підприємств, майно яких передано у концесію, од. | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| Розбіжності відсутні |
|  | Кількість штатних одиниць | 14 |  | 14 | 14 |  | 14 | 0 |  | 0 |
| Розбіжності відсутні |
| 1.2 | продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість договорів оренди, що обліковуються у Фонді комунального майна, од. | 104 |  | 104 | 99 |  | 99 | -5 |  | -5 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється оперативною здачею та прийняттям об’єктів оренди суб’єктами господарювання |
|  | Площа нежитлових приміщень, врахованих на балансі ФКМ, що знаходиться в оренді, кв.м. | 25391 |  | 25391 | 21809,41 |  | 21809,41 | -3581,59 |  | -3581,59 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється зменшенням кількості об’єктів що знаходяться в оренді та уточненням площі при проведенні паспортизації |
|  | Кількість об’єктів комунальної власності, що підлягають відчуженню, од. | 8 |  | 8 | 4 |  | 4 | -4 |  | -4 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється фактичним попитом на нежитлові приміщення, включені до Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька, що підлягали відчуженню у 2018 році |  |  |  |  |
|  | Площа нежитлових приміщень, врахованих на балансі ФКМ, що підля-гають відчуженню, кв.м. | 4867 |  | 4867 | 488,5 |  | 488,5 | -4378,5 |  | -4378,5 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється фактичним попитом на об’єкти з невеликою площею |
|  | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од. | 1700 |  | 1700 | 2680 |  | 2680 | 980 |  | 980 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції, ніж планувалось |
|  | Кількість прийнятих організаційно-розпорядчих документів та підготовлених проектів рішень, од. | 440 |  | 440 | 494 |  | 494 | 54 |  | 54 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється необхідністю більшої кількості організаційно-розпорядчих документів та проектів рішень, ніж планувалось |
|  | Кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду (контрактів, дозволів, договорів, додаткових угод, актів, звітів, претензій, позовів, тощо), од. | 400 |  | 400 | 964 |  | 964 | 564 |  | 564 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється необхідністю більшої кількості пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю, ніж планувалось |
|  | Кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, аукціонів, інвентаризацій комунального майна, засідань балансових комісій, комісій по списанню комунального майна, з передачі в оренду, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, засідань тендерного комітету, од. | 77 |  | 77 | 79 |  | 79 | 2 |  | 2 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється необхідністю більшої кількості проведених нарад та засідань комісій, ніж планувалось |
| 1.3 | ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження коштів до місцевого бюджету від надання в оренду комунального майна | 1500,0 |  | 1500,0 | 1715,7 |  | 1715,7 | 215,7 |  | 215,7 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється внесенням орендарями авансових платежів за оренду |
|  | Надходження коштів до місцевого бюджету від відчуження комунального майна | 500,0 |  | 500,0 | 534,6 |  | 534,6 | 34,6 |  | 34,6 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється незначним збільшенням ціни продажу, визначеної незалежними суб’єктами оціночної діяльності |
|  | Надходження коштів до місцевого бюджету від надання комунального майна у концесію | 2500,0 |  | 2500,0 | 3108,6 |  | 3108,6 | 608,6 |  | 608,6 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Збільшення фактичних надходжень від концесійних платежів над запланованими пов'язане з особливостями розрахунку концесійних платежів з урахуванням показників фондовіддачі та щорічним його коригуванням, а також щоквартальним збільшенням платежу у зв'язку з індексацією. |
|  | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од./чол. | 121,4 |  | 121,4 | 191,4 |  | 191,4 | 70,0 |  | 70,0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції, ніж планувалось |
|  | Кількість прийнятих організаційно-розпорядчих документів, підготовлених проектів рішень на одного працівника, од./чол. | 31,4 |  | 31,4 | 35,3 |  | 35,3 | 3,9 |  | 3,9 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється необхідністю більшої кількості організаційно-розпорядчих документів та проектів рішень, ніж планувалось |
|  | Кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду | 28,6 |  | 28,6 | 68,9 |  | 68,9 | 40,3 |  | 40,3 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється необхідністю більшої кількості пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю, ніж планувалось |
|  | Кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, аукціонів, інвентаризацій комунального майна, засідань балансових комісій, комісій по списанню комунального майна, з передачі в оренду, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, засідань тендерного комітету на одного працівника, од./чол. | 5,5 |  | 5,5 | 5,6 |  | 5,6 | 0,1 |  | 0,1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється необхідністю більшої кількості проведених нарад та засідань комісій, ніж планувалось |
|  | Надходження коштів до міського бюджету від надання в оренду, концесію та відчуження комунального майна на одного працівника, тис.грн./чол. | 321,429 |  | 321,429 | 382,779 |  | 382,779 | 61,350 |  | 61,350 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється внесенням орендарями авансових платежів, коригуванням суми концесійних платежів з урахуванням показників фондо-віддачі та індексації, а також незначним збільшенням ціни продажу об'єктів. |
|  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн./чол. | 231,066 |  | 231,066 | 228,853 |  | 228,853 | -2,213 |  | -2,213 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється економією видатків на відрядження, навчання та підвищення кваліфікації, судові витрати |
| 1.4 | якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень виконання планових обсягів надходження коштів до місцевого бюд-жету від надання в оренду комунального майна, % | 100 |  | 100 | 114,4 |  | 114,4 | 14,4 |  | 14,4 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється внесенням орендарями авансових платежів за оренду |
|  | Рівень виконання планових обсягів надходження коштів до місцевого бюджету від відчуження комунального майна, % | 100 |  | 100 | 106,9 |  | 106,9 | 6,9 |  | 6,9 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється незначним збільшенням ціни продажу, визначеної незалежними суб’єктами оціночної діяльності |
|  | Рівень виконання планових обсягів надходження коштів до місцевого бюджету від надання комунального майна у концесію, % | 100 |  | 100 | 124,3 |  | 124,3 | 24,3 |  | 24,3 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Збільшення фактичних надходжень від концесійних платежів над запланованими пов'язане з особливостями розрахунку концесійних платежів з урахуванням показників фондовіддачі та щорічним його коригуванням, а також щоквартальним збільшенням платежу у зв'язку з індексацією. |
|  | Співвідношення площі, що знаходиться в оренді, до загальної площі нежитлових приміщень, врахованих на балансі Фонду комунального майна, % | 91,9 |  | 91,9 | 80,3 |  | 80,3 | -11,6 |  | -11,6 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється зменшенням площі нежитлових приміщень, врахованих на балансі ФКМ, що знаходиться в оренді |
| 2. | Перехід на нове програмне забезпечення, пов’язане з електронним документообігом та дистанційним розрахун-ковим обслуговуванням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вартість обладнання для переходу на нове програмне забезпечення, пов’язане з електронним документообігом та дистан-ційним розрахунковим обслуговуванням |  | 98,694 | 98,694 |  | 98,525 | 98,525 |  | -0,169 | -0,169 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється економією видатків на придбання комп’ютерної техніки |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість завдань по інформатизації, які плануються виконати , од. |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 0 |
| Відхилення відсутні |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість виконання робіт з впро-вадження одного завдання по інформатизації, тис.грн./1 завдання |  | 49,347 | 49,347 |  | 49,263 | 49,263 |  | -0,084 | -0,084 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Розбіжність пояснюється економією видатків на придбання комп’ютерної техніки |
| 2.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | темп зростання кількості виконання завдань по інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні |

5.4. «Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року» :

(тис.грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | Звітний рік | Відхилення виконання (у відсотках) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
|  | Видатки (надані кредити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5. «Виконання інвестиційних (проектів) програм» :

(тис.грн.)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | Надходження всього: | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 1 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 2 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
_____________________________________________________________________відсутні_________________

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
____________________дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня _______

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми _____є актуальною для подальшої її реалізації________________________

ефективності бюджетної програми ____  асигнування щодо забезпечення виконання наданих законодавством

повноважень в частині  управління комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька та ре-

формування комунальної власності освоєні на 99,0%, щодо переходу на нове програмне забезпечення, пов’я-

зане з електронним документообігом та дистанційним розрахунковим обслуговуванням - на 99,8%, що забез-

печило виконання даної програми в повному обсязі та зменшило час на виконання завдань, поставлених перед

Фондом_______________________________________________________________________________________

корисності бюджетної програм ________загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, пакетів докумен-

тів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю, а

також проведених нарад та засідань комісій за звітний період, збільшилась у порівнянні з планом на 61,1%;

загальний план по надходженню коштів до міського бюджету від надання в оренду, концесію та відчуження

комунального майна у 2018 році перевиконано на 19,1 % ____________________________________________

довгострокових наслідків бюджетної програми ____надходження коштів до міського бюджету, що спрямову-

ються на розвиток територіальної громади м.Сєвєродонецька_________________________________________

Начальник відділу бухобліку та звітності

Фонду комунального майна-

головний бухгалтер                                                      _____________________          _____М.М.Федотова____

(підпис)                                                 (ініціали та прізвище)