# Додаток до рішення виконкому

від «26» березня 2019 року за №376

# Звіт про результати виконання Міської цільової програми за 2018 рік

“Громадський бюджет у місті Сєвєродонецьку на 2017-2019 роки»,

затвердженої рішенням міської ради від 18.05.2017 року за №1372 
«Про затвердження Положення про громадський бюджет у місті Сєвєродонецьку та Міської цільової програми

«Громадський бюджету у місті Сєвєродонецьку на 2017-2019 роки»

Фінансове управління Сєвєродонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця програми)

ВКБ міської ради, УЖКГ міської ради, Відділ освіти міської ради, Сиротинська селищна рада, Борівська селищна рада

(найменування головних розпорядників коштів програми)

Міську цільову програму «Громадський бюджет у місті Сєвєродонецьку на 2017-2019 роки» затверджено рішенням міської ради від 18 травня 2017 року за №1372 «Про затвердження Положення про громадський бюджет у місті Сєвєродонецьку та Міської цільової програми «Громадський бюджету у місті Сєвєродонецьку на 2017-2019 роки». Програма встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради та жителів міста Сєвєродонецька щодо реалізації проектів за рахунок коштів міського бюджету. Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів громадського бюджету. Мета програми: впровадження громадського бюджету має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування міста Сєвєродонецька з жителями, які постійно проживають у межах міста Сєвєродонецька, створенню умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Для координації процесу здійснення та функціонування громадського бюджету в місті Сєвєродонецьк, забезпечення дотримання Положення про Громадський бюджету, нагляду за відбором проектів для фінансування, їх виконанням та для попереднього розгляду звіту про виконання проектів-переможців розпорядженням міського голови від 21.02.2018 року за №32 було затверджено діючий склад Координаційної ради з питань впровадження громадського бюджету в місті Сєвєродонецьк. До складу увійшли представники громадськості, депутати міської ради, посадові особи Сєвєродонецької міської ради. Напередодні етапу подачі проектів фінансовим управлінням міської ради було організовано широку промоційну та інформаційну кампанію для ознайомлення мешканців міста з проектом Громадський бюджет. Участь в кампанії прийняли члени Координаційної ради з питань впровадження громадського бюджету, депутати міської ради, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю СМР, структурні підрозділи СМР, громадські організації. За кошти Фундації Українсько-Польскої Співпраці PAUCI було замовлено промоційний відеоролік, виготовлено друковану та сувенірну продукцію для поширення інформації (буклети, афіши, єврофлаєри тощо). На цьому етапі впровадження громадського бюджету для інформування населення було залучено місцеве та регіональне телебачення, соціальну мережу ФБ, проведено зустрічі з цільовими аудиторіями тощо.

В межах дії Програми на етапі подачі проектів до міської ради надійшло 72 проекти на загальну суму 22 007 183 грн, з них 39 малих проектів на суму 7 200 973 грн, 32 великих проекти на суму 14 806 210 грн та 1 проект без розрахунку вартості. Серед пріоритетних напрямків поданих проектів можна визначити наступні: будівництво спортивних та дитячих майданчиків – 21 проект естетичне облаштування міста – 17 проектів; культурно-освітні заходи – 13 проектів; облаштування тротуарів та доріг – 8 проектів; облаштування зон відпочинку – 6 проектів; надання інформаційно-електронних послуг – 4 проекти; вуличне освітлення – 2 проекти; заходи з енергозбереження – 1 проект Фінансове управління міської ради здійснювало попередню формальну перевірку 72 поданих проектів, щодо 42 з яких спеціалісти фінансового управління працювали з авторами щодо усунення формальних недоліків. За результатами здійснення головними розпорядниками коштів перевірки поданих проектів до голосування було допущено 58 проектів, з них 23 великих та 35 малих. Процес голосування здійснювався онлайн на сайті міської ради та в 6 пунктах для голосування. В голосуванні прийняло участь 8166 мешканців міста, які мали можливість проголосувати за 1 малий та за 1 великий проект. В пунктах для голосування проголосувало 3964 мешканця (з них 146 ВПО), в онлайн голосуванні – 4202 мешканці. В цілому отримано 11865 голосів.

За підсумками голосування перемогли 19 проектів, з них 5 великих та 14 малих. Згідно з рішенням міської ради від 05.07.2018 року №2752 на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету було виділено кошти у сумі 4 695 633 грн, в тому числі:

- відділ освіти отримав кошти на реалізацію 5 малих проектів на суму 847 903 грн.,

- Управління житлово-комунального господарства на реалізацію 6 малих проектів у сумі 1 050 123 грн,

- Відділ капітального будівництва 4 великих проекті та 2 малих на суму 2 250 905 грн

- Борівська селищна рада 1 великий проект 297 077 грн.,

- Сиротинська селищна рада  1 малий проект 249 625 грн.

Рішенням міської ради від 25.09.2018 року №2915 для реалізації проектів було додатково виділено 299 474 грн, а саме на:

- Реконструкцію футбольного поля СЗШ №8 за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Вілєсова, 10 (проект-переможець "Футбольне поле "8+1", автор Кучеревський А.М.) – 282 898 грн

- Будівництво лежачого поліцейського по вул.Гагаріна (район СЗШ №4 та СЗШ №16) (проект-переможець "Лежачий поліцейський", автор Парамонова К.В.) – 16 576 грн.

Таким чином, у 2018 році на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету  м.Сєвєродонецьк  було передбачено кошти у сумі 4 995 107 грн,  фактично профінансовано 3 920 601,69 грн, а саме:

|  | План | Профінансовано |
| --- | --- | --- |
| Відділ освіти | 847 903,0 | 594122,70 |
| Управління житлово-комунального господарства | 1 050 123 | 1 028 309,86 |
| Відділ капітального будівництва | 2 550 379 | 1 779 164,00 |
| Борівська селищна рада | 297077 | 286398,36 |
| Сиротинська селищна рада | 249625 | 232606,77 |
| ВСЬОГО | 4 995 107 | 3 920 601,69 |

Протягом 2018 року повністю було реалізовано 14 проектів-переможців громадського бюджету на загальну суму 3 654 107,12 грн, а саме:

- Проект-переможець №52  «Дитячий майданчик "Родинне дозвілля" по вул. Маяковського буд.10»  у сумі 180 299,11 грн.

- Проект-переможець №39 «Освітлені Арки» у сумі 70 236,82 грн.

- Проект-переможець №56 «Проект благоустрою кварталу №52 "Заради майбутнього" у сумі 241 612,94 грн

- Проект-переможець №20 «Проект благоустрою кварталу №29 "Добробут"» у сумі 224 626,71 грн

- Проект-переможець №14 «Дерева 81 мікрорайону- другий подих» у сумі 97 107,33 грн

- Проект-переможець №58 «Наш двір-маленька перлина Сєвєродонецька» у сумі 214 426,95 грн

- Проект-переможець №21 «Облаштування дитячих майданчиків у смт Воронове, Сиротине, Метьолкіне м. Северодонецьк» у сумі 232 606,77 грн

- Проект-переможець №16 «Острівець для розвитку осередку культурного життя та дозвілля для дітей та молоді в смт Борівське» у сумі 286 398,36 грн.

- Проект-переможець №46 «Вуличний спортивно-гімнастичний комплекс» у сумі 445 971,96 грн

- Проект-переможець №42 «Футбольне поле "8+1"» у сумі 782 258,15 грн

- Проект-переможець №30 «Заради краси та безпеки - благоустрій шкільного подвір'я» у сумі 499 714,07 грн

- Проект-переможець №18 «Створення комфортних умов за європейськими стандартами в інклюзивній групі для дітей з особливими потребами в дитячому садочку №38 "Росиночка"» у сумі 176 821,00 грн

- Проект-переможець №28 «Клуб любителів гри Позитив"» у сумі 28 000 грн

- Проект-переможець №15 «Лінгафонний кабінет-ключ до успіху у вивченні іноземних мов» у сумі 174 026,95 грн.

Частково було реалізовано 4 проекти-переможці, сума використання коштів 266 494,57 грн:

1. Проект-переможець №1 «Спортивно-ігровий майданчик для здорового та активного дозвілля «Дитячий простір». Сума проекту складала 250 000 грн, фінансування склало 80 450,00 грн, закуплено, доставлено та встановлено обладнання для спортивно-ігрового майданчика. Не облаштовано ігровий майданчику, необхідно здійснити закупівлю щебеню,  піску та виконання робіт з установлення бордюру.

2. Проект-переможець №22 «Спортивно-ігровий майданчик для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», загальна вартість проекту складала 187 600 грн, профінансовано 134 824,75 грн,  закуплено, доставлено та встановлено обладнання для спортивно-ігрового майданчика у сумі 125 740 грн. Проведено ремонт зовнішнього  освітлення СЗШ №17 та закуплено матеріали для ремонту. Не облаштовано ігровий майданчику, необхідно здійснити закупівлю щебеню,  піску та виконання робіт з установлення бордюру.

3. Проект-переможець №3 «Облаштування в 75 МКР 100 місць для сидіння  в літньому кінотеатрі та освітлення прилеглої території навколо нього». Вартість проекту складала 249 954 грн, профінансовано 13 120,52 грн, розроблена та проведена експертиза проектно-кошторисної документації.

4. Проект-переможець №54 «Критий літній кінотеатр на 100 місць у 75 мікрорайоні з кіно-концертною сценою». Загальна вартість проекту складала 499 951 грн, профінансовано 38 099,30 грн, розроблена та проведена експертиза проектно-кошторисної документації.

Не реалізовано 1 проект-переможець:

1.Проект-переможець №8 «Лежачий поліцейський», загальна вартість проекту 49576 грн, фінансування не здійнювалося. Відмінена процедура допорогової закупівлі з використанням електронної системи закупівель (в зв'язку з  неузгодженням дорожньою поліцією схеми розміщення лежачого поліцейського по причині відсутності проекту).

      - Фінансування завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. станом на 31.12.2018р. | Факт до плану, % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 | Захід 1 | Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Структурні підрозділи виконавчих органів СМР Депутати міської ради Громадські організації | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
| Промоційна та інформаційна кампанії | Ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами громадського бюджету |  | Міський бюджет | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела (кошти Фундації Українсько-Польскої Співпраці PAUCI) | 60,0 | 59,7 | 99,5% |  |
|  |  |  | Всього | 60,0 | 59,7 | 99,5% |  |
|  | Захід 2 | Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Структурні підрозділи виконавчих органів СМР Депутати міської ради Громадські організації | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Інформування про хронологію громадського бюджету з етапами і датами проведення заходів |  | Міський бюджет | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 3 | Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Структурні підрозділи виконавчих органів СМР Депутати міської ради Громадські організації | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу громадського бюджету |  | Міський бюджет | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 4 | Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Структурні підрозділи виконавчих органів СМР Депутати міської ради Громадські організації | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Обговорення поданих проектів |  | Міський бюджет | 0 (не потребує фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
| Завдання 2 | Захід 1 | Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
| Подання проектів | Розміщення форми подання проекту у електронній версії на офіційному веб-сайті Сєвєродонецької міської ради |  | Міський бюджет | 0 (не потребує додаткового фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 2 | Автори проектів | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Подання проектів відповідно до форми, вимог до проекту з урахуванням обсягу коштів: способом заповнення спеціальної форми на веб-сайті Сєвєродонецької міської ради у паперовому вигляді (з наданням електронної копії матеріалів) через визначені Координаційною радою пункти прийому |  | Міський бюджет | 0 (не потребує фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 3 | Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Розміщення на офіційному веб-сайті Сєвєродонецької міської ради заповнених форм проектів в електронному вигляді, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту |  | Міський бюджет | 0 (не потребує фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
| Завдання 3 | Захід 1 | Фінансове управління | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
| Перевірка проекту | Здійснення попередньої перевірки проектів |  | Міський бюджет | 0 (не потребує додаткового фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 2 | Автори проектів | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Внесення, в разі необхідності, коректив до форми подання проектів |  | Міський бюджет | 0 (не потребує фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 3 | Координаційна рада | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Розподіл Радою проектів між головними розпорядниками коштів для аналізу та заповнення картки аналізу проектів |  | Міський бюджет | 0 (не потребує фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 4 | Головні розпорядники бюджетних коштів, до повноважень яких відноситься реалізація проекту | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Заповнення карток аналізу проектів, надання обґрунтованих рекомендацій щодо можливості реалізації проекту |  | Міський бюджет | 0 (не потребує додаткового фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 5 | Головні розпорядники бюджетних коштів, до повноважень яких відноситься реалізація проекту Автори проектів | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Уточнення інформації, необхідної для аналізу та оцінки проектів, і надання заповнених карт аналізу проектів до відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |  | Міський бюджет | 0 (не потребує додаткового фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 6 | Фінансове управління | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Складання реєстру позитивно та негативно оцінених проектів |  | Міський бюджет | 0 (не потребує додаткового фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 7 | Координаційна рада | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Затвердження списків позитивно і негативно оцінених проектів |  | Міський бюджет | 0 (не потребує фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 8 | Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, Координаційна рада, фінансове управління | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Розміщення на веб-сайті Сєвєродонецької міської ради у рубриці "Громадський бюджет Сєвєродонецька" списків позитивно і негативно оцінених проектів та відсканованих заповнених карток аналізу проектів |  | Міський бюджет | 0 (не потребує додаткового фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
| Завдання 4 | Захід 1 | Координаційна рада | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
| Голосування за проекти та підрахунок результатів | Визначення пунктів голосування |  | Міський бюджет | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 2 | Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Оприлюднення на веб-сайті Сєвєродонецької міської ради переліку пунктів для голосування |  | Міський бюджет | 0 (не потребує додаткового фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 3 | Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, ЦНАП, Відділ культури | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Організація голосування шляхом: - голосування у рубриці "Громадський бюджет Сєвєродонецька" веб-сайту Сєвєродонецької міської ради; - голосування у пунктах голосування |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 4 | Координаційна рада | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку балів, відданих за кожний проект |  | Міський бюджет | 0 (не потребує фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 5 | Координаційна рада | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Затвердження списків проектів з урахуванням результатів голосування |  | Міський бюджет | 0 (не потребує фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 6 | Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, прес-служба | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Розміщення на сайті Сєвєродонецької міської ради результатів голосування |  | Міський бюджет | 0 (не потребує додаткового фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
| Завдання 5 | Захід 1 | Координаційна рада | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
| Реалізація проектів та оцінка процесу | Визначення відповідальних розпорядників за реалізацію кожного проекту-переможця |  | Міський бюджет | 0 (не потребує додаткового фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 2 | Головні розпорядники бюджетних коштів | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів проектів-переможців, враховуючи вимоги чинного законодавства |  | Міський бюджет | 0 (не потребує додаткового фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 3 | Головні розпорядники бюджетних коштів | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано 14 проектів повністю, 4 частково, 1 нереалізований |
|  | Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів проектів-переможців |  | Місцевий бюджет | 4 995,107 | 3 920,602 | 78,5% |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 4 995,107 | 3 920,602 | 78,5% |  |
|  | Захід 4 | Фінансове управління | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Подання звітів про виконання проекту до Координаційної ради |  | Міський бюджет | 0 (не потребує додаткового фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
|  | Захід 5 | Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | Держбюджет | 0 | 0 | х | Виконано |
|  | Розміщення звітів про виконання проектів на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради |  | Міський бюджет | 0 (не потребує додаткового фінансування з міського бюджету) | 0 | х |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | х |  |
| Всього фінансування за міською цільовою програмою в 2018 році | 5055,107 | 3980,302 | 78,7% |  |

      - Виконання завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промоційна та інформаційна кампанії | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Кількість консультаційних пунктів для мешканців міста | Од. | 5 | 8 | +3 |
|  | Витрати на промоційну та інформаційну кампанії | тис.грн | 60,0 | 59,7 | -0,3 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів | Од. | 10 | 10 | 0 |
|  | Кількість виготовлених промороліків | Од. | 1 | 1 | 0 |
|  | Кількість наданих консультацій в консультаціонних пунктах | Од. | 30 | 56 | +26 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня кількість консультацій, наданих 1 консультаційним пунктом | Од. | 6 | 7 | +1 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |
|  | Кількість переглядів на каналі Youtube публікацій щодо впровадження Громадського бюджету в місті Сєвєродонецьку ( в тому числі промороліку про громадський бюджет в Сєвєродонецьку | Од. | 1000 (в тому числі 300) | 2147 (в тому числі 377) | +1147 (в тому числі +77) |
|  | Кількість учасників групи «Громадський бюджет Сєвєродонецька» | Чол. | 300 | 699 | +399 |
| Подання проектів | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Кількість задіяних спеціалістів фінансового управління СМР для здійснення попередньої перевірки проектів на етапі подання проектів | чол | 5 | 5 | 0 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість проектів, що надійшли від авторів | Од. | 30 | 72 | +42 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня кількість проектів для попередньої перевірки на 1 спеціаліста фінансового управління | Од. | 6 | 14 | +8 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |
|  | Кількість проектів, щодо доопрацювання яких спеціалісти фінансового управління зв’язувались з авторами проектів на етапі попередньої перевірки | Од. | 10 | 42 | +32 |
| Перевірка проекту | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Кількість задіяних в перевірці проектів головних розпорядників коштів | Од. | 6 | 6 | 0 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість перевірених проектів | Од | 30 | 72 | +42 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |
|  | Середній показник кількості перевірених проектів на 1 розпорядника коштів | Од | 5 | 12 | +7 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |
|  | Кількість проектів, допущених до голосування | Од | 25 | 58 | +33 |
|  | Відсоток допущених до голосування проектів | % | 83 | 80,6 | -2,4 |
| Голосування за проекти та підрахунок результатів | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Кількість пунктів голосування | Од. | 4 | 6 | +2 |
|  | Проведення процедури голосування | Од. | 1 | 1 | 0 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість мешканців міста,що прийняли участь в голосуванні, всього, в т.ч: | чол. | 3440 | 8166 | +4726 |
|  | -в пунктах голосування, з них | чол | 1000 | 3964 | +2964 |
|  | ВПО | чол | 50 | 146 | +96 |
|  | Кількість проектів-переможців | Од. | Не менше 15 | 19 | +4 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня кількість голосуючих на 1 пункт для голосування | чол | 250 | 660 | +410 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |
|  | Відсоток залучення жителів міста Сєвєродонецька до участі в Програмі | % | 3 | 7,1 | +4,1 |
| Реалізація проектів та оцінка процесу | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Реалізація проектів-переможців | тис.грн. | 5000,000 | 3 920,602 | -1079,398 |
|  | Кількість головних розпорядників, що здійснювали реалізацію проектів | Од. | 5 | 5 | 0 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість реалізованих проектів | Од. | Не менше 15 | 14 повністю та 4 частково, 1 нереалізований | -1 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня вартість реалізації 1 проекту | тис.грн | 333,3 | 217,8 | -115,5 |
|  | Середня кількість проектів на 1 головного розпорядника бюджетних коштів | тис.грн | Не менше 3 | 3 | 0 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання проектів-переможців | % | 100 | 73,4% або 94,7% з урахуванням частково виконаних проектів | -26,6% |

      - Пропозиції щодо подальшого виконання програми.

Для подальшого виконання програми  необхідно завершити  реалізацію проектів-переможців 2018 року, а саме:

1. Проект-переможець №1 «Спортивно-ігровий майданчик для здорового та активного дозвілля «Дитячий простір»: для повної реалізації проекту необхідно улаштування ігрового майданчику, закупівля щебеню,  піску та виконання робіт з установлення бордюру.

2. Проект-переможець №22 «Спортивно-ігровий майданчик для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку:  Для повної реалізації проекту необхідно улаштування ігрового майданчику, закупівля щебеню, піску та виконання робіт з установлення бордюру.

3. Проект-переможець №3 «Облаштування в 75 МКР 100 місць для сидіння  в літньому кінотеатрі та освітлення прилеглої території навколо нього»: відділом капітального будівництва було проведено аналіз кошторису виконання робіт та встановлено, що для повної реалізації проекту у 2019 році необхідно виділити кошти у сумі  490 972 грн.

4. Проект-переможець №54 «Критий літній кінотеатр на 100 місць у 75 мікрорайоні з кіно-концертною сценою»: відділом капітального будівництва було проведено аналіз кошторису виконання робіт та встановлено, що для повної реалізації проекту у 2019 році необхідно виділити кошти у сумі  904 105 грн.

5. Проект-переможець №8 «Лежачий поліцейський»: рішенням сесії міської ради від 22.01.2019 року №3237 було виділено кошти на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво лежачого поліцейського по вул.Гагаріна (район СЗШ № 4 та СЗШ № 16) у сумі 15 000 грн.

Для  закінчення робіт по реалізації проектів в повному обсязі головним розпорядникам коштів  необхідно надати  бюджетні запити з зазначенням необхідних сум на 2019 рік.

Крім того,  в зв’язку зі значними кадровими змінами в Сєвєродонецькій міській раді  та її структурних підрозділах, виходу члену Координаційної ради з питань впровадження громадського бюджету в місті Сєвєродонецьку (далі – Координаційна рада) за депутатською квотою з фракції, звільнення з посади голови ОСББ члена Координаційної ради за квотою громадськості,  склад Координаційної ради не відповідає п.4.1 Положення про громадський бюджет у м.Сєвєродонецьку. Координаційна рада фактично неспроможна координувати процес здійснення та функціонування громадського бюджету в 2019 році. Відповідно до Положення про  Громадський бюджет у м.Сєвєродонецьку Координаційна рада затверджується розпорядженням міського голови у складі представників громадських об’єднань, депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування, що працюють в  структурних підрозділах Сєвєродонецької міської ради. Наразі триває робота з формування нового складу Координаційної ради.  Координаційній раді в оновленому складі буде  необхідно опрацювати  пропозиції Робочої групи з питань внесення змін до Положення про громадський бюджет в місті Сєвєродонецьк. На підставі результатів голосування членів Координаційної ради за надані пропозиції вдосконалення Громадського бюджету, фінансове управління підготовить проект рішення міської ради «Про  затвердження Положення про Громадський бюджет в місті Сєвєродонецьку в новій редакції», що буде представлений на розгляд  депутатам міської ради. Обсяги фінансування на 2019 рік відповідно до діючої Програми складають 6000,0 тис.грн на реалізацію проектів-переможців  та  60,0 тис.грн – на промоційну кампанію.

Керуючий справами виконкому                                                                           Ю.ЖУРБА