СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Шістдесят третя (позачергова)сесія

РІШЕННЯ № 3572

10 травня 2019 року

м. Сєвєродонецьк

Звіт  про виконання Міської цільової програми

«Адаптація ВПО у м. Сєверодонецьку на 2016-2018 роки»

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та на виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради № 224 від 08.04.2016 р.«Про затвердження Міської цільової програми «Адаптація ВПО у м. Сєверодонецьку на 2016-2018 роки», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Міської цільової програми  «Адаптація ВПО у м. Сєверодонецьку на 2016-2018 р.р.» та визнати його задовільним (Додаток)

2.Рішення підлягає оприлюдненню.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

Секретар ради,

в.о. міського голови							В.Ткачук

Додаток

до рішення 63 (позачергової)

сесії міської ради

від  10.05. 2019 р. № 3572

ЗВІТ

про виконання Міської цільової програми

«Адаптація ВПО у м. Сєверодонецьку на 2016-2018 роки»

СЄВЄРОДОНЕЦЬК – 2019 рік

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«АДАПТАЦІЯ ВПО У М. СЄВЕРОДОНЕЦЬКУ

НА 2016-2018 РОКИ»

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 12.10.2015р. № 396 «Щодо розробки міської цільової програми «Адаптація внутрішньо переміщених осіб у м. Сєвєродонецьку на 2016-2018роки» та розпорядження міського голови від 12.10.2015р. № 395 «Про затвердження комітету з розробки міської цільової програми «Адаптація внутрішньо переміщених осіб у м. Сєвєродонецьку на 2016-2018 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Департамент економічного розвитку та торгівлі |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ з соціально-гуманітарних питань та ВПО |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Сєвєродонецька міська рада |
| 6. | Учасники Програми | Фінансове управління Відділ освіти Управління охорони здоров’я Управління соціального захисту населення Відділ містобудування та архітектури Відділ капітального будівництва Сєвєродонецький міський центр зайнятості |
| 7. | Мета програми | Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що опинилися під впливом конфлікту в Україні (на Донбасі), створення сприятливих умов для їхнього проживання на території Сєвєродонецької громади. |
| 8. | Термін реалізації програми | 2016 - 2018 роки |
| 9. | Фактичний обсяг фінансових ресурсів | 379 697,5 тис. грн. |
| 10. | Очікувані результати | Об'єднанні зусилля і ресурси місцевих органів влади для вирішення нагальних потреб внутрішньо переміщених осіб, які гостро потребують соціального захисту. |
| 11. | Контроль за виконанням Програми здійснює | Комісія ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики |

ЗВІТ

про виконання Міської цільової програми

«Адаптація ВПО у м. Сєверодонецьку на 2016-2018 роки»

Міська цільова програма «Адаптація ВПО у м. Сєверодонецьку на 2016-2018 роки» (далі Програма розроблено відповідно до положень:

- Конституції України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України від 20.10.2014 № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,

- Закону України  від 05.03.2015 № 245-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб»;

- Постанови КМУ від 04.03.2015 № 79 «Деякі питання оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції»;

- Постанови КМУ від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції».

- Закону України «Про державні соціальні стандарти та  державні соціальні гарантії»;

- Житлового кодексу Української РСР (від 30 червня 1983р.);

- Постанови КМУ від 16.10.2004р. № 1068-р Про забезпечення часткової оплати вартості тимчасового проживання громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та району проведення антитерористичної операції та інше.

Методичною основою розроблення Програми є Закон України «Про державні цільові програми».

Програма розроблена за ініціативою громадської організації «Свої люди», за участі Центру муніципального менеджменту (Хабітат) – впроваджуючої агенції Програми UN-Habitat по стратегічному плануванню в Україні.

Для розробки Програми були прийняті розпорядження міського голови від 12.10.2015р. №396 «Щодо розробки міської цільової програми «Адаптація внутрішньо переміщених осіб у м. Сєвєродонецьку на 2016-2018 роки»» та розпорядження міського голови від 12.10.2015р. №395 «Про затвердження комітету з розробки міської цільової програми «Адаптація внутрішньо переміщених осіб у м. Сєвєродонецьку на 2016-2018 роки»».

Головним розпорядником бюджетних коштів  є Сєвєродонецька міська рада.

Учасники програми: фінансове управління, відділ освіти, управління охорони здоров’я, управління соціального захисту населення, відділ містобудування та архітектури, відділ капітального будівництва,Сєвєродонецький міський центр зайнятості.

Відповідальним виконавцем програми є відділ з соціально-гуманітарних питань та ВПО Сєвєродонецької міської ради, який здійснює координацію дій, контролює виконання заходів Програми, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, відповідає за збір форм звітності, інформування відповідальних посадових осіб про хід її виконання.

Метою Програми є:

- підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що опинилися під впливом конфлікту в Україні (на Донбасі), створення сприятливих умов для їхнього проживання на території  Сєвєродонецької громади;

- зміцнення потенціалу місцевих органів влади та інших зацікавлених сторін в розробці та реалізації ефективних Програм регіонального розвитку спільно з громадськими організаціями;

- забезпечення своєчасних і адекватних стратегій реагування та допомоги населенню в тяжкому становищі, пов’язаному з прибуттям великої кількості людей, які тікають від війни та анексії їхніх рідних міст, а також у спробах відновити мінімальні рівні послуг на територіях, які повернулися під контроль уряду.

Програма була направлена на розв’язання проблем, які виникли через відсутність можливостей, умов та гарантій для повноцінного перебування на території Сєвєродонецької громади внутрішньо переміщених осіб, та існуючою загрозою стрімкого підвищення рівня безробіття та бідності населення.

# Основним завданням Міської цільової програми «Адаптація ВПО у м. Сєверодонецьку на 2016-2018 роки» є розв’язання проблем ВПО, а саме: забезпечення можливостей, умов та гарантій для повноцінного перебування на території Сєвєродонецької громади внутрішньо переміщених осіб, ліквідація безробіття та підвищення рівня добробуту ВПО.

Програма включає в себе п’ять напрямків: «Освіта», «Охорона Здоров’я», «Соціальний Захист», «Зайнятість» та «Житло», які об’єднали 38  підпрограм:

за напрямком «Освіта» - 12 підпрограм, які спрямовані на вирішення проблем дітей зі статусом, відвідують дошкільні навчальні заклади, умови в яких не відповідають санітарним нормам,  та на забезпечення норм харчування дітей 1-4 класів  у загальноосвітніх  навчальних закладах м.Сєвєродонецька.

за напрямком «Охорона Здоров’я» - 13 підпрограм, які спрямовані на вирішення

проблем щодо надання їм первинної медико-санітарної допомоги, забезпечення ліками окремих категорій ВПО, хворих на цукровий діабет, ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, надання медичної допомоги ПО вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, які мають статус ВПО.

за напрямком «Соціальний Захист» - 3 підпрограми,які  спрямовані на вирішення проблем осіб зі статусом ВПО, які звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги та вирішенням інших соціальних питань, на забезпечення пенсіонерів з числа ВПО соціально-побутовими послугами, який надає Територіальний центр соціального обслуговування, отримання реабілітаційних послуг дітьми-інвалідами зі статусом ВПО.

за напрямком «Зайнятість» - 3 підпрограми,  спрямованих на вирішення проблем працевлаштування  безробітних зі статусом ВПО, надання послуг щодо підбору підходящої роботи, професійній орієнтації; організації професійного навчання та перенавчання для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці; сприянні у започаткуванні власного бізнесу; залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а також наданні їм інформаційних та консультаційних послуг.

за напрямком «Житло» - 7 підпрограм, які направлені на вирішення питань будівництва багатоповерхового житла на вільних ділянках в забудованій частині міста, забудову 80 мікрорайону міста .4-х, 7-ми та 9-ти поверховими житловими будинками , забудову 87,88 мікрорайонів міста житлом садибного типу, реконструкцію виробничих корпусів під житлові багатоквартирні житлові будинки , за адресою м.Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 2а

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ:

НАПРЯМОК «ОСВІТА»

|  | Назва підпрограми | Виконано/не виконано |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 43 «Веселка» міської ради (загальна площа 2793,1 кв. м.), що розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 115-а, розрахованого на 350 місць. | Виконано частково |
|  | Реконструкція вивільнених приміщень (площа 1032 кв. м) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 м.Сєвєродонецька, що розташована за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 19, під відкриття комунального дошкільного навчального закладу (дитячий садок «Сонечко») на 80 місць (4 дошкільні групи). | НЕ ВИКОНАНО. Реконструкція вивільнених приміщень СЗОШ № 13 була передбачена на умовах спів фінансування від Європейського Інвестиційного банку. В 2018 році такого фінансування не було. |
|  | Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка» Сєвєродонецької міської ради (загальна площа 550,8 кв. м, проектна потужність - 37 дітей, фактична наповнюваність - 90 дітей), що розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, б.15, додатково на 80 місць (4 групи). | НЕ ВИКОНАНО. Відсутність фінансування через брак коштів |
|  | Збереження здоров'я дітей. Забезпечення норм харчування дітей (згідно мережі станом на 05.09.2015 - 3555 дітей) у дошкільних навчальних закладах м.Сєвєродонецька | ВИКОНАНО. Згідно мережі станом на 01.09.2018 -455 дітей зі статусом ВПО отримують харчування у ДНЗ |
|  | Матеріально-технічне забезпечення діючих дошкільних навчальних закладів на 400 дітей ВПО. | ВИКОНАНО. 455дітей зі статусом ВПО отримують послуги дошкільного виховання |
|  | Психологічний супровід 1653 дітей ВПО, які навчаються в комунальних навчальних закладах, підпорядкованих відділу освіти Сєвєродонецької міської ради | ВИКОНАНО 1222 дітей зі статусом ВПО мають психологічний супроводь |
|  | Організація оздоровлення та санаторно-курортного лікування 2001 дитини ВПО (віком від 6-ти до 18 років), які потребують особливої уваги | ВИКОНАНО 580 дітей ВПО реалізували своє право на отримання безоплатних послуг з оздоровлення та відпочинку |
|  | Компенсування вартості проїзду 2001 дитині з сімей ВПО до курортно-оздоровчих закладів у 2016 році | НЕ ВИКОНАНО (через брак коштів) |
|  | Реконструкція дошкільного відділення комунального Борівського навчально-виховного комплексу Сєвєродонецької міської ради (загальна площа існуючого приміщення 278 кв. м), що розташований за адресою: с.Борівське, вул. Колгоспна,30, додатково на 80 місць. | ВИКОНАНО ЧАСТКОВО Розроблено робочий проект щодо реконструкції ДВ Борівського НВК Проведено роботи по об’єкту Борівський НВК (адреса: вул. Шкільна,35) - заміна віконних блоків |
|  | Надання допомоги 4 ом дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років протягом 2016-2018 років. | ВИКОНАНО За 3 роки 14 дітей отримали допомогу |
|  | Збереження здоров'я дітей. Забезпечення норм харчування дітей 1-4 класів (згідно мережі станом на 05.09.2015р.- 3911 учнів, в тому числі 479 учнів з числа ВПО ) у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька у 2016-2018 роках. | ВИКОНАНО. Згідно мережі станом на 01.09.2018 -529 дітей зі статусом ВПО 1-4 класів які отримують харчування |
|  | Збереження здоров'я дітей. Забезпечення норм харчування 584 школярів 5-11 класів з числа ВПО у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька у 2016-2018 роках. | НЕ ВИКОНАНО. Міська рада через брак коштів не має можливостей фінансувати безоплатне харчування школярів 5-11 класів |

Загальний обсяг фінансових ресурсів, який був запланований для реалізації програми  «Освіта» на 2016-2018 роки становив 235 329, 356 тис. грн

Фактичне фінансування програм розділу «Освіта» за 3 роки  склало 63 918,04 тис. грн, що становить 27,16 %  від очікуваного фінансування, яке було передбачено в програмі.

Це склалося з різних причин:

- По-перше, при розробці програми передбачалися амбітні та завищені очікування щодо залучення донорських та інших коштів на фінансування підпрограми, а саме від Глобального фонду ООН кошти планувалися в розмірі 22 494,581 тис.грн, від міжнародних донорів – 118 645,066 тис.грн, але цього не сталося.

- По друге, планові показники забезпечення норм харчування дітей визначалися від кількості дітей зі статусом ВПО, які були зареєстровані станом на 05.09.2015 - 3555 дітей віком від 0 до 18 років. В програмі було передбачено безоплатне харчування всіх учнів 1-11 класів. Міська рада за рахунок коштів міського бюджету, виходячи із своїх можливостей профінансувала харчування учнів 1-4 класів.

- По-третє – в програмі передбачалося проведення оздоровлення та санаторно-курортного лікування для 2001 дитини зі статусом ВПО віком від 6-ти до 18 років, фактично за три роки 580 дітей скористалося цією послугою

НАПРЯМОК «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

|  | Назва підпрограми | Виконано/не виконано |
| --- | --- | --- |
|  | Організація надання первинної медико-санітарної допомоги 48709 ВПО. | ВИКОНАНО За три роки було надано медико-санітарної допомоги 15907 осіб зі статусом ВПО |
|  | Організація реконструкції приміщень будівлі між лікарняної аптеки Комунальної установи «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» (1674 кв. м) за адресою Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2В для створення додаткових 7 амбулаторій для надання первинної медико-санітарної допомоги 48709 ВПО на період 2016 - 2018 роки у Комунальній установі «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» та передача будівлі цій установі | НЕ ВИКОНАНО. Відсутність фінансових коштів |
|  | Організація роботи медичних працівників Комунальної установи «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» на раннє виявлення цукрового діабету серед 48709 ВПО | НЕ ВИКОНАНО Реєстри хворих не створені |
|  | Організація забезпечення лікування 940 ВПО хворих на цукровий діабет І та ІІ типу цукрознижуючими препаратами. | Виконується на загальних засадах |
|  | Організація обстеження та лікування 12 ВПО з ВІЛ-інфекцію та 3 ВПО хворих на СНІД | Виконується на загальних засадах |
|  | Організація профілактичної роботи направленої на раннє виявлення туберкульозу серед 48709 ВПО у 2016-2018 роках. | Виконується на загальних засадах |
|  | Організація проведення імунопрофілактики та захист населення від інфекційних хвороб серед 48709 ВПО. | Виконується на загальних засадах |
|  | Організація обстеження та лікування 14612ВПО хворих на гіпертонічну хворобу | Виконується на загальних засадах |
|  | Організація медикаментозного забезпечення 2500 ВПО пільгових категорій згідно Постанови КМУ від 17 серпня 1998р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» | Виконується на загальних засадах |
|  | Організація надання цілодобової стаціонарної допомоги вторинного рівня 7000 хворим ВПО | Виконується на загальних засадах |
|  | Організація надання медичної допомоги хворим 4000 ВПО у профільних стаціонарах денного перебування Комунальної установи «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» | Виконується на загальних засадах |
|  | Організація надання медичної допомоги 400 ВПО вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим серед 48709 ВПО лікарями Перінатального центру Комунальної установи «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня». | Виконується на загальних засадах |
|  | Організація обстеження та лікування 12177 ВПО хворих на серцево-судинну та церебро-васкулярну патологію. | Виконується на загальних засадах |

Планові показники фінансування програми «Охорона здоров’я» складали 138 615,0 тис.грн , при чому за рахунок місцевого бюджету 10 000,00 тис.грн, Державного бюджету – 24 594 тис.грн, міжнародних донорських організацій 52737,00 тис.грн, міжнародних фінансових організацій - 49 484,0тис грн , інших (Глобальний фонд ООН) – 1800,00 тис грн

Фактично програма була профінансована на 30,69%.

Причинами невиконання з одного боку, стала невідповідність вихідних даних для розробки програми, а саме планувалось проведення реконструкції приміщень будівлі між лікарняної аптеки Комунальної установи «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» (1674 кв. м), результаті якої повинно було створено 7додаткових  амбулаторій для надання первинної медико-санітарної допомоги  для 48709 осіб зі статусом ВПО (26000,00 тис.грн). Ця підпрограма потребувала  26500,0 тис. грн для фінансування додаткових 117 одиниць персоналу (15 000 тис.грн), придбати обладнання для 7 новостворених амбулаторій згідно табелю (5600, 00 тис.грн)

З другого боку, фактично за три роки до органів охорони здоров’я міста звернулися 15907 осіб зі статусом ВПО, що в 10 разів менш, чим було заплановано. Міська багатопрофільна лікарня за рахунок бюджетних субвенцій та коштів міського бюджету забезпечила необхідними ліками по всім програмам, а надання соціальних послуг лікування внутрішньо переміщених осіб відбувається на рівні обслуговування мешканців міста.

НАПРЯМОК «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

|  | Назва підпрограми | Виконано/не виконано |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реєстрація, призначення, виплата допомоги 48709 ВПО та вирішенням інших соціальних питань. | Виконано. створено відділ для вирішення соціальних питань ВПО. Сформовано штат з 17 осіб. Станом на 01.01.2019 . в місті зареєстровано 51191осіб зі статусом ВПО, з них 10861 отримують адресну грошову допомогу для покриття витрат на проживання |
| 2 | Забезпечення 31792 пенсіонерів з числа ВПО соціально-побутовими послугами, який надає Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). | Виконується. За 3 роки до Центру звернулося 159 осіб зі статусом ВПО |
| 3 | Надання реабілітаційних послуг 50-ти дітям-інвалідам ВПО. | Виконується. Станом на 01.01.2019 р. 32 дитини зі статусом ВПО отримують реабілітаційних послуг |

Рівень виконання програми «Соціальний захист» становив 36,4 %.

Низький рівень фінансування програми обумовлений тим, що прийняті, як кількісні так якісні показники розрахунки щодо фінансування підпрограм соціального захисту, були нереальні для виконання.

На виконання програми передбачалося фінансування з різних джерел: Всього -  4414,451 тис.грн, з них 1220,722. - місцевий бюджет, 7324, 335 тис. грн - Державний бюджет, інші  фінансові установи - 15869,394 тис.грн. Фактично, крім коштів міського бюджету, на виконання підпрограм іншого фінансування не надходило.

В межах цієї програми було створено окремий відділ для вирішення соціальних питань ВПО в УПСЗ, який щорічно  обслуговує більш як 50 тисяч ВПО, проводить постійні  перевірки щодо проведенням соціальних виплат ВПО за місцем їх фактичного проживання/перебування.

Протягом тільки 2018 року було проведено 26308, в тому числі щодо контролю-2357 осіб за автоматизованою системою обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон “Аркан”- 490 осіб

Станом на 01.01.2019 щомісячну адресну грошову допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, отримала 10861 особа

Підпрограма №2 мала на меті забезпечити 31792 пенсіонерів з числа ВПО соціальними послугами, який надає Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг, але протягом трьох років до Центру звернулося 159 осіб зі статусом ВПО, які були обслуговані за рахунок бюджетних коштів.

В підпрограмі №3 було перередбачено забезпечення належного стану утримання дітей з особливими потребами здоров'я та дітей-інвалідів, повноцінного отримання ними соціальної та психолого-педагогічної реабілітації із медичним супроводом, виховання дітей та адаптації їх у суспільстві на суму 23 595 179,00 тис.грн. за рахунок Державного бюджету та інших фінансових установ.

Разом з тим, таке фінансування не надійшло з різних причин: по-перше - передбачалося зробити реконструкцію існуючого приміщення, розташованого за адресою вул. Федоренко, 41, але в подальшому було з’ясовано, що це приміщення знаходиться на балансі відділу освіти міської і воно може використовуватися тільки під освітні програми. Таким чином, це провести унеможливило збільшення персоналу, розширення матеріально-технічної бази, придбання додаткових медикаментів та виробів медичного призначення необхідних  для здійснення медичного супроводу тощо.

НАПРЯМОК «ЗАЙНЯТІСТЬ»

|  | Назва підпрограми | Виконано/не виконано |
| --- | --- | --- |
|  | Організація тимчасової зайнятості на громадських роботах (до 180 робочих днів на рік) 170 безробітних ВПО (некваліфіковані роботи) | Виконано не в повному обсягу |
|  | Працевлаштування на тимчасові (сезонні) роботи (від 60 до 180 робочих днів на рік) 170 безробітних ВПО | Не виконано. Відсутність бажаючих щодо працевлаштування (віроятність скасування щомісячних виплат |
|  | Працевлаштування на постійні робочі місця 509 безробітних ВПО, у тому числі 17 осіб з числа ВПО з інвалідністю | Працевлаштовані 67 безробітних з числа ВПО, за працевлаштування 21 безробітного роботодавцям надана компенсація витрат на оплату праці. |

Програма «Зайнятось» виконана на 3,68%.  Основна причина такого виконання полягає в тому, що при розробці в 2015 році за основу бралися показники щодо ВПО, які були зареєстровані в УТЗН. Передбачалось, що в разі виконання на 100 відсотків програм , то у відділі освіти міської ради було б створено 170 нових робочих місць в ДНЗ, у відділі охорони здоров’я міської ради в новостворених 7-амбулаторіях - 116 нових робочих місць, в управлінні соціального захисту - 46 робочих місць, а розпочавши будівництво житла можна було створити 177 нових робочих місць.

Цього не сталося через брак міського бюджету , відсутність коштів від донорських та фінансових  установ на такі направлення..

Заплановані обсяги фінансування програми "Зайнятість"становили 28902,595 тис.грн, з них за рахунок місцевого бюджету - 857,391, Державного бюджету - 3285,216 тис.грн, залучені від міжнародних донорських організацій - 2379,994, від міжнародних фінансових організацій 12379,994 тис.грн.

НАПРЯМОК «ЖИТЛО»

|  | Назва підпрограми | Виконано/не виконано |
| --- | --- | --- |
|  | Будівництво багатоповерхового житла на вільних ділянках в забудованій частині міста. Будівництво чотирьох 4-х поверхових житлових будинків загальною площею квартир 8,8 тис. кв. м для 880 ВПО | Не виконано, відсутність фінансування |
|  | Забудова 80 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. Будівництво 4-х, 7-ми та 9-ти поверхових житлових будинків загальною площею квартир 102,6 тис. кв. м для 10260 ВПО. | Не виконано, відсутність фінансування |
|  | Забудова 84 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. Будівництво 4-х та 9-ти поверхових житлових будинків загальною площею квартир 55 тис. кв. м для 5500 ВПО. | Не виконано, відсутність фінансування |
|  | Будівництво житла в с. Воєводівка для 150 багатодітних сімей ВПО. Будівництво житла садибного типу (150 садиб) на площі 48,0 га для 793 ВПО. | Не виконано, відсутність фінансування |
|  | Забудова 87 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. Будівництво житла садибного типу (168 садиб) на площі 19,1 га для 168 багатодітних сімей ВПО. | Не виконано, відсутність фінансування |
|  | Забудова 88 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. Будівництво житла садибного типу (152 садиб) на площі 18,6 га для 152 багатодітних сімей ВПО. | Не виконано, відсутність фінансування |
|  | Реконструкція 3-х виробничих корпусів під багатоквартирні житлові будинки загальною площею 8,792 тис. кв. м для 879 ВПО. | Не виконано, відсутність фінансування |

Витрати на реалізацію заходів програми становили 0,001%.

При планових показниках фінансування цієї програми - 2 849 020,00 тис.грн, виконання становило 40,40 тис.грн.

Приймаючи програму «Житло» міська рада мала надію, що основне фінансування буде від Державного бюджету в розмірі 1 425 000,00 тис.грн та міжнародних донорських організацій в розмірі 1 424 020,00 тис.грн.

Головна причина, яка становить на заваді будівництво житла за рахунок інших донорів, це відсутність в комунальній власності вільних будівель, які можна було використати для реконструкцію під соціальне житло.

ІІІ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

| Найменування програм | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати на 2016-2018 рік | Фактично досягнуто 2016-2018р | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма «ОСВІТА» | Показник витрат |
|  | Витрати на реалізацію заходів програми | тис. грн. | 235 329,36 | 63918,04 | 27,16 |
| Програма «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» | Показник витрат |
|  | Витрати на реалізацію заходів програми | тис. грн. | 138 615,00 | 42537,6 | 30,69 |
| Програма «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» | Показник витрат |
|  | Витрати на реалізацію заходів програми | тис. грн. | 24 414,45 | 8896,64 | 36,4 |
| Програма «ЗАЙНЯТІСТЬ» | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Витрати на реалізацію заходів програми | тис. грн. | 28 902,60 | 1064,38 | 3,68 |
| Програма «ЖИТЛО» | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Витрати на реалізацію заходів програми | тис. грн. | 2 849 020,00 | 40,40 | 0,001% |
| Державна соціальна допомога ВПО | Показник витрат |
|  | Витрати Держаного бюджету на соціальну допомогу | тис. грн. | 1531 898,68 | 194691,6 | 12,71% |
| Фонд соціального страхування | Показник витрат |
|  | Витрати Фонду виплати соціального страхування | тис. грн. | 0,00 | 18233,29 | З 2017 року цей показник не враховується в міських програмах |
|  | Витрати з надання медико-соціальних послуг | тис.грн | 0,00 | 865,90 | З 2017 року цей показник не враховується в міських програмах |
| РАЗОМ | 3 276 281,40 | 81353,09 | 2,48% |

IV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

На виконання розділів Програми спрямовувалися кошти з міського бюджету, з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

| № | Джерела фінансування | Загальна вартість програми, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2016-2018 рік | Факт за 2016-2018 | %, факту до плану 2016 – 2018 року |
|  | Міський бюджет | 34 572,69 | 158 901,3 | в 4, 6 р |
|  | Державний бюджет | 1 531 898,68 | 194 691,6 | 12,71 |
|  | Інші кошти | 1 709 810,03 | 26104,59 | 0,12 |
| Всього: | 3 276 281,40 | 379 697,5 | 11,6 |

Прийняття цієї програми в 2016 році було обумовлено ситуацією, яка сталася в цілому по країні щодо проблем, з якими стикаються громадяни України, які покинули територію, непідконтрольну територію Україні.

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо перемішених осіб» усі фінансові та організаційні питання щодо вирішення проблем  ВПО перекладено на місцеві органи влади.

Робоча група, яка розробляла Міську цільову програму «Адаптація ВПО у м. Сєверодонецьку на 2016-2018 роки», спиралася на всю наявну законодавчу нормативну базу щодо можливостей залучення фінансових ресурсів, та можливості державно-приватного партнерства.

Ця програма була презентована на засіданні підкомітетету Верховної ради з питань соціального захисту та соціальних гарантій, рівня життя і повернення заощаджень населенню з метою включення пропозицій міської ради до постанов Уряду України щодо фінансування окремних завдань.

В подальшому, на основі Міської цільової програми «Адаптація ВПО у м. Сєверодонецьку на 2016-2018 роки» були розроблені та затверджені Сєвєродонецькою міською радою Програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2017, 2018, 2019 р.р., фінансування яких проводиться за рахунок міського бюджету.

Секретар ради								В.Ткачук