**Додаток до листка**

**Виконання завдань та заходів**

**Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб**

**за 9 місяців 2021 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пріоритетні завдання** | **Заходи** | **Виконавці** | **Фінансування** | **Хід реалізації програми** |
| **1) Створення належних умов для соціальної адаптації ВПО та сприяння розвитку творчого потенціалу дітей ВПО** | Забезпечення якісного обслуговування ВПО в УП та СЗН, а саме: ведення обліку та видачі довідки про взяття на облік, проведення перевірок місць фактичного проживання / перебування ВПО тощо | УП та СЗН | міський бюджет | * Станом на 01.10.2021 р взято на облік управлінням праці та соціального захисту населення міської ради 52532 особи, у тому числі 3323 дитини, 1586 – особи з інвалідності, 32124 - пенсіонерів.
* Комісією з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за період січень-вересень 2021 року було прийнято 1504 рішень щодо призначення щомісячної адресної допомоги.
* За період січень-вересень 2021 р. було знято з обліку 800 ВПО.
* Станом на 01.10.2021р. в УПСЗН міської ради офіційно працює 10 внутрішньо переміщених осіб.
* Витрати на заробітну плату 33 спеціалістам УПСЗН, які надають послуги з обліку, видачі довідок, проведення перевірок щодо ВПО, за звітний період становили
* 7256643,82грн.
 |
| Надання адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання  | УП та СЗН | Державний бюджет | * Станом на 01.10.2021р щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, було призначено 6285 сімей на суму 69 522 105 грн
 |
| Надання одноразової грошової допомоги для лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | УП та СЗН | благодійні пожертви, гуманітарна допом., гранти,дарунки. | * З 2021 року одноразова грошова допомога для лікування відповідно ПКМУ від 01.10.2014р. №535 не надається через відсутність фінансування.
 |
| Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів  | Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів  | Міський бюджет | * За звітний період в центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Сєвєродонецької міської ради 254 дитини отримала послуги комплексної реабілітації, у т.ч. 32 дітей з числа ВПО
* Вони отримали такі соціальні послуги:
* Послуга з логопедичної корекції (Індивідуальні заняття з логопедом 2 або 3 рази на тиждень ) –22 осіб
* Послуга з психологічної корекції (Індивідуальні заняття з практичним психологом 2 або 3 рази на тиждень) -25 осіб
* Послуга з педагогічної корекції ( Індивідуальні та групові заняття з вчителем – реабілітологом 2 або 3 рази на тиждень) – 22 осіб
* Загальний масаж (Курсом 10 процедур) – 18осіб
* Фізіотерапевтичні процедури (Курсом 10 процедур) – 18 осіб
* Лікувальні фізкультура (Індивідуальна курсом 10 процедур або групова для стаціонару 2 або 3 рази на тиждень) отримали 17 дітей
* Послуги з соціальної адаптації - залучення дітей до суспільства шляхом участі у заходах організованих міськими дитячими позашкільними закладами (1 раз на тиждень діти інваліди відвідують дитячу бібліотеку, або міський центр дитячої творчості , або молодіжний центр «Юність», або екскурсії) - 32дитини
* Стаціонарне тимчасове перебування (Знаходження дитини протягом 3 годин, 2 або 3 рази на тиждень у Центрі , де з нею проводять групові та індивідуальні заняття; спортивні, розвиваючі та коригуючи заходи) отримали 15 дітей
* Вартість обслуговування однієї дитини становить 1537, 0 грн на місяць (за рахунок міського бюджету)
* Витрати міського бюджету за 9 місяців становили 49 184 грн
 |
| Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги Територіального центра соціального обслуговування  | Територіальний центр соціального обслуговування | Міський бюджет | * Станом на 01.10.2021 р. в Територіальний центр соціального обслуговування звернулося 2138 осіб, в т.ч. 36 осіб зі статусом ВПО
* 19 особам зі статусом ВПО було надано соціальні послуги, а саме:
* соціальне обслуговування на дому отримали - 5 осіб;
* послуги перукаря - 10 осіб;
* соціально – фізична реабілітація -8 осіб;
* Відвідували клуб відпочинку “Надвечір'я”- 1 особа;
* Скористалися обмінним фондом інвалідних приладів - 7 осіб
* Тесляра – 1 особа
* психолог 4 особи
* Вартість обслуговування однієї особи 1900 грн в місяць.
* Обсяг фінансування забезпечення реалізації прав на соціальні послуги протягом 9 місяців 2021 становив 615600 грн
 |
| Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг з навчання у (включаючи заочні класи) | Відділ освіти | Міський бюджет | * Станом на 01.10.21 у загальноосвітніх навчальних закладах міста навчається 10721 учнів, з них 1287 учнів зі статусом ВПО (що становить 12,00 % від загальної кількості учнів, ( з них учнів 1-4 класів-538)
* Витрати міського бюджету протягом 9 місяців 2021 рік на одного учня у закладах освіти міста становили 18990 грн
* Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з навчання у (включаючи заочні класи ) за звітний період становили 24 440 347 грн
 |
| Забезпечення реалізації прав на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання 2021-2022 нав.рік  | Відділ освіти  | Міський бюджет | * Станом 01.10.2021 дошкільні навчальні заклади відвідують 3315 дітей, з яких 458 дітей зі статусом ВПО, що становить 13,81%.
* Вартість утримання 1 дитини в ДНЗ (дошкільний навчальний заклад) протягом звітного періоду становить 30798,64 грн.
* Для забезпечення реалізації прав на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання дітей ВПО у 2021-2022 нав.рік в звітному періоді з міського бюджету було використано 14 105 779 грн
 |
| Надання допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років протягом 2021 року.  | Відділ освіти | Міський бюджет | * 4 дитини зі статусом ВПО, які позбавлені батьківського піклування, отримали по досягненню 18 років по 1810 грн (всього на суму 7240 грн)
 |
| Забезпечення харчування у дошкільних навчальних закладах дітей ВПО відповідно до норм (згідно мережі) | Відділ освіти | Міський бюджет | * Станом на 01.10.2021 р дошкільні навчальні заклади відвідує – 414 дітей зі статусом ВПО.
* Сума коштів міського бюджету в звітному періоді, яка була спрямована на забезпечення харчування у дошкільних навчальних закладах дітей зі статусом ВПО відповідно до норм, становить 1 414 257 грн, виходячи із вартості харчування на одну 1 дитину – 3416,08 грн.
 |
| Організації  шкільного  харчування дітей 1-4 класів із числа ВПО  | Відділ освіти | Міський бюджет | * Для надання послуг з шкільного харчування дітям 1-4 класів зі статусом ВПО, а саме 538 дитини станом на 01.10.2021 р, було спрямовано 964223 грн з міського бюджету, що становить на одного учня –1792,23 грн).
 |
| Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання у 2021-2022 н.р | Відділ освіти | Міський бюджет | * для 4 учнів, які проживають на територіях не підконтрольних українській владі, організовано навчання за екстернатною формою з використанням елементів дистанційного навчання.
* Учні мають доступ до сайтів закладів освіти, на яких розміщена інформація про веб-ресурси. Витрати міського бюджету становлять 4203 грн
 |
| Забезпечення реалізації прав на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях КДЮСШ  | відділу молоді та спорту. | Міський бюджет | * 1356 дорослих та 1543 дітей протягом 9 місяців отримали послуги зі спортивних занять, з них зі статусом ВПО - 298 дорослих та 216 дитини, в спортивних секціях КДЮСШ 1, 2, 3,4 ВВС «Садко»
* Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять спорту в комунальних установах міста в звітному періоді становили 11238,91 грн на одну особу Для 514 осіб зі статусом ВПО витрати міського бюджету становили 5776799, 74 грн
* за 9 місяців було проведено 84 міських змагань та 166 виїзних, яких взяли участь 1558 учасників, з них 118 осіб ВПО. Загальна сума профінансованих змагань становили 3303347,06 грн, на одну особу2120,25 грн (витрати щодо осіб ВПО становили 250189,32 грн
 |
| Забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в СДЮК «Юність» | Відділ освіти СДЮК «Юність | Міський бюджет | * Станом на 01.10.2021 р. позашкільну освіту в СДЮК «Юність» отримують 1245 дітей, в т.ч. 50 дитина зі статусом ВПО
* Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді в станом на 01.10.2021 р. становили на одну дитину 4744,07 грн,
* В звітному періоді для дітей зі статусом ВПО було надано безоплатних послуг позашкільної освіти на суму 237203 грн.
 |
| Забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуги позашкільної освіти в Центр туризму, краєзнавства та екскурсій» | Відділ освітиЦТДКЕ | Міський бюджет | * Позашкільну освіту в Центрі туризму краєзнавства та екскурсій на 01.10.2021 отримують 405 дітей, з них 12 дітей внутрішньо переміщених осіб
* Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді в звітному періоді становили на одну дитину 6145,58 грн та в цілому на 12 дітей зі статусом ВПО- 73746,90 грн
 |
| Забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» | Відділ освітиЦЕНТУМ | Міський бюджет | * Станом на 01.10.2021 р. позашкільну освіту в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» отримають 375 дітей, з яких 46 дітей ВПО
* З міського бюджету було сплачено 148151 грн для забезпечення прав дітей ВПО на отримання безоплатних послуг позашкільної освіти, виходячи із вартості послуги з занять молоді, яка становила 3220,67 грн, на одну дитину.
 |
| Забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання соціальних послуг позашкільної освіти ЦДЮТ  | Відділ освітиЦДЮТ | Міський бюджет | * Станом на 01.10.2021 р. позашкільну освіту в Центрі дитячої та юнацької творчості отримають 1200 дітей, з яких 41 дітей ВПО.
* Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді протягом року становили на одну дитину 1241,27 грн. З міського бюджету було направлено на отримання безоплатних послуг позашкільної освіти 3613,44 грн
 |
| Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей із сімей ВПО ( в літній школі, в таборах з денним перебуванням, літній школі обдарованих дітей  | Відділи освіти, молоді та спорту СДЮСТШ “Садко"СДЮК”Юність” | Міський бюджет | * Спочатку року послуги для оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО не придбались.
 |
| Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей)  | УП та СЗН | Міський бюджет | * В першому півріччі путівки для оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО не придбалися
 |
| Забезпечення лікування ВПО в Центрі первинної медико-санітарної допомоги (амбулаторних відділеннях) створення та забезпечення ведення реєстрів ВПО, які отримали медичну допомогу | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет | * Протягом 9 місяців в амбулаторних умовах було проліковано всього 123827 осіб, з них 37358 осіб зі статусом ВПО, що становить 30,17% від загальної кількості пролікованих.
* Витрати міського бюджету протягом року на лікування ВПО склали 292140 грн (на одну особу ВПО – 7,82 грн)
 |
| Забезпечення лікування ВПО в стаціонарних відділеннях, створення та забезпечення ведення реєстрів ВПО, які отримали медичну допомогу  | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет | * Протягом звітного періоду в стаціонарних умовах проліковано 172 осіб зі статусом ВПО (1,52% від загальної кількості пролікованих). Витрати на лікування ВПО з міського бюджету становили 1356048 грн ( на одну особу 7884,00 грн)
 |
| Забезпечення реалізації прав ВПО щодо безоплатного користування закладами культури: бібліотеки, виставочна зала, міський Палац культури  | Відділ культури | Міський бюджет | * Протягом звітного періоду було організовано та проведено 695 культурно-просвітницькі та інші заходи із залученням молоді з числа внутрішньо переміщених осіб з урахуванням принципу гендерної рівності, а саме:
* - КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» - 70 культурно-масових заходів, які відвідали 9000 осіб, з них 1200 осіб ВПО
* - КЗ « Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» - 60 культурно-масових заходів, які відвідали 13000 осіб, з них 6000 осіб ВПО
* - КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» - 150 культурно-масових заходів, які відвідали 11000 осіб, з них 4000 осіб ВПО.;
* - КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» - 350 культурно-масових заходів,які відвідали 9000 осіб, з них 4100 осіб ВПО;
* Відвідування комунальних бібліотек відбувається на безоплатній основі. З міського бюджету витрати становлять 5176 310 грн
* - КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» - 65 культурно-масових заходів які відвідали 4000 осіб, з них 2000 осіб ВПО. Витрати з міського бюджету становити 385733 грн
* Що стосується гендерної рівності, то кількість дівчат складає приблизно 65%.
* Протягом9 місяців було проведено 30 культурно-масових заходів з дотриманням усіх норм, відповідно до Постанов КМУ «Про вставлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів»
* Культурно-масові та інші просвітницькі заходи проводилися на безоплатній основі. Витрати міського бюджету 2 084 615 грн
 |
| Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. | Міський бюджет | * За 9 місяців 2021 ріку міським центром соціальних служб було надано комплекс соціальних послуг  ВПО, що перебувають у складних життєвих обставинах: психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів.
* Упродовж звітного періоду загальна кількість внутрішньо переміщених сімей, які звернулися до Центру, становить 47 сімей, в яких 67 дітей.
* 26 сімей отримали інформаційні послуги щодо оцінки потреб за фактичним місцем проживання;
* 12 сімей отримали психологічну підтримку (8 психологічні консультації);
* 16 сімей отримали юридичну підтримку (9 юридичні консультації);
* 47 сімей отримали 47 інформаційних послуг стосовно оформлення, відновлення документів;
* 13 сімей отримали послугу з переадресації до Центру зайнятості та інших державних установ;
* 14 сімей були направлені до відповідних організацій з надання гуманітарної допомоги;
* 3 сім’ї отримали послуги з організації лікування.

Загалом за 9 місяців 2021 року було надано 192 соціальних послуг для 47 сімей, в яких 67 дітей* Витрати міського бюджету щодо забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів становлять в звітному періоді становлять 24253,44грн
 |
| **2) Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб** | Забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної підтримки безробітних шляхом залучення ВПО до участі в громадських роботах  | УП та СЗН,Центр зайнятості  | Міський бюджетФЗ | * На індивідуальному прийомі у спеціалістів центру зайнятості внутрішньо переміщені особи отримують інформацію щодо діючих програм мікрокредитування (грантів), зокрема щодо зайнятості в агропромисловому секторі.
* Окрім цього ця інформація розміщена на стендах у інформаційному куточку, на комп'ютерах вільного доступу., Надаються індивідуальні та групові консультації у консалтинговому центр
 |
| Організація громадських робіт | УП та СЗН,Центр зайнятості  | Міський бюджетФЗ | * 1 особа прийняла участь у громадських роботах (червень) на КП “СКС”
* Обсяг фінансування за 9 місяців 2021 р. становило 5,89 тис. грн
 |
| Працевлаштування громадян з числа внутрішньо переміщених осіб шляхом компенсації роботодавцю витрат на оплату праці | Центр зайнятості  | Центр зайнятості | * Протягом І-Ш кварталу 2021 року працевлаштовані з компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці 4 внутрішньо переміщені особи на 4 ПОУ,
* Сума компенсації становила 16,9 тис.грн (з урахуванням виплат за працевлаштованих осіб у 2020 році, термін виплати яким згідно законодавства продовжувався у ІІ кварталі 2021 року
 |
| Виплата одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, отримання безробітним свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Центр зайнятості | Центр зайнятості | * Одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності в звітному періоді не виплачувалась
 |
| Здійснення компенсацій для роботодавців, які створюють робочі міста для ВПО.  | ДЕРЦЗ | Міський бюджетФЗДС | * В звітному періоді - компенсація не надавалась
 |
| **3) Створення****умов щодо забезпечення права ВПО на житло** | Проведення реконструкція будівлі гуртожитку (пр.Космонавтів, 18-а ) під житло для ВПО  | УЖКГ | УФСІ | * Місто в 2019 році прийняло участь у конкурсі субпроектів Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ) зі створення житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Облаштування житла профінансовано з коштів гранту Уряду Німеччини, наданих через KfW у рамках проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)», що впроваджується Українським фондом соціальних інвестицій, в межах Проєкту було проведено перепланування першого поверху гуртожитку загальною площею 885,5 м², де облаштовано 19 окремих однокімнатних квартир, з яких 1 квартира для маломобільних груп населення.
* Виконано перепланування приміщень та оздоблювальні роботи у створених квартирах. Дерев’яні вікна замінено на енергоефективні металопластикові. Замінено дверні блоки, проведено капітальний ремонт підлоги, оновлено інженерні мережі (опалення, вентиляція, водопостачання, каналізація та електропостачання). Кухні облаштовано меблями – робочі поверхні, шафи, плити електричні, витяжки. Суміщені санвузли облаштовано унітазами, душовими кабінами та ванними, раковинами, бойлерами, електричними сушарками для рушників. Санвузол для маломобільних груп населення облаштовано поручнями. Загальна вартість будівельних робіт - 12,8 млн. грн. Внесок громади: фінансування розробки проектно-кошторисної документації, ремонтні роботи по облаштуванню вхідної групи, холу та відновлення фасаду 1 поверху будівлі.
 |
| Реалізації проєкту «Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на Сході України»  | УЖКГ | МОМ | * Протягом 9 місяців були проведені інженерні вишукування роботи на вибраних земельних ділянках у Сєвєродонецьку, які включають у себе:.
* Проведені дослідження інженерно-геологічних умов майданчика (ґрунти,підземні води тощо) та топографо-геодезичну зйомку території.
* Спеціалізованою компанією під загальним наглядом технічного персоналу МОМ були проведені польові роботи.
* Проведено попередню кваліфікацію, необхідної до початку тендеру на будівельні роботи.
* Проведено тендер на придбання послуг проектування, включаючи авторський нагляд за будівельними роботами у Сєвєродонецьку.
* Розроблено критерії та метод оцінки для будівельних компаній.
* Проводиться тендер на надання послуг технічного нагляду за будівництвом багатоповерхових житлових будинків у м. Сєвєродонецьк
* проведено тренінг із побудови комунікаційної синергії з громадянами.
* 21.09.2021 Міжнародною організацією з міграції (МОМ) презентовано результати профілювання ситуації з внутрішньо переміщеними особами у Краматорську та Сєвєродонецьку з особливою увагою до житла.
* Цілі профілювання і майбутніх етапах впровадження Житлового проєкту: три мети по профілювання - Перша - це визначення планування самих квартир і прилеглої території навколо будинків, визначення категорій, які будуть брати участь в проєкті: проведені бесіди безпосередньо з людьми, щоб почути, що їм необхідно забезпечити в цих квартирах і на цій території.
* Проведено визначення економічних можливостей як у переселенців, так і у місцевих жителів для майбутнього використання цих квартир. моделювання фінансової моделі і моделювання вартості оренди. За рахунок коштів, отриманих від оренди, місцева адміністрація буде мати гроші для подальшого реінвестування або в нове будівництво, або в поліпшення інфраструктури.
* третій компонент- формування критеріїв відбору та участі в програмі.
 |
| **4) Створення сприятливих умов у дошкільних та загально-світних навчальних закладах для дітей ВПО** | Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ № 18 м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 27Б | ВКБ | Міський бюджет | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт приміщень, системи водопостачання та водовідведення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 10 за адресою: вул. Новікова, 13-б |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт приміщень та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 "Світлячок"за адресою: вул. Енергетиків, 28-а |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт приміщень, системи опалення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 "Малюк"за адресою: вул. Курчатова, 27-г |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт приміщень та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 14 "Білочка"за адресою: вул. Автомобільна, 7-а |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт приміщень, системи водопостачання, водовідведення, опалення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 19 "Ластівка" за адресою: пр. Гвардійський, 14-б |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Реконструкція КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 "Сніжинка" за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 15 |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради, за адресою: с.Борівське, вул.Колгоспна, 30 |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт системи опалення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 "Сніжинка" за адресою: вул. Енергетиків, 15 |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 25 "Журавлик" за адресою: пр. Гвардійський, 63-в |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт приміщень, системи опалення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 26 "Світанок" за адресою: вул. Сметаніна, 16 |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт приміщень, системи пожежної сигналізації КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 30 "Ладусі" за адресою: вул. Вілєсова, 10 |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт приміщень, системи водовідведення та водопостачання та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 37 "Струмочок" (вул. Гагаріна, 101-в) |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт приміщень, системи опалення, водовідведення та водопостачання та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 38 "Росинка" за адресою: вул. Науки, 10 |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт приміщень та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 41 "Струмочок" за адресою: вул. Гагаріна, 101-в |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт басейну КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 43 "Веселка" |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт будівлі та приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: пр. Хіміків, 7 м.Сєвєродонецьк |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) СЗШ І-ІІІ ступенів №4 за адресою: вул. Гагаріна, 90 м.Сєвєродонецьк |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт системи опалення,пожежної сигналізації СЗШ І-ІІІ ступенів №6 за адресою: вул. Маяковського, 9 м.Сєвєродонецьк |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Будівництво мереж зовнішнього пожежогасіння СЗШ І-ІІІ ступенів №7 за адресою: вул. Шкільна, 32 с.Сиротине |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Улаштування штучного покриття футбольного поля за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова,10,ЗОШ № 8 |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) СЗШ І-ІІІ ступенів №8 за адресою: вул. Вілєсова, 10 м.Сєвєродонецьк |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 за адресою: вул. Вілєсова, 10 м.Сєвєродонецьк |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт системи опалення,пожежної сигналізації СЗШ І-ІІІ ступенів №11 за адресою: пр. Гвардійський, 25 м.Сєвєродонецьк |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт огорожі СЗШ І-ІІІ ступенів №11 за адресою: пр. Гвардійський, 25 м.Сєвєродонецьк |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації СЗШ І-ІІІ ступенів №15 за адресою: вул. Федоренко, 39 м.Сєвєродонецьк |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| Капітальний ремонт приміщень, заміна віконних блоків СЗШ І-ІІІ ступенів №20 за адресою: вул. Гагаріна, 113 м.Сєвєродонецьк |  |  | * Звітність відділом капітального будівництва не надавалась
 |
| **5) Сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб** | Узагальнення практик застосування законодавства та хід реалізації державної політики стосовно ВПО. | УЕР |  МОМ | * З березня 2020 року МОМ розпочала 60-місячний проєкт «Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на сході України», метою якого є будівництво житлових будинків у двох обраних містах на сході України: Краматорську та Сєвєродонецьку (у Донецькій та Луганській областях відповідно).
* Створення та координація органів управління цим проєктом здійснюється у співпраці з місцевими та центральними органами державної влади України. Цей проєкт повністю фінансується урядом Німеччини в рамках гранту, наданого Німецьким державним банком розвитку.
* Метою Житлового проєкту МОМ в Україні є забезпечення доступним житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у постраждалих від конфлікту районах на сході України, а також надання житла частині місцевого населення, яке не зазнало переміщення, але потребує доступного житла, а також розбудова потенціалу партнерів для досягнення сталих результатів
* Проведено збір даних для визначення профілю внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) шляхом телефонного опитування домогосподарств згідно анкети.
* Проведені фокус-групи з представниками ключових груп в місті:
* зі старшими (старше 55 років) ВПО та не ВПО
* жінками ВПО та змішаними групами ВПО
* мешканцями міста, до складу яких входили як чоловіки, так і жінки різних вікових груп
* Деякі обговорення проводились безпосередньо на зустрічах у містах, а деякі проводилися он-лайн за допомогою платформи Teams.
 |
| Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства, які опікуються ВПО, до розробки міських програм підтримки ВПО, сприяння їм у цій діяльності. | УЕР | Міський бюджет | * В звітному періоді в місті плідно працювали декілька громадських організацій, які переймаються вирішенням проблем ВПО:
* «Восток – SOS» (на базі якої відкрито офіс для переселенців та місцевих жителів з надання психологічної та юридичної допомоги для ВПО та осіб, які постраждали в ході конфлікту на сході України.
* Громадська організація «Сєвєродонецька молодіжна рада», яка реалізує проект Майданчик «Хочу Буду» - новітня громадська платформа для нових починань, підтримки початківців громадської діяльності, сприяє розвитку потенціалу активних людей, реалізації їх ідей та ініціатив».
 |
| Участь у конференціях, засіданнях, «круглих столах», семінарах, тренінгах, лекціях з питань ВПО. | УЕР |  | * У рамках реалізації проєкту Міжнародної організації з міграції (МОМ) «Покращення житлових умов ВПО на сході України» для представників Сєвєродонецька та Краматорська проведено тренінг із побудови комунікаційної синергії з громадянами.
 |
| **6) Забезпечення****дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО** | Сприяння залученню міжнародних проектів, програм мікро - та макрофінансової підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі соціального, серед ВПО | УЕР | Міський бюджет | * Затверджена Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м.Сєвєродонецьку на 2021 рік
 |
| Проведення спільних освітніх, соціальних, культурних, навчальних чи інших заходів, спрямованих на налагодження діалогу між ВПО та населенням міста з урахуванням принципу гендерної рівності | ВВП та зв’язку з громадськістюВідділи: освіти, культури,молоді та спорту | Міський бюджет | **СПОРТ*** Протягом 9 місяців 1356 дорослих та 1543 дітей отримали послуги зі спортивних занять, з них зі статусом ВПО - 298 дорослих та 216 дитини, в спортивних секціях КДЮСШ 1, 2, 3,4 ВВС «Садко»

**КУЛЬТУРА*** Протягом звітного періоду було організовано та проведено 695 культурно-просвітницькі та інші заходи із залученням молоді з числа внутрішньо переміщених осіб з урахуванням принципу гендерної рівності, а саме:
* - КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» - 70 культурно-масових заходів, які відвідали 9000 осіб, з них 1200 осіб ВПО
* - КЗ « Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» - 60 культурно-масових заходів, які відвідали 13000 осіб, з них 6000 осіб ВПО
* - КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» - 150 культурно-масових заходів, які відвідали 11000 осіб, з них 4000 осіб ВПО.;
* - КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» - 350 культурно-масових заходів,які відвідали 9000 осіб, з них 4100 осіб ВПО;
* - КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» - 65 культурно-масових заходів які відвідали 4000 осіб, з них 2000 осіб ВПО. Витрати з міського бюджету становити 385733 грн
* Що стосується гендерної рівності, то кількість дівчат складає приблизно 65%.
* Протягом 9 місяців було проведено 30 культурно-масових заходів з дотриманням усіх норм, відповідно до Постанов КМУ «Про вставлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів»

**ОСВІТА*** В системі освіти міста Сєвєродонецька продовжено низку заходів, спрямованих на адаптацію внутрішньо переміщених осіб, розкриття творчого та інтелектуального потенціалу, запобігання негативним проявам
* Станом на 01.10. 2021 р. позашкільну освіту в комунальних установах Сєвєродонецької міської ради отримують 149 дітей зі статусом ВПО
 |
| Висвітлення в засобах масової інформації тематичних матеріалів для ВПО  | Управління кадрової роботи та з питань зв’язків з громадкістю | Міський бюджет | Соціальна мережа «Facebook» група «Переселенцы; Северодонецк, Рубежное, Лисичанськ», офіційний сайт Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області. |

 **Начальник управління економічного розвитку Анастасія ПИВОВАРОВА**

Віра ПОПСУЙ .0504755474